Приложение 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Директор

ООО "Томские электрические сети"

_________________Д.С. Осипов

«___» ____________ 2016 года

Пояснительная записка к

Инвестиционной программе

ООО «Томские электрические сети»

на период 2017-2019 гг.

2016 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Описание проекта

Инвестиционный проект направлен на обеспечение надежности качества электроснабжения потребителей г. Томска и Томского р-на, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Задачи, по обеспечению надежного, качественного электроснабжения и по совершенствованию систем учета электрической энергии потребителей электрической энергии, в период действия данной инвестиционной программы развития, реализуются путём:

- строительства системы электроснабжение жилого микрорайона, возводимого в рамках реализации государственной программы «Жилье для российской семьи»;

- установки приборов учета и внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов с дистанционной передачей данных.

За период 2016-2019 гг. планируется обеспечить ввод в эксплуатацию следующих мощностей:

−	электрических линий – 19,02 км,

−	трансформаторной мощности –5,38 МВА.

Объемы финансирования

Финансирование инвестиционной программы 2017-2019 гг. запланировано в объеме 45,01 млн. рублей с НДС.

Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности ООО «Томские электрические сети» на период 2016-2019 гг. характеризуется следующими показателями (Таблица 1):

Таблица 1

| Направление | Плановое финансирование, млн. руб | Итого 2016-2019 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Инвестиционная программа, в т.ч. | - | 15,003 | 15,003 | 15,003 | 45,01 |
| Средства учета, контроля э/э | - | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 5,08 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | - | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 39,93 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

ИПР 2016-2017 состоит из 6 крупных инвестиционных проектов.

Таблица 2

|  | Наименование | Технические характеристики, шт./МВА/км. | Год начала и окончания работ | Полная стоимость с НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы коммерческого учета электроэнергии с организацией системы АСКУЭ | 279 точек | 2017-2019 | 5,08 |
| 2 | Приобретение кабельно-воздушной линии 10кВ системы внешнего электроснабжения мкр. Северный. ВЛ 2х1,155км., КЛ 2х1,46 км. | 5,23 км. | 2017-2019 | 10,006 |
| 3 | Приобретение оборудования распределительного пункта РП-10 кВ в мкр. Северный | 14 ячеек | 2017-2019 | 10,005 |
| 4 | Приобретение кабельных линий КЛ-10кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный | 3,83 км. | 2017-2019 | 6,32 |
| 5 | Приобретение кабельных линий КЛ-0,4кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный. | 9,96 км. | 2017-2019 | 7,91 |
| 6 | Приобретение 5 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный, в составе ТП-1 2х630кВА, ТП-2 2х630кВА, ТП-3 2х400кВА, ТП-4 2х400кВА, ТП-5 2х630кВА | 5,83МВА | 2017-2019 | 5,69 |

Предпосылки реализации проекта АСКУЭ

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решениями органов власти различных уровней: обозначены первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий для всех категорий потребителей, определен комплекс правовых, экономических и организационных мер, направленных на стимулирование энергосбережения.

В настоящее время учет электроэнергии происходит на базе визуального снятия показаний счетчика и ручной обработки этих показаний. Такой способ не позволяет получать требуемые достоверные и оперативные данные учета, решать задачи оптимизации и потребления электроэнергии. Поэтому актуально внедрение автоматизированных систем контроля и учета электричества (АСКУЭ), элементами которых становятся первичные средства учета - электросчетчики.

Основными предпосылками для реализации данного проекта являются:

- Снижение затрат на обслуживание потребителей в части снятия показаний.

- Единовременность снятия показаний с приборов учёта;

- Снижение коммерческих потерь в сетях.

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии

Расчет стоимости системы электроснабжения мкр. Северный по стандартизированным ставкам

В таблице 3 приведен расчет стоимости строительства системы электроснабжения мкр. Северный, основанный на стандартизированных ставках на покрытие расходов сетевых организаций на строительство воздушных линий электропередачи, кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций на территории Томской области, утвержденных приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 21.06.2013 №18/330 с изменениями и дополнениями.

Проектом электроснабжения мкр. Северный предусмотрено строительство распределительного пункта РП-1 10кВ. Данный расчет не учитывает строительство распределительно пункта РП-1 10 кВ ввиду отсутствия стандартизированных ставок на данный вид работ.

Таблица 3.

| Наименование | Характеристики, км./кВА | Стандартизированная ставка (в ценах 2001 года без учета НДС), руб./км(кВА) | Сумма, руб. | Индекс | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВЛ-10 кВ Системы внешнего электроснабжения мкр. Северный |
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10 кВ проводом СИП-3 сеч. 1х95 на ж/б опорах | 3,465 | 236 195,92 | 818 418,86 | 5,12 | 4 190 304,58 |
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10 кВ проводом СИП-3 сеч. 1х95 без опор | 3,465 | 92 368,83 | 320 058,00 | 5,12 | 1 638 696,94 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБлУ сеч. 3х95 в траншее | 1,46 | 455 820,46 | 665 497,87 | 5,67 | 3 773 372,93 |
| Система наружнего электроснабжения мкр. Северный |
| 2.1 Кабельные линии 10 кВ |
| Прокладка двух кабельных линий ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБлУ сеч. 3х185 в траншее | 1,915 | 481 382,97 | 921 848,39 | 5,67 | 5 226 880,36 |
| 2.2 Кабельные линии 0,4 кВ |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ВБбШВ сеч. 4х185 в траншее | 0,16 | 1 266 503,72 | 202 640,60 | 5,13 | 1 039 546,25 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х185 в траншее | 0,23 | 394 509,94 | 90 737,29 | 5,67 | 514 480,41 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х150 в траншее | 0,62 | 381 642,63 | 236 618,43 | 5,67 | 1 341 626,50 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х120 в траншее | 2,455 | 340 691,36 | 836 397,29 | 5,67 | 4 742 372,63 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х95 в траншее | 0,33 | 324 955,54 | 107 235,33 | 5,67 | 608 024,31 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х70 в траншее | 0,765 | 295 739,77 | 226 240,92 | 5,67 | 1 282 786,04 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х50 в траншее | 0,175 | 278 619,09 | 48 758,34 | 5,67 | 276 459,79 |
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШВ сеч. 4х35 в траншее | 0,245 | 264 031,87 | 64 687,81 | 5,67 | 366 779,87 |
| 2.3. Понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ |
| Строительство 2КТПн-10/630 с трансформаторами 2х630 кВА | 1260 | 211,76 | 266 817,60 | 7,03 | 1 875 727,73 |
| Строительство 2КТПн-10/630 с трансформаторами 2х630 кВА | 1260 | 211,76 | 266 817,60 | 7,03 | 1 875 727,73 |
| Строительство 2КТПн-10/630 с трансформаторами 2х630 кВА | 1260 | 211,76 | 266 817,60 | 7,03 | 1 875 727,73 |
| Строительство 2КТПн-10/400 с трансформаторами 2х400 кВА | 800 | 297,73 | 238 184,00 | 7,03 | 1 674 433,52 |
| Строительство 2КТПн-10/400 с трансформаторами 2х400 кВА | 800 | 297,73 | 238 184,00 | 7,03 | 1 674 433,52 |
| Итого | 33 977 380,84 |
| Итого с НДС 18% | 40 093 309,39 |

Директор

ООО «Томские электрические сети»                                                               Д.С. Осипов