## 2022 год
Согласовано: Утверждаю: Главный инженер Директор ООО "Томские электрические сети" ООО "Томские электрические сети" /_____________/ Давыдов А.И. /_____________/Клюев И.В. "____" __________ 20___ г. "____" __________ 20___ г. План - График планово предупредительного ремонта оборудования ООО "Томские электирические сети" на 2022 г.
№№ | Диспетчерское наименование | Арендодатель | Адрес | месяц
|  |  |  | Январь | Февраль | [7 empty] | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
участок №1
1 | ВЛ-0,4 кВ от оп.1 РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 до оп.№7 | Собственность | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
2 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 | Собственность | Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
3 | ТП КФ-9-2 | ООО "Стройсервис" | Томская обл., Томский р-н., в окрестностях д. Кандинка | ТО | bar: Июнь
4 | ВЛ-10кВ от оп. №56 ф. КФ-9 до РУ-10 кВ ТП КФ-9-2 | ООО "Стройсервис" | Томская обл., Томский р-н., в окрестностях д. Кандинка | ТО | bar: Июнь
5 | ВЛ-10кВ от оп. №198а ф. КФ-1 до оп. №198а/4 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
6 | КТП-250-10/0,4кВ КФ-1-26 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
7 | ВЛ-10кВ от оп. №198а ф. КФ-1 до оп. №198а/4 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
8 | ВЛ-10 кВ от оп. №77/17 ф. КФ-1 до трансформаторной подстанции КФ-1-17 выполнена проводом марки АС-35 длиной 1,0 км | ООО "Реконструкция" | Томская обл., Томский район, с. Тахтамышево | ТО | bar: Июнь
9 | Оборудование ТП КФ-1-17 | ООО "Реконструкция" | Томская обл., Томский район, с. Тахтамышево | ТО | bar: Июнь
10 | ВЛ-10кВ от оп.№91 ф.КФ-2 до оп.№95 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
11 | КТП КФ-2-9 10/0,4кВ | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
12 | ВЛ-10кВ от оп.№91 ф.КФ-2 до оп.№95 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
13 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
14 | ВЛ-0,4 кВ от оп.1 РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 до оп.№7 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
15 | ТП КФ-2-7 | Собственность | Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1 | ТО | bar: Июнь
16 | ВЛ-10кВ от оп.7 ф.КФ-2 до РУ-10кВ КТП КФ-2-7 | Собственность | Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1 | ТО | bar: Июнь
17 | ТП КНД-6-4 с трансформатором 250 кВА | ООО "Технолес" | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, участок 1/1 | ТО | bar: Июнь
18 | ВЛ-10кВ от оп.№2 ВЛ-10кВ ф. КНД-5 через РЛНД-10/400 на оп.№2/1 до РУ-10кВ ТП КНД-5-5 (БС 70.5101) | ПАО "МегаФон" | Томский район, с. Кандинка, ул. Полевая, 2. | ТО | bar: Июнь
19 | ТП КНД-10-1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
20 | ВЛ-10кВ от оп. №9 ф. КНД-10 до оп.№9/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
21 | ВЛ-10кВ от оп. №3/6 ф. КНД-5 до опоры №3/6/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
22 | КЛ-10кВ от Ф.КНД-10 оп.№9/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
23 | КЛ-10кВ от Ф.КНД-5 оп.№3/6/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
24 | ВЛ-10кВ от оп. №9 ф. КНД-10 до РУ-10 кВ ТП 250/10/0,4 кВ | ООО "Сибирские просторы" | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
25 | ТП с трансформатором 250кВА | ООО "Сибирские просторы" | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
26 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 55 м, расположенная по адресу : Томский район,п.Калтай(Полянка) | Собственность | Томская обл., Томский р-он, с. Калтай, ДНП «Полянка» | ТО | bar: Июнь
27 | ВЛ-0,4 кВ | Собственность | Томская обл., Томский р-он, с. Калтай, ДНП «Полянка» | ТО | bar: Июнь
28 | КЛ-0,4 кВ от ТП Г-7-6 | Собственность | Томская обл., Томский р-он, с. Калтай, ДНП «Полянка» | ТО | bar: Июнь
29 | ВЛ-10кВ от оп. №33 ф. Г-7 до РУ-10 кВ МТП Г-7-3 | ООО «Альянс-Авто» | Томская обл., Томский р-н., с. Калтай, АЗС | ТО | bar: Июнь
30 | ТП Г-7-3 | ООО «Альянс-Авто» | Томская обл., Томский р-н., с. Калтай, АЗС | ТО | bar: Июнь
31 | ВЛ-10кВ от оп. №79/2 до оп. №79/8 | Дачное некоммерческое партнёрство «Полянка» | Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив | ТО | bar: Июнь
32 | КЛ-10 кВ от оп. №79/1 до оп. №79/2 | Дачное некоммерческое партнёрство «Полянка» | Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив | ТО | bar: Июнь
33 | ТП Г-7-6 | Дачное некоммерческое партнёрство «Полянка» | Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив | ТО | bar: Июнь
34 | МТП КНЛ-5-5 10/0,4кВ (БС 70.5101) | Томский район, с. Кандинка, ул. Полевая, 2. | ПАО "МегаФон" | ТО | bar: Июнь
35 | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА КИ-7-25 | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
36 | КЛ-10 кВ от отпайки ф.КИ-7 до ТП 100 кВА | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
37 | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
38 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 95м, расположенная по адресу: Томский р-н, д.Кисловка, ул.Рябиновая | Собственность | Томский район, п.Кисловка, ул.Рябиновая, кад № 70:14:0108002:917 | ТО | bar: Июнь
39 | ВЛ-10кВ от оп. № 98 ф. КИ-7 до РЛНД 10/400 ТП КИ-7-10 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3 | ТО | bar: Июнь
40 | ТП КИ-7-10 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3 | ТО | bar: Июнь
41 | ВЛ-10кВ от оп. № 55 ф. КИ-7 до РЛНД 10/400 ТП КИ-7-11 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | ТО | bar: Июнь
42 | ТП КИ-7-11 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | ТО | bar: Июнь
43 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП Г-1-3 СНТ "Стрижи" до границ земельных участков | Собственность | Томский район, окр. д.Черная речка | ТО | bar: Июнь
44 | ВЛ-10кВ от оп.№14 до оп. №14/1 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
45 | КЛ-10 кВ от оп. №14/1 до ТП КИ 7-20 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
46 | КТП КИ 7-20 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
47 | ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №5 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
48 | ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №15 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
49 | КЛ-0,4 кВ от фидера ф.1 Ва 99 80А до опоры №1 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
50 | КЛ-0,4 кВ от опоры №14/1 до КТП КИ 7-20 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
51 | ВЛ-10 кВ от оп. 10 ф. КИ-5 до РЛНД 10/400 ТП КИ-5-2 выполнена проводом марки А-35 длиной 0,1 км | Аминов Ринат Харисович | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 37 | ТО | bar: Июнь
52 | Оборудование ТП КИ-5-2 | Аминов Ринат Харисович | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 37 | ТО | bar: Июнь
53 | ВЛ-10 кВ от отпайка от ф. КИ-5 до оп. 3 ТП КИ-5-10 выполнена проводом марки АС-50 длиной 0,001 км | ООО "Томь-Сервис" | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей 25 | ТО | bar: Июнь
54 | Оборудование ТП КИ-5-10 | ООО "Томь-Сервис" | Томская обл., Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей 25 | ТО | bar: Июнь
55 | ВЛ-10кВ от оп.№11/10 через разъединитель РЛНД-10/400 ВЛ-10кВ ф.3Л-3 до РУ-10кВ КТП ЗЛ-3-2 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 | ТО | bar: Июнь
56 | КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ | Собственность | Томская обл., Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 | ТО | bar: Июнь
57 | ВЛ-10кВ от оп.1 до РУ-10 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
58 | ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
59 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
60 | ВЛ-10кВ от оп. №43 ф. ЗЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЗЛ-8-16 | ДНТ «Солнечный+» | Томская обл., Томский р-н, окр. д. Поросино ДНТ «Солнечный+» | ТО | bar: Июнь
61 | ТП ЗЛ-8-16 | ДНТ «Солнечный+» | Томская обл., Томский р-н, окр. д. Поросино ДНТ «Солнечный+» | ТО | bar: Июнь
62 | ВЛ-10кВ от оп. №29 ф. ЗЛ-8 до РУ-10 кВ КТП ЗЛ-8-19 | Дьяченко А.А. | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | ТО | bar: Июнь
63 | ТП ЗЛ-8-19 | Дьяченко А.А. | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | ТО | bar: Июнь
64 | ВЛ-10кВ от оп.№185 ВЛ-10кВ ф. РБ-11 до ТП РБ-11-14 | Р.М. Хакимов | Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12 | ТО | bar: Июнь
65 | РУ – 10 кВ ТП РБ-11-14 | Р.М. Хакимов | Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12 | ТО | bar: Июнь
66 | ВЛ-10кВ от ф. Н-15 до ТП Н-15-6 | собственность | Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б | ТО | bar: Июнь
67 | ТП Н-15-6. | собственность | Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б | ТО | bar: Июнь
68 | КЛ-10 кВ от оп.56/1 до оп. 56/2 | Собственность | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 132 | ТО | bar: Июнь
69 | КЛ-10 кВ от оп.56/2 до ТП 250 кВА | Собственность | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 133 | ТО | bar: Июнь
70 | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 133 | ТО | bar: Июнь
71 | ВЛ-10кВ от оп. №56 ф. О-17 до оп. №56/1 | Собственность | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
72 | ВЛ-10кВ от оп. №56/2 до РУ-10 кВ ТП-727 | Собственность | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
73 | ТП-727 | Собственность | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
74 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-04 кВ ТП-727 | Собственность | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
75 | ВЛ-10кВ от оп.№14/5 ф.з-05 до РУ-10 кВ ТП-100/10/0,47 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 | [9 empty] | ТО | bar: Май
76 | Оборудование ТП-100/10/0,4 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 | [9 empty] | ТО | bar: Май
77 | ТП ПБ-4-15 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 | [9 empty] | ТО | bar: Май
78 | ВЛ-10 кВ от оп. №15/1 ф. ПБ-4 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП ПБ-4-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 |  | ТО | bar: Июль
79 | ТП №688 (МЧ-3-15) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 | bar: Апрель; Август
80 | КВЛ-10 кВ от оп. №100 ф. МЧ-3 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП МЧ-3-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 |  | ТО | bar: Июль
81 | ТП №540 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл, п. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 13а |  | ТО | bar: Июль
82 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП МК-6-5 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл, п. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 13а |  | ТО | bar: Июль
83 | ТП №1153 (Л-17-23) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в |  | ТО | bar: Июль
84 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №87 ф. Л-17 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП Л-17-23 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в |  | ТО | bar: Июль
85 | ТП №793 (КЖ-18-7) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7 | bar: Август; Декабрь
86 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №45 ф. КЖ-18 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7 |  | ТО | bar: Июль
87 | ТП №849 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Мельниково, ул. Школьная, д. 16 | bar: Август; Декабрь
88 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №26 ф. МЛ-4 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Мельниково, ул. Школьная, д. 16 |  | ТО | bar: Июль
89 | ВЛ-10 кВ от ф. МЛ-9 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4 | Прозоров Сергей Валерьевич | Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50, стр. 12 |  | ТО | bar: Июль
90 | Оборудование ТП-10/0,4 630кВа | Прозоров Сергей Валерьевич | Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50, стр. 12 |  | ТО | bar: Июль
91 | ТП №1151 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 107 |  | ТО | bar: Июль; Декабрь
92 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №93/1 ВЛ-10 кВ ф. ПР-1022 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 160 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра»), | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 107 |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | bar: Июль
93 | ТП РБ-7-20 | ООО"Северск" | Томская обл., с.Рыбалово, ул.Сибирская, д.5а |  | ТО | bar: Июль
94 | Воздушная -кабельная линия 10 кВ от оп.18 ВЛ-10 кВ ф.РБ-7 (АО "ТРК") до РУ-10 кВ КТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО "Мария-Ра"), выполнена проводом А-35, длинной 0,007 км., кабелем ААБл 3х35, длинной 0,110 км | ООО"Северск" | Томская обл., с.Рыбалово, ул.Сибирская, д.5а |  | ТО | bar: Июль
95 | ТП №618 (ТП-808) | ООО "Новая сибирь" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, 179а |  | ТО | bar: Июль
96 | ВЛ-10кВ от оп. №158 ПС Левобережная/яч.19 до ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО
97 | ТП Л-19-20 180кВА | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
98 | ВЛ-10кВ от оп. №158 ПС Левобережная/яч.19 до ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
99 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
100 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 95м, расположенная по адресу : Томский р-он, д.Коломино, СНТ "Кедр" | Собственность | Томский р-н, д.Коломино, СНТ "Кедр" |  | ТО | bar: Июль
101 | ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 | bar: Август; Декабрь
102 | ВЛ-10кВ от оп. №1 до РУ-10 кВ ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 | bar: Август; Декабрь
103 | ВЛ-10кВ кВ от оп. №2 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 | bar: Август; Декабрь
104 | КЛ-10 кВ от яч. №6 2й секции шин 10 кВ ПС «Кожевниково» до оп. №1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 | bar: Август; Декабрь
105 | КМТП КЖ-3-14 10/0,4кВ (БС 70.5132) | ПАО "МегаФон" | Томский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 40 | bar: Август; Декабрь
106 | ВЛ-10кВ от оп.№33 ф. КЖ-3 через до КМТП-10/0,4кВ (БС 70.5132) | ПАО "МегаФон" | Томский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 40 | bar: Август; Декабрь
107 | ВЛ-10 кв отпайка от фидера КЖ-3 в сторону ТП КЖ-3-12 проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,030 км | ООО "СМК Энергия" | с. Кожевниково, ул. Гагарина, 30А | bar: Август; Декабрь
108 | ТП КЖ-3-12 | ООО "СМК Энергия" | с. Кожевниково, ул. Гагарина, 30А | bar: Август; Декабрь
109 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. КЖ-3 | Собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3046 | bar: Август; Декабрь
110 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. КЖ-18 | Собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3046 | bar: Август; Декабрь
111 | КЛ-10 кВ отпайка от РЛНД-10 кВ в сторону ТП выполнена кабелем марки ААБл 3х95 длиной 0,010 км | Собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3047 | bar: Август; Декабрь
112 | КЛ-10 кВ отпайка от РЛНД-10 кВ в сторону ТП выполнена кабелем марки ААБл 3х95 длиной 0,010 км | Собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3048 | bar: Август; Декабрь
113 | Оборудование КЖ-13-8 | Собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0101002:3046 | bar: Август; Декабрь
114 | МТП ВР-9-1 10/0,4кВ (БС 70.5134) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново | bar: Август; Декабрь
115 | ВЛ-10кВ от оп.№14 ВЛ-10 кВ ф. ВР-9 до КМТП 10/0,4 кВ (БС 70.5134) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново | bar: Август; Декабрь
116 | ТП МЛ-10-8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибгазсеть» | Томская обл., Шегарский р-н, по автодороге Мельниково-Кожевниково (в районе с. Нащёково) | bar: Август; Декабрь
117 | ВЛ-10кВ от оп. №11А до ТП МЛ-10-8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибгазсеть» | Томская обл., Шегарский р-н, по автодороге Мельниково-Кожевниково (в районе с. Нащёково) | bar: Август; Декабрь
118 | ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 | bar: Август; Декабрь
119 | ВЛ-10кВ от оп. №52 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 | bar: Август; Декабрь
120 | ВЛ-10кВ от оп. №53 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 | bar: Август; Декабрь
121 | ЗТП КЖ-2-11 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 | bar: Август; Декабрь
122 | КЛ-10 кВ от РУ – 10 кВ ЗТП КЖ-2-3 до РУ-10 кВ ТП КЖ-2-11 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 | bar: Август; Декабрь
123 | КЛ-10 кВ от оп. №72 ф. 8 КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-13 | ООО «Завод «Красная горка» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А | bar: Август; Декабрь
124 | КЛ-10 кВ от оп. №72 ф. 9 КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-13 | ООО «Завод «Красная горка» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А | bar: Август; Декабрь
125 | ЗТП КЖ-2-13 | ООО «Завод «Красная горка» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А | bar: Август; Декабрь
126 | ТП КЖ-8-2 | Невмержицкий С.Н | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а | bar: Август; Декабрь
127 | ВЛ-10кВ от оп. №69 ф. КЖ-8 до РУ-10 кВ ТП КЖ-8-2 | Невмержицкий С.Н. | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а | bar: Август; Декабрь
128 | ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 | bar: Август; Декабрь
129 | КЛ-10 кВ от РЛНД-10 на опоре №31 ф. КЖ-18 до яч. №2 (ввод) РУ-10 кВ ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 | bar: Август; Декабрь
130 | КЛ-10 кВ от РЛНД-10 на опоре №41/1 ф. КЖ-7 до яч. №4 (ввод) РУ-10 кВ ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 | bar: Август; Декабрь
131 | ТП КЖ-16-4 | ООО «Колос» | Томская обл., Кожевниковский р-н, 7-й км. по трассе Кожевниково-Ювала | bar: Август; Декабрь
132 | ВЛ-10кВ от оп. №135 ВЛ-10 кВ ф. КЖ-16 до РУ-10 кВ КТП КЖ 16-4 | ООО «Колос» | Томская обл., Кожевниковский р-н, 7-й км. по трассе Кожевниково-Ювала | bar: Август; Декабрь
133 | Сооружение ЛЭП-10 кВ с кад.№70:09:0102001:1017 | Муниципальное образование Володинское сельское поселение | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/11 | bar: Август; Декабрь
134 | Обордование 2КТПНБ-ПВ/К-250-10/0,4 | Муниципальное образование Володинское сельское поселение | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/10 | bar: Август; Декабрь
135 | Сооружение (н/в кабельная линия) с кад.№70:09:0102001:536 | Муниципальное образование Володинское сельское поселение | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/8 | bar: Август; Декабрь
136 | ВЛ-10кВ от ф.№ВД-9 до ТП ВД-9-1 | Собственность | Томская область, с.Володино, ул.Советская, 76 | bar: Август; Декабрь
137 | Оборудование ТП ВД-9-1 | Собственность | Томская область, с.Володино, ул.Советская, 76 | bar: Август; Декабрь
138 | ТП ЧЛ-2-7 | КФХ «Летяжье» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Чилино | bar: Август; Декабрь
139 | ВЛ-10кВ от оп. №11 ф. ЧЛ-2 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-2-7 | КФХ «Летяжье» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Чилино | bar: Август; Декабрь
140 | ТП ЧЛ-8-3 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | bar: Август; Декабрь
141 | ВЛ-10кВ от оп. №3/9 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-3 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | bar: Август; Декабрь
142 | КТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | bar: Август; Декабрь
143 | ВЛ-10кВ от оп. №266 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой | [9 empty] | ТО | bar: Май
144 | ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2 | [9 empty] | ТО | bar: Май
145 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/3 | [9 empty] | ТО | bar: Май
146 | Сооружение, одноцепная высоковольтная линия ВЛ-10 кВ, протяженностью 5000 м | Собственность | Томская обл, Кожевниковский р-н, 2,0 км от д.Астраханцево, на юго-запад, (кад.№ 70:07:0100003:898) | [9 empty] | ТО | bar: Май
147 | ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а | [9 empty] | ТО | bar: Май
148 | ВЛ-10кВ от оп.№5 ф. КГ-8-8 до ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а | [9 empty] | ТО | bar: Май
149 | ВЛ-10 кВ от оп. №48 отпайка от ф. ПБ-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» | [9 empty] | ТО | bar: Май
150 | ТП ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» | [9 empty] | ТО | bar: Май
151 | ВЛ-10кВ от оп. №136/28 ВЛ-10кВ ф. КГ-5 до КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 | [9 empty] | ТО | bar: Май
152 | КМТП КГ-5-3 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 | [9 empty] | ТО | bar: Май
153 | ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 | [9 empty] | ТО | bar: Май
154 | ВЛ-10кВ от ф. МР-8-4 до ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 | [9 empty] | ТО | bar: Май
155 | ВЛ-10 кВ от оп.1 фидера МР-10 до ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" | [9 empty] | ТО | bar: Май
156 | Оборудование ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" | [9 empty] | ТО | bar: Май
157 | ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 | [9 empty] | ТО | bar: Май
158 | ВЛ-10 кВ от оп.№25/6 ф.КГ-3 до РУ-10 кВ ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 | [9 empty] | ТО | bar: Май
159 | КТП ПБ-4-10 10/0,4кВ (70.5192) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Шегарский р-н, а/д. Томск-Колпашево, Победа-Киреевск, уч.№17. | [9 empty] | ТО | bar: Май
160 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом 3АС-1х50 длиной 0,010 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 | [9 empty] | ТО | bar: Май
161 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 | [9 empty] | ТО | bar: Май
162 | Оборудование ТП ПБ-5-23 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 | [9 empty] | ТО | bar: Май
163 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 | [9 empty] | ТО | bar: Май
164 | Оборудование ТП ПБ-5-1 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 | [9 empty] | ТО | bar: Май
165 | ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | [9 empty] | ТО | bar: Май
166 | ВЛ-10кВ от оп.№105 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | [9 empty] | ТО | bar: Май
167 | ТП МЛ-14-27 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | [9 empty] | ТО | bar: Май
168 | ТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | [9 empty] | ТО | bar: Май
169 | ВЛ-10кВ от оп.№95 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ЗТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А | [9 empty] | ТО | bar: Май
170 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп. №2 ф. МЛ-12 в сторону ТП МЛ-12-10 выполнена проводом А-50 длиной 0,01 км | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" | [9 empty] | ТО | bar: Май
171 | Оборудование ТП МЛ-12-10 | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" | [9 empty] | ТО | bar: Май
172 | Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х150)мм2 длинной 5 м - Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х150)мм2 длинной 5 м - Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х240)мм2 длинной 8 м | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | ООО "МК" | [9 empty] | ТО | bar: Август
173 | ТП 671-96 | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | ООО "МК" | [9 empty] | ТО | bar: Август
174 | ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
175 | ВЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф. КГ-10 до ТП КГ-10-02 | собственность | Томская область, с.Леботер, ул.Ленина, 54 | bar: Июль; Декабрь
176 | ТП КГ-10-02 | собственность | Томская область, с.Леботер, ул.Ленина, 54 | bar: Июль; Декабрь
177 | ВЛ-10кВ от оп.№85 ВЛ-10кВ ф.КГ-1004 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ (БС 70.5270) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Чаинский р-н, п. Леботер. | bar: Июль; Декабрь
178 | ТП 10/0,4кВ (70.5270) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Чаинский р-н, п. Леботер. | bar: Июль; Декабрь
179 | ВЛ-10кВ от ф.№29 до ТП 29-31-100 | собственность | Томская область, д.Падога, ул.Центральная,1а | bar: Июль; Декабрь
180 | ТП 29-31-100 | собственность | Томская область, д.Падога, ул.Центральная,1а | bar: Июль; Декабрь
181 | ВЛ-10кВ от ф.№1002 до ТП К-1002-15 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
182 | ТП К-1002-15 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
183 | ВЛ-10кВ от ф.№1032 до ТП 1032-54 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
184 | ТП 1032-54 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
185 | КЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф.№1026 до ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
186 | КЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф.№1030 до ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
187 | ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
188 | ВЛ-10кВ от оп.№20 ВЛ-10кВ до КТП Т-1009-4 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Болотная 11/1 | bar: Июль; Декабрь
189 | КТП Т-1009-4 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Болотная 11/1 | bar: Июль; Декабрь
190 | ВЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ до ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | bar: Июль; Декабрь
191 | ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | bar: Июль; Декабрь
192 | ВЛ-10кВ от оп. №28 ф. ПР-1010 до РУ-10 кВ ТП ПР-1010-3 (БС 70.5166) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Парабельское поселение, 300 м юго-западнее газокомпрессорной станции | bar: Июль; Декабрь
193 | ТП ПР-1010-3 10/0,4кВ (БС 70.5166) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Парабельское поселение, 300 м юго-западнее газокомпрессорной станции | bar: Июль; Декабрь
194 | ВЛ-10кВ от ф.КР-1018 до ТП КР-1018-13 | собственность | Томская область, с.Каргасок, ул.Голещихина, 2 | bar: Июль; Декабрь
195 | ТП КР-1018-13 | собственность | Томская область, с.Каргасок, ул.Голещихина, 2 | bar: Июль; Декабрь
196 | ВЛ-10кВ от ф. П-1010 до ТП П-1010№10 | собственность | Томская область, с.Подгорное, ул.Лесная, 28 | bar: Июль; Декабрь
197 | ТП П-1010№10 | собственность | Томская область, с.Подгорное, ул.Лесная, 28 | bar: Июль; Декабрь
198 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 15м, расположенная по адресу: Томский район, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская | собственность | Томский район, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская | bar: Май; Ноябрь
199 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-Л-15-13 до ВРУ ж.д. №69 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская, 69, стр.2 | bar: Май; Ноябрь
200 | ВЛ-10кВ до разъединителя РЛНД-10/400 на опоре 35/1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
201 | Оборудование ТП Л-17-7 | Муниципальное образование Томский центр инвентаризации и учёта | Томская обл, г.Томск ул.Водозаборная 47к | bar: Май; Ноябрь
202 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х400кВА (ТП Л-17-9) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
203 | ТП Л-17-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
204 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-68 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
205 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-67 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
206 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-66 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
207 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-65 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
208 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-42 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
209 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-41 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
210 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-40 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
211 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ПР-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
212 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
213 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
214 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
215 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ВНС | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
216 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-59 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
217 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-60 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
218 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-61 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
219 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-62 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
220 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-63 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
221 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-64 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
222 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до КНС№3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
223 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х160кВА (ТП Л-17-11) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
224 | ТП Л-17-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
225 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-18 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
226 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-17 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
227 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-16 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
228 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до КНС№1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
229 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
230 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
231 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
232 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
233 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
234 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
235 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до КНС№2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
236 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-33 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
237 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-34 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
238 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-35 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
239 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-36 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
240 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-37 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
241 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-38 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
242 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-28 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
243 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-29 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
244 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-30 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
245 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-31 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
246 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-32 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
247 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-39 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
248 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
249 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-14 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
250 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-15 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
251 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-19 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
252 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-20 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
253 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-21 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
254 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
255 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
256 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-12 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
257 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-22 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
258 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-23. | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
259 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-24 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
260 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
261 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
262 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
263 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
264 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
265 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
266 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
267 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
268 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
269 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-27 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
270 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-26 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
271 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-25 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
272 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
273 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
274 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
275 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-43 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
276 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-44 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
277 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-45 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
278 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-46 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
279 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-47 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
280 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-48 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
281 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-49 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
282 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-50 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
283 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-51 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
284 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-52 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
285 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-53 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
286 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-54 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
287 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-55 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
288 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-56 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
289 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-57 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
290 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-58 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
291 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х250кВА (ТП Л-17-13). | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
292 | ТП Л-17-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
293 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ Л-17-11/1 до ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
294 | ТП 10/0,4 кВ 160 кВА ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
295 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 ф.1 ТП Л-17-11/1-100/10/0,4 кВ | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
296 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-13/1 | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | bar: Май; Ноябрь
297 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-11/1) | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | bar: Май; Ноябрь
298 | ВЛ–10 кВ от оп. №1 до РУ-10 кВ ТП ПО-9-6/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
299 | ТП ПО-9-6/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
300 | ВЛ-10кВ от опоры №78 ф.ПО-9 до оп. №78/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
301 | КЛ-10 кВ от разъединителя РЛНД 10 кВ 400А оп. №78/1 до ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
302 | ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
303 | КЛ-10 кВ от ПКТ-10 50А ТП ПО 9-6 до ТМГ 630 кВа ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
304 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
305 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
306 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
307 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
308 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
309 | ТП 10/0,4 160 кВа | Собственность | Томский район, д.Березкино, ул.Весенняя, 1/1 | bar: Май; Ноябрь
310 | ВЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ до ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
311 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-9-4 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
312 | ТП МК-9-4 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
313 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-10-2 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
314 | ТП МК-10-2 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
315 | ВЛ-10 кВ от оп. №1 отпайка от ф. МК-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ МК-6-1 | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
316 | ТП МК-6-1 с трансформатором 40 кВА | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
317 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №118 Ф.Л-15 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
318 | ТП Л-15-11 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
319 | ВЛ-10 кВ от оп.150 до оп.150/1 в сторону ТП ТГ-14-1 | ООО "Новая сибирь" | Томская область, Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 41а | bar: Апрель; Октябрь
320 | Оборудование ТП ТГ-14-1 | ООО "Новая сибирь" | Томская область, Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 41а | bar: Апрель; Октябрь
321 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ТГ-14 до ТП ТГ-14-3 | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
322 | ТП ТГ-14-3 | собственность | Томская область, с.Награ, ул.Молодежная, 1б | bar: Апрель; Октябрь
323 | ТП-14-16 10/0,4 кВ | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
324 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-16 | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
325 | ВЛ-10 кВ от оп. №103 фидера ТГ-14 до оп. №103/1 выполнена проводом марки АС(3х35) длиной 0,009 км | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Молчановский район, с. Нарга, ул. | bar: Апрель; Октябрь
326 | Оборудование ТП ТГ-14-10 | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Молчановский район, с. Нарга, ул. | bar: Апрель; Октябрь
327 | КЛ-10 кВ от оп. №19 ф. БР-13 до яч. №2 РУ-10 кВ ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
328 | ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
329 | ВЛ-10кВ от оп.№177 ф. ПВ-7 до ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
330 | ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
331 | ВЛ-10кВ от оп. №11/25/3 через РЛНД-10 ф.БР-18 до РУ-10кВ ТП БР-18-14 10/0,4 кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
332 | ТП БР-18-14 10/0,4кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
333 | ВЛ-10кВ от оп. №22 ф. ПЛ-8 ПС «Плотниково» до РУ-10 кВ КТПН ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
334 | КТП ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
335 | ВЛ-10кВ от ф. КР-3 до ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
336 | ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
337 | Воздушная линия 10 кВ от оп.31 фидера КР-4 до РУ-10 кВ ТП КР-4-11 длиной 0,064 км., выполненная проводом марки СИПз-3 (1х50) | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
338 | ТП КР-4-11 | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
339 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. МН-13 до МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
340 | МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
341 | ВЛ-10кВ от оп.№17а/3 ф. ТГ-16 до КМТП-10/0,4 (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
342 | КМТП ТГ-16-6 10/0,4кВ (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
343 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.11/2 ф. ЗЛ-15 до оп.11/18 выполненая проводом марки А-70, длиной 0,883 км | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
344 | ВЛ-10 кВ от оп.11/18 до ТП ЗЛ-15-5, выполненая проводом марки СИП3 1х70 длиной 0,519 км с ж/б опорами 14 шт. | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
345 | ТП ЗЛ-15-5 | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
346 | Линия электропередач 0,4 кВ от ТП ЗЛ-15-5 до электроустановок потребителей протяженностью 6,86 км (в У.Е. прописали как ВЛ-0,4 кВ) | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
347 | ВЛ-10 кВ от РЛНД-10/400 опора 11/18 ф. ЗЛ-15 до ТП ЗЛ-15-10 | собственность | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
348 | Оборудование ТП ЗЛ-15-10 | собственность | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
349 | ВЛ-10кВ от оп.86 ВЛ-10кВ ф.Л-15 до КТП Л-15-51 10/0,4кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №0 | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
350 | КТП Л-15-51 10/0,4 кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
ПС 35/10кВ "Гравийная"
351 | от ВЛ-35кВ 3571 в пролетах опор №№ 32-33 до вводного портала ПС-35/6 «Гравийная» | ООО" ГК"Карьероуправление" | Томский район, п. Кайдаловка | bar: Июнь; Декабрь
352 | от ВЛ-35кВ 3572 в пролетах опор №№ 32-33 до вводного портала ПС-35/6 «Гравийная» | ООО" ГК"Карьероуправление" | Томский район, п. Кайдаловка | bar: Июнь; Декабрь
353 | ПС 35/10 кВ «Гравийная» | ООО" ГК"Карьероуправление" | Томский район, п. Кайдаловка | bar: Июнь; Декабрь
354 | КЛ-10 кВ от яч. №11 РУ-10кВ ПС «Гравийная» до РЛНД-10 на оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.Г-11 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
355 | КЛ-10 кВ от яч. №6 РУ-10кВ ПС «Гравийная» до РЛНД-10 на оп. № 2 ВЛ-10 кВ ф.Г-6 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
356 | ВЛ-10кВ Ф.Г-6 от оп.№1 до опоры№62 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
357 | ВЛ-10кВ Ф.Г-11 от оп.№2 до опоры№63 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
358 | КЛ-10 кВ от оп. 62 Ф.Г-6 до РП-1 10кВ | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
359 | КЛ-10 кВ от оп. 63 Ф.Г-11 до РП-1 10кВ | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
360 | КЛ-10 кВ Ф. Г-1 от яч.№1 ПС 35/10 «Гравийная» до разъединителя РЛНД-10кВ на оп. 1 | Собственность | п.Кайдаловка | ТО | bar: Июнь
361 | ВЛ-10кВ Ф.Г-1 | собственность | Томский район, СНТ "Стрижи", распоолженное в округе с.Черная Речка | ТО | bar: Июнь
362 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Г-1 до ТП 630 кВА ФССК | Собственность | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 | ТО | bar: Июнь
363 | КТП-630кВа 10/0,4 кВ Г-1-1 РУ-10кВ | собственность | г.Томск, Шегарский тракт, 1 | ТО | bar: Июнь
364 | ВЛ-10кВ от оп.№75 до КТПН-10/0,4-250кВА | собственность | г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник" | ТО | bar: Июнь
365 | КТПН-10/0,4-250кВА Г-1-2 | собственность | г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник" | ТО | bar: Июнь
366 | ВЛ-10кВ от ф.Г-1 ПС "Гравийная" до оп.№4 границ земельного участка СНТ "Стрижи" | собственность | Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка | ТО | bar: Июнь
367 | КТП-К(ВВ)-400/10/0,4 кВ ТП Г-1-3 | собственность | Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка | ТО | bar: Июнь
368 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Г-1 ПС Гравийная до ТП Г-1-4 | Собственность | Томская обл., г. Томск, ул. Сенная Курья, д.9, стр.1 | ТО | bar: Июнь
369 | ТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП Г-1-4 | собственность | Томская обл., г. Томск, ул. Сенная Курья, д.9, стр.1 | ТО | bar: Июнь
370 | Оборудование ТП Г-12-2 ( Л-15-19) | СНТ "Лесная дача" | Томская обл., г. Томск, село Тимирязевское, СНТ "Лесная дача" | bar: Сентябрь; Декабрь
371 | ВЛ-10 кВ отпайка от ф.Л-15 до ТП Л-15-14 выполнена проводом марки А-70, длиной 0,01 км | ИП Кинева Елена Валентиновна | Томская обл., г. Томск, Шегарский тракт, 12/1 | bar: Сентябрь; Декабрь
372 | Оборудование ТП Л-15-14 | ИП Кинева Елена Валентиновна | Томская обл., г. Томск, Шегарский тракт, 12/1 | bar: Сентябрь; Декабрь
373 | РП-1 "Северный" | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
374 | КЛ-10кВ от РП-1 10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
375 | ТП ГС-1 (630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
376 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-1 до ВРУ жилого дома №7 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
377 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-1 до ВРУ жилого дома №8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
378 | КЛ-10 кВ от РП-1 10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
379 | ТП ГС-2 (2х630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
380 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-1 жилого дома №1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
381 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-2 жилого дома №1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
382 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-1 жилого дома №3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
383 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-2 жилого дома №3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
384 | КЛ-10 кВ от РП-1 10кВдо РУ-10кВ ТП ГС-3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
385 | ТП ГС-3 (2х400кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
386 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-1 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
387 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-2 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
388 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-3 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
389 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-1 жилого дома №4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
390 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-2 жилого дома №4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
391 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП ГС-3 до РУ-10кВ ТП ГС-4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
392 | ТП ГС-4 (2х400кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
393 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
394 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6/2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
395 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
396 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до Насосной | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
397 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП ГС-4 до РУ-10кВ ТП ГС-5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
398 | ТП ГС-5 (2х630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
399 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до локальных канализационных очистных сооружений | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
400 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до котельной | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
401 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до КНС | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
402 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до локальных канализационных очистных сооружений 2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
403 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до водонапорной насосной станции | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
404 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-5до ВРУ-0,4 кВ автомоечного комплкса | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
405 | КЛ-10 кВ от РП-10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-6 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
406 | ТП ГС-6 10/0,4кВ | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
407 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №13 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
408 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.4 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №14 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
409 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.5 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №15 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
410 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.6 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
411 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №13 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
412 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.4 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №14 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
413 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.5 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №15 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
414 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.6 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
415 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-6 до ТП ГС-6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
416 | ТП ГС-6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
417 | КЛ-10 кВ от РП-10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-7 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
418 | ТП ГС-7 10/0,4кВ | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
419 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.1 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
420 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.2 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
421 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
422 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.1 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
423 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.2 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
424 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
425 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-7 ж/д № 18 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
426 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-7 до ТП ГС-7/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
427 | ТП ГС-7/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
428 | КЛ-10 кВ от яч.10 РП-10 кВ "Северный" до яч.3 РУ-10 кВ ТП ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
429 | КЛ-10 кВ от яч.23 РП-10 кВ "Северный" до яч.4 РУ-10 кВ ТП ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
430 | ТП-ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
431 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.1.4. до ВРУ-0,4 кВ д/д №20 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
432 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.1.2. до ВРУ-0,4 кВ д/д №19 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
433 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.2.2. до ВРУ-0,4 кВ д/д №19 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
434 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.2.4. до ВРУ-0,4 кВ д/д №20 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
435 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-8 до ж/д №23 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
436 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-8 до ж/д №24 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
437 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП ГС-8 до яч.4 ТП ГС-9 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
438 | КЛ-10 кВ от яч.5 ТП ГС-8 до яч.3 ТП ГС-9 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
439 | ТП ГС-9 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
440 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.5, ф.2.5 ТП ГС-9 до ВРУ-1 МЖД «Квартал №7» | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
441 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.3, ф.2.3 ТП ГС-9 до ВРУ-3 МЖД «Квартал №7» | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
442 | КЛ-10 кВ от РП "Северный" до ТП ГС-10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
443 | ТП ГС-10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
444 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до ж/д №25 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
445 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до жилого дома 22 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
446 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до жилого дома 21 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
447 | КЛ-10 кВ от яч.5 ТП ГС-10 до яч.3 ТП ГС-11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
448 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП ГС-10 до яч.4 ТП ГС-11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
449 | ТП ГС-11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
450 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.5, ф.2.5 ТП ГС-11 до ВРУ-1 МЖД «Квартал №6» | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
451 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.7, ф.2.7 ТП ГС-11 до ВРУ-3 МЖД «Квартал №6» | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
452 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-9 до ТП ГС-12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
453 | ТП ГС-12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
454 | КЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-13 протяженностью 240м | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
455 | Трансформатор подстанции ТП-13 (160кВа) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
456 | КЛ-10 кВ от ТПГС-11 до ТПГС-14 длинной 0,240 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
457 | ТП ГС-14 10/0,4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
458 | ВЛ-10кВ от оп.№58/2 ф.Л-15 до РУ-10 кВ ТП 630-10/0,4 кВ | Томский район, мкр.Северный Заречного сельского поселения | Томский район, мкр.Северный Заречного сельского поселения | bar: Июнь; Декабрь
459 | КЛ-10 кВ от I сш. ТП ГС-10 до ТП ГС-15 выполнена кабелем марки ААБл-10-3х185 длиной 0,325 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
460 | КЛ-10 кВ от II сш. ТП ГС-10 до ТП ГС-15 выполнена кабелем марки ААБл-10-3х185 длиной 0,325 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
461 | Оборудование ТП ГС-15 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
462 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-15 до МКЖД 28 длиной 0,055 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
463 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-15 до МКЖД 28 длиной 0,055 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
464 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-15 I сш. Длиной 0,2 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
465 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-15 до ТП ГС-16 протяженностью 0,2 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
466 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-15 до ТП ГС-16 протяженностью 0,2 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
467 | Оборудование ТП ГС-16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
468 | КЛ-10 кВ от врезки в кабельную линию 10 кВ ПС 35/10 Гравийная-Центральая до ТП ЛС-1 I сш. Выполнена кабелем марки ААБл-10-3х120 длиной 0,7715 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
469 | КЛ-10 кВ от врезки в кабельную линию 10 кВ ПС 35/10 Гравийная-Центральая до ТП ЛС-1 II сш. Выполнена кабелем марки ААБл-10-3х120 длиной 0,7715 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
470 | Распределительный пункт РП "Центральный" 10 кВ, | Собственность | МКР "Центральный" | bar: Июнь; Декабрь
471 | КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП ГС-16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
472 | КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП ГС-16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
473 | КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП ГС-16 протяженностью 0,1 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
474 | КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП ГС-16 протяженностью 0,1 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
475 | Оборудование ТП ЛС-1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июль; Декабрь
476 | ТП 630-10/0,4 кВ "Здоровье" | ИП Соломатин В.Б. | Томский район, мкр.Северный Заречного сельского поселения | bar: Июнь; Декабрь
477 | КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
478 | ТП-1 (250/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
479 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до РШ-1/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
480 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/7 до РШ-1/8 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
481 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/8 до ВРУ-0,4 кВ | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
482 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/9 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
483 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/9 до РШ-1/10 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
484 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
485 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
486 | КЛ-0,4 кВ от РШ1/2 до РШ-1/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
487 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
488 | КЛ-0,4 кВ от РШ1/4 до РШ-1/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
489 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
490 | КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
491 | ТП-2 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
492 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
493 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
494 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
495 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
496 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
497 | КЛ-0,4 кВ от РШ-2/5 до РШ-2/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
498 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
499 | КЛ-10кВ от ТП-2 до ТП-3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
500 | КЛ-10кВ от ПС "Гравийная" до ТП-3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
501 | ТП-3 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
502 | КЛ-10 кВ от КРН-3 ПС 35/6 Гравийная до ТП-4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
503 | ТП-4 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
504 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ-4/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
505 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
506 | КЛ-0,4 кВ от РШ4/3 до РШ4/2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
507 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
508 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
509 | КЛ-0,4 кВ от РШ4/5 до РШ4/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
510 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
Участок №2
511 | ВЛ-35 кВ 3527 от оп. 10 до ПС 35/10 "ЖБК-100" выполнена проводом АС 95 длиной 1,29 км | ООО "Завод ЖБК-100" | Томская обл., г. Томск, ул. А. Угрюмова, д. 1, стр. 14 | bar: Август; Ноябрь
512 | ВЛ-35 кВ 3528 от пролета 7-8 до портала ПС 35/10 "ЖБК-100" выполнена проводом АС 95 длиной 1,29 км | ООО "Завод ЖБК-100" | Томская обл., г. Томск, ул. А. Угрюмова, д. 1, стр. 15 | bar: Август; Ноябрь
513 | ПС 35/10кВ "ЖБК-100" |  | Томская обл., г. Томск, ул. А. Угрюмова, д. 1, стр. 16 | bar: Август; Ноябрь
514 | ВЛ-10 кВ от оп. №17/5 ф. Околелова А.Ю. до РУ-10 кВ ТП З-05-35 | Зайкова Светлана Николаевна | Томская обл., Томский р-н; северая часть кад. квартала 70.14.0300092.6017 | ТО | bar: Июнь
515 | ТП З-05-35 с трансформатором 100кВА | Зайкова Светлана Николаевна | Томская обл., Томский р-н; северая часть кад. квартала 70.14.0300092.6017 | ТО | bar: Июнь
516 | ТП №617 (ТП 940-46) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. 5 Армии, 36 |  | ТО | bar: Июль
517 | КЛ-10 кВ от яч. №7 РУ-10 кВ ТП 940-16 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП 940-46 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. 5 Армии, 37 |  | ТО | bar: Июль
518 | ВЛ-10 кВ от оп. 18/1 отпайка от фидера А-23 длинлй 0,014 км выполнена проводом марки АС(3х50) | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., г. Асино, ул. Сентябрьская, 60 |  | ТО | bar: Июль
519 | Оборудование ТП А-23-10 | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., г. Асино, ул. Сентябрьская, 60 |  | ТО | bar: Июль
520 | ТП №576 (А-23-12) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гагарина, д. 9 |  | ТО | bar: Июль
521 | ВЛ-10 кВ от оп. №30 ВЛ-10 кВ ф. А-23 ПС 110/35/10 «Асино-110» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП А-23-12 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гагарина, д. 9 |  | ТО | bar: Июль
522 | ТП №490 (Г-8-15) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Им. Ленина, д. 80 |  | ТО | bar: Август
523 | КЛ-10 кВ от яч. №4 РУ-10 кВ ТП Г-8-11 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП Г-8-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Им. Ленина, д. 80 |  | ТО | bar: Июль
524 | ТП А-31-43 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, д. 180 |  | ТО | bar: Август
525 | ВЛ-10 кВ от оп. №149 ВЛ-10 кВ ф. А-31 ПС 110/35/10 «Асино-110» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП А-31-43 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, д. 180 |  | ТО | bar: Июль
526 | ТП №820 (ТП-904) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 164: |  | ТО | bar: Июль
527 | КЛ-10 кВ от яч. №2 РУ-10 кВ ТП 288 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП-904 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 164: |  | ТО | bar: Июль
528 | ТП №784 (ТП 940-2) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пр-т Ленина, д. 283 |  | ТО | bar: Июль
529 | КЛ-10 кВ от яч. №3 РУ-10 кВ ТП 940-5 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП 940-2 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пр-т Ленина, д. 283 |  | ТО | bar: Июль
530 | ВЛ-10 кВ от оп. № 3/9 до оп. № 3/9/1 выполнена проводом марки 3СИП 1х50 длиной 0,010 км | Томская обл., г. Томск, пр. Развития 25 | ООО "Экодор" |  | ТО | bar: Июль
531 | Оборудование ТП-10/0,4 250кВа | Томская обл., г. Томск, пр. Развития 25 | ООО "Экодор" |  | ТО | bar: Июль
532 | ТП №1119 (ТП 603-26) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
533 | КЛ-10кВ от ТП 604-72 до ТП 603-26 | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
534 | КЛ-10кВ от ТП 603-9 до ТП 603-26 | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
535 | ТП №1142 (БЯ-11-14) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый Яр, ул. Таёжная, 17 | bar: Июль; Декабрь
536 | ВЛ-10 кВ от оп. №7/1 ф. БЯ-11 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП БЯ-11-14 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый Яр, ул. Таёжная, 17 |  | ТО | bar: Июль
537 | ТП №780 (Б-3-47) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Богашёво, ул. Новостройка, д.45 корп. 1 |  | ТО | bar: Июль
538 | ВЛ-10 кВ от ф. Б-3 1 ТП Б-3-47 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Богашёво, ул. Новостройка, д.45 корп. 1 |  | ТО | bar: Июль
539 | ВЛ-10 кВ в сторону ТП МЖ-3-5 выполнена проводом марки АС(3х50) длиной 0,015 км | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., п. Межениновка, ул. Дорожная, 40/1 |  | ТО | bar: Июль
540 | Оборудование МЖ-3-5 | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., п. Межениновка, ул. Дорожная, 40/1 |  | ТО | bar: Июль
541 | ТП-Л-17-3 | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | Томская обл., с.Дзержинское, ул. Фабричная д.1 строен. 6, пом. 1024-1027 |  | ТО | bar: Июль
542 | ТП Т-11-14 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 83д |  | ТО | bar: Сентябрь
543 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №79 ВЛ-10 кВ ф. Т-11 ПС «Тегульдет» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 83д |  | ТО | bar: Июль
544 | ТП ИТ-17-5 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Итатка, ул. Советская, 2 |  | ТО | bar: Июль
545 | Воздушная линия 10 кВ от оп. №86 ф. ИТ-17 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП ИТ-17-5 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Итатка, ул. Советская, 2 |  | ТО | bar: Июль
546 | ТП П-5-4 | ООО"Томойл" | Томская обл., Томский р-н, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Июль
547 | Воздушная линия 10 кВ от оп. №15 отпайка от фидера П-5 длинной 0,100 км выполненная проводом АС-50 | ООО"Томойл" | Томская обл., Томский р-н, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Июль
548 | РП-10 АГНКС | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а | [9 empty] | ТО | bar: Август
549 | КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до РП-10 АГНКС (2КЛ-10кВ) | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а | [9 empty] | ТО | bar: Август
550 | ТП-1 | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а | [9 empty] | ТО | bar: Август
551 | КЛ-10 кВ ф. 12, ф. 22 РП-10 АГНКС до ТП-1 | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а | [9 empty] | ТО | bar: Август
552 | ВЛ-10кВ от оп.№23 Ф.НЧ.9до ТП НЧ-9-33 выполнена проводом марки 3АС-1х50 L=300м | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2
553 | Разьединитель РЛКВ-10кВ | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
554 | Оборудование КТПН 10/0,4кВ НЧ-9-33 | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
555 | ВЛ-10кВ от оп.№23/3 до КТПН-10/0,4кВ выполнена проводом марки 3АС-1х50 L=0,06км | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
556 | Разьединитель РЛНД-10кВ 1шт | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
557 | Оборудование КТПН 10/0\,4кВ | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
558 | Оборудование ТП НЧ-9-2 | ИП Мамонтов Дмитрий Владимирович | Томская обл., п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 24, строение №1 | bar: Май; Октябрь
559 | ТП-678 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з | [9 empty] | ТО | bar: Август
560 | КЛ-10 кВ от ТП-520 до ТП-678 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з | [9 empty] | ТО | bar: Август
561 | ТП-886 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Высоцкого, д.20/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
562 | КЛ-0,4 кВ от ТП 940-35/1 до границ участка | Собственность | г.Томск, ул.Причальная, 2 д.22 | [9 empty] | ТО | bar: Август
563 | ВЛ-10кВ от оп. №1 ТП 940-43 до оп. №19 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 | [9 empty] | ТО | bar: Август
564 | ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 | [9 empty] | ТО | bar: Август
565 | КЛ-10 кВ от оп. №19 до ТП № 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 | [9 empty] | ТО | bar: Август
566 | КЛ-10 кВ от яч. № 3 до оп. №1 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 | [9 empty] | ТО | bar: Август
567 | КТП ООО «Причал» | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
568 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС "ДСЗ" до РУ-10 кВ КТП "Причал" | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
569 | ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
570 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП ООО «Причал» до ТП 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
571 | ЦРП-10кВ | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
572 | КЛ-10 кВ от оп. №28 до яч. №1 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
573 | КЛ-10 кВ от оп. №30 до яч. №14 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
574 | КТП №1 (10 кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
575 | КЛ-10 кВ от яч. №11 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
576 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
577 | КТП-Б №4 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
578 | КЛ-10 кВ от яч. №13 ЦРП-10кВ до КТП-Б №4 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
579 | КТП №2 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
580 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
581 | КЛ-10 кВот яч. №10 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
582 | ТП № 695 | ООО "Эталон" | г. Томск, ул. Кирова, 58 | [9 empty] | ТО | bar: Май
583 | ТП Б-6-9 10/0,4 кВ | Собственность | Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.19-Б | [9 empty] | ТО | bar: Август
584 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 81/4 фидера Б-6 до ТП Б-6-1 выполнена проводом марки АС-50 длиной 0,05 км | Гауэр Владимир Иосифович | Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. Заводская, д.16 | [9 empty] | ТО | bar: Август
585 | Оборудование ТП Б-6-1 | Гауэр Владимир Иосифович | Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. Заводская, д.16 | [9 empty] | ТО | bar: Август
586 | РУ-6/0,4кВ ТП 610-22 | Собственность | г.Томск, ул.Пролетарская, 49 | [9 empty] | ТО | bar: Август
587 | Оборудование ТП 610-48 | Муниципальное образование Томский центр инвентаризации и учёта | Томская обл, г.Томск пр-т., Ленина 92/2 | [9 empty] | ТО | bar: Август
588 | РУ-10 кВ ТП – 10/0,4 кВ «Недвижимость» | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
589 | КЛ-10 кВ от РЛНД РУ-10кВ ООО "Недвижимость" до яч. №4 РУ-10кВ ООО "Недвижимость" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
590 | ВЛ-10кВ от оп. №1/5 ВЛ-10кВ ф. Д-10 ПС ДОК ЗАО "Завод ЖБИ ТТС" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
591 | ВЛ-10 кВ от яч. 922 ПС "Западная" до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ "МК-44" выполнена проводом марки А-120 длиной 0,38 км | АО "Томскай механизированная колонна №44" | Томская область, г. Томск, ул. Г. Чубаровцев 2 | bar: Апрель; Август
592 | Оборудование ТП 151 | АО "Томскай механизированная колонна №44" | Томская область, г. Томск, ул. Г. Чубаровцев 2 | bar: Апрель; Август
593 | ТП СВ-6-3 | ОАО "Загородное" | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | bar: Апрель; Август
594 | ВЛ-10кВ от разъеденителя Р-КТП до РУ-10 кВ КТП-63кВА №48 | ООО "Томскспецавтосервис" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, 254 | bar: Апрель; Август
595 | ТП №48 | ООО "Томскспецавтосервис" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, 254 | bar: Апрель; Август
596 | ТП 2х630/10/0,4 кВ | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
597 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №1 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
598 | КЛ-10 кВ от яч. №2 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №2 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
599 | Яч. №№ 5, 6, 7, 8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
600 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
601 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
602 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
603 | КЛ-10 кВ от яч. №8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
604 | ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
605 | ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
606 | РП-1 6кВ | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
607 | ТП №26 (6 кВ) | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
608 | КЛ-10 кВ от ф.717 п/ст «Правобережная» до яч. №10 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
609 | КЛ-10 кВ от ф.708 п/ст «Правобережная» до яч. №5 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
610 | КЛ-10 кВ от яч. №20 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
611 | КЛ-10 кВ от яч. №19 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
612 | КЛ-10 кВ от яч.721 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
613 | КЛ-10 кВ от яч.724 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
614 | РУ - 6/0,4 кВ ТП 610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
615 | КЛ-10 кВ от яч.2 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №2 (12566) | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
616 | КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №1 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
617 | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч. № 3-030 ЗРУ-10кВ ПС"Заводская" до ТП-12п длиной 0,2692 км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
618 | абельная линия КЛ-10кВ от о яч. № 9 ТП-12п до яч..4 ТП-11, длиной 0,450км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
619 | КЛ-10 кВ от яч. №5 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до РУ-10 кВ ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
620 | Оборудование ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
621 | КЛ-10 кВ от яч. №8 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до ТП-2 | ООО "Дриада" | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
622 | Оборудование ТП-2 | ООО "Дриада" | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
623 | ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
624 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-32 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
625 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-22 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
626 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-22 до до муфты в сторону ТП 944-23 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
627 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-25 до РУ-10 кВ ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
628 | ВЛ-10кВ от оп. № 14-25 кВ ф. Г-30 до оп. №14-2 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
629 | КТПН-2х400-10/0,4 (ТП-990) | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
630 | КЛ-10 кВ от оп. № 14-2 до РУ-10 кВ КТПН-2х400-10/0,4 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
631 | КЛ-10 кВ от яч.5 РУ-10 кВ ТП-12п до яч.7 РУ-10 кВ ТП-990 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
632 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП 10/0,4 кВ до яч. №6 РУ-10 кВ ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
633 | Оборудование ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
634 | КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
635 | КЛ-10 кВ от яч. №4 РУ-10 ПС «ДСЗ» до РУ-10 КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
636 | Кабельная линия 10 кВ от яч. 22 ПС "Заводская" до КТПН-17 выполнена кабелем марки ААБ-10-3х150 длиной 0,230 км | ООО "Трик" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д.22а | bar: Апрель; Сентябрь
637 | Оборудование КТПН-17 | ООО "Трик" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д.22а | bar: Апрель; Сентябрь
638 | ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
639 | КЛ-10 кВ от ф.719 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
640 | КЛ-10 кВ от РП-6 кВ ТП-606-10 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
641 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Путейская, 11, стр 3 | bar: Апрель; Сентябрь
642 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 11 стр.3 | bar: Апрель; Сентябрь
643 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, пр.Ленина, 180 стр.4 | bar: Апрель; Сентябрь
644 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 15, стр.3 | bar: Апрель; Сентябрь
645 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 11, стр.4 | bar: Апрель; Сентябрь
646 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
647 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
648 | КЛ-10 кВ от ТП-15 ф. Я-5 до Яч.4 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
649 | ТП-250 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
650 | КЛ-10 кВ от Яч. 1 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-3 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
651 | ТП-3 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
652 | КЛ-10 кВ от Яч. 7 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-1 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
653 | ТП-1 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
654 | КЛ-10 кВ от яч. 12 РУ-2 ООО «ИнвестГрадСтрой» до ШВВ-ЗП ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
655 | ТП-6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
656 | КЛ-10 кВ от ШВВ-ЗП ТП 6 до ТМЗ-1000/10-7593 №26988 ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
657 | ВЛ-10кВ от оп. №7 ф. СЛ-7 до КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
658 | КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
659 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. ЗЛ-3 ПС «Зоркальцево» до ТП ТМ-25кВА | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
660 | КЛ-10 кВ от РП-2 до КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 7 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
661 | КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 8 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
662 | РУ-10/0,4 кВ КТПн -630/10/0,4 № 940-35 ЗАО «ПК «АСВ» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная, д. 2, стр. 32 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
663 | КЛ-10 кВ от яч.5 в РУ-10 кВ ТП НЧ-16-7 до РУ-10кВ ТП НЧ-16-31 | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
664 | КТП НЧ-16-31 10/0,4кВ | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
665 | КЛ-10 кВ от яч.9 ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ "Док" яч.3 ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
666 | РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
667 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 940-35 до яч. № 3 РУ-10 кВ ТП № 940-34 ООО «Верхнекетский «ЛПК» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная 2, стр. 28 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
668 | ТП 940-35-1 | Собственность | ул. Причальная, д. 2, стр. 32 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
669 | КЛ-10 кВ от яч.17 ЦРП - 6кВ до ТП №6 | ИП Валеев Р.Т. | г.Томск, Красноармейская д.101а стр.3 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
670 | Оборудование ТП №6 | ИП Валеев Р.Т. | г.Томск, Красноармейская д.101а стр.3 | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
671 | ВЛ-10кВ от оп.№261 ВЛ-10кВ ф. К-5 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
672 | ТП К-5-26 10/0,4кВ (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
673 | ВЛ-10кВ от оп №87 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП ВО-14-5 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
674 | Оборудование ТП ВО-14-5 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
675 | ВЛ-10кВ от оп №87/8 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП ВО-14-6 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
676 | Оборудование ТП ВО-14-6 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
677 | ВЛ-10кВ от РУ-6 кВ ТП ВО-14-6 до ЯКНО-6 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
678 | ВЛ-10кВ от оп. №29 до ТП 6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
679 | Оборудование ТП с трансформатором ТМ-100/6/0,4 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
680 | ВЛ-10кВ от оп №40 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП М-17-1 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Октябрьский» (с.Александрово) | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
681 | Оборудование ТП М-17-1 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Октябрьский» (с.Александрово) | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
682 | ВЛ-10кВ от оп. №29 до ТП 6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
683 | Оборудование ТП с трансформатором ТМ-100/6/0,4 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
684 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. 0-14 до МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
685 | МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
686 | ВЛ-10кВ от ф. МЖ-5 до ТП МЖ-5-1 | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 | [9 empty] | ТР | bar: Октябрь
687 | ТП МЖ-5-1. | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 | [9 empty] | ТО | bar: Октябрь
688 | ТП БЯ-6-20 | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Пихтовая,18 | bar: Июль; Декабрь
689 | ТП БЯ-6-19 | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Гагарина,133 А | bar: Июль; Декабрь
690 | ТП БЯ-13-9 | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Гагарина,49 | bar: Июль; Декабрь
691 | ВЛ-10кВ от ПС «Белый ЯР» до ТП БЯ-13-9 | собственность | Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул., 49 | bar: Июль; Декабрь
692 | Электрические сети ВЛИ 0,4-кВ, длина 1035 м | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, пересечение ул.Пихтовая-ул.Чкалова | bar: Июль; Декабрь
693 | Электрические сети ВЛИ 0,4-кВ, длина 542 м | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, Ул.Гагарина-ул.Линейная - ул.Строительная-ул.Мира | bar: Июль; Декабрь
694 | Электрические сети ВЛИ 0,4-кВ, длина 256 м | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, Ул.Гагарина-ул.Линейная - ул.Строительная-ул.Мира | bar: Июль; Декабрь
695 | ВЛ-10кВ от ф. АР-16 до АР-16-12 | собственность | Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11 | ТО | bar: Сентябрь
696 | ТП АР-16-12. | собственность | Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11 | ТО | bar: Сентябрь
697 | ВЛ-10кВ от оп. №34 ВЛ-10кВ ф. БД-13 до ТП 10/0,4 кВ БД-13-1 (БС 70.5075) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя | ТО | bar: Сентябрь
698 | ТП БД-13-1 10/0,4кВ (БС 70.5075) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя |  | ТО | bar: Сентябрь
699 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. А-31 до ТП А-31-44 | ООО «ТАНЛЕСПРОМ» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, у. Ивана Буева 80/1, строение 1,2 |  | ТО | bar: Сентябрь
700 | ТП А-31-44 | ООО «ТАНЛЕСПРОМ» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, у. Ивана Буева 80/1, строение 1,2 |  | ТО | bar: Сентябрь
701 | ВЛ-10кВ от ф. А-38 до ТП А 38-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Асиновский р-н, г.Асино, пер. Проходной, 32 |  | ТО | bar: Сентябрь
702 | ТП А-38-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Асиновский р-н, г.Асино, пер. Проходной, 32 |  | ТО | bar: Сентябрь
703 | ВЛ-10кВ от оп. №250 ВЛ 10 кВ ф. А-29 ПС 220/110/10 «Асино-220» до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №А-29-8 | КФХ Куриленок Е.И. | Томская обл., Асиновский р-н, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1/1 |  | ТО | bar: Сентябрь
704 | ТП №А-29-8 | КФХ Куриленок Е.И. | Томская обл., Асиновский р-н, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1/1 |  | ТО | bar: Сентябрь
705 | ВЛ-10кВ от ф.БТ-7 до ТП БТ-7-11 | Собственность | Томская область, Асиновский район, с.Батурино, ул.Рабочая, 18 |  | ТО | bar: Сентябрь
706 | Оборудование ТП БТ-7-11 | Собственность | Томская область, Асиновский район, с.Батурино, ул.Рабочая, 18 |  | ТО | bar: Сентябрь
707 | ВЛ-10кВ от оп.№235 ф. А-31 ПС «Асино-110» до РУ-10 кВ ТП А-31-20 | ООО «Эсперанто плюс» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Имени Ленина, 170 |  | ТО | bar: Сентябрь
708 | ТП А-31-20 | ООО «Эсперанто плюс» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Имени Ленина, 170 |  | ТО | bar: Сентябрь
709 | ВЛ-10кВ от оп. №141 ф. В-40/141 до РУ-10кВ ТП В-40-1 | ООО "Техника" | Томская обл., Асиновский р-н., с. Вознесенка |  | ТО | bar: Сентябрь
710 | ТП В-40-1 | ООО "Техника" | Томская обл., Асиновский р-н., с. Вознесенка |  | ТО | bar: Сентябрь
711 | ВЛ-10кВ от оп.№4 ф.А-1 до РУ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А |  | ТО | bar: Сентябрь
712 | КЛ-10 кВ от оп.№4 ф.А-1 до РУ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А |  | ТО | bar: Сентябрь
713 | ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А |  | ТО | bar: Сентябрь
714 | ВЛ-10кВ от оп.№55 ВЛ-10кВ ф. Л-2 до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ (БС 70.5158) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Первомайский р-н, с. Комсомольск, ул. Строителей,4. |  | ТО | bar: Сентябрь
715 | ТП Л-2-15 10/0,4кВ (БС 70.5158) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Первомайский р-н, с. Комсомольск, ул. Строителей,4. |  | ТО | bar: Сентябрь
716 | ВЛ-10кВ от оп. №282 ф. Е-4 ПС «Сергеево» до РУ-10 кВ ТП Е-4-8 | ООО "Лестомпром" | Томская обл., Первомайский р-н, с. Вознесенка |  | ТО | bar: Сентябрь
717 | ТП Е-4-8 | ООО "Лестомпром" | Томская обл., Первомайский р-н, с. Вознесенка |  | ТО | bar: Сентябрь
718 | ВЛ-10 кВ от Ф. У-4 до РУ-10 кВ ТП У-4-2 | ИП Максимов | Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл |  | ТО | bar: Сентябрь
719 | ТП У-4-2 | ИП Максимов | Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл |  | ТО | bar: Сентябрь
720 | ТП У-4-8 | ИП Кострюков А.Г | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, лесопильный цех |  | ТО | bar: Сентябрь
721 | ТП У-4-9 | ИП Кострюков А.Г | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, АЗС |  | ТО | bar: Сентябрь
722 | ВЛ-10 кВ от оп.61/3 в сторону ТП У-4-11 выполнена проводом СИП 3х50 длиной 0,185 км | ИП Максимов | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл |  | ТО | bar: Сентябрь
723 | Оборудование ТП-У-4-11 | ИП Максимов | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл |  | ТО | bar: Сентябрь
724 | ВЛ-10кВ от оп. №117 ф. К-11 до РУ-10 кВ ТП К-11-13 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 110 |  | ТО | bar: Сентябрь
725 | ТП К-11-13 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 110 |  | ТО | bar: Сентябрь
726 | КЛ-10 кВ от оп. №27 ВЛ 10 кВ ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № К-1-7 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24/1 |  | ТО | bar: Сентябрь
727 | КТП № К-1-7 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24/1 |  | ТО | bar: Сентябрь
728 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-21 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
729 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-22 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
730 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-23 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
731 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. К-6 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-6-1 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
732 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. К-6 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-6-2 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
733 | КТПН № К-1-21 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
734 | КТПН № К-1-22 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
735 | КТПН № К-1-23 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
736 | КТП № К-6-1 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
737 | КТП № К-6-2 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 |  | ТО | bar: Сентябрь
738 | ВЛ-10кВ оп. №2 ф. К-21 до РУ-10 кВ КТПН-630 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 24в |  | ТО | bar: Сентябрь
739 | ВЛ-10кВ от оп №2/5 КВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ КТПН-1000 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 86а |  | ТО | bar: Сентябрь
740 | КТПН-630 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 24в |  | ТО | bar: Сентябрь
741 | КТПН-1000 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 86а |  | ТО | bar: Сентябрь
742 | ВЛ-10кВ от оп.№165 ВЛ-10кВ ф. К-8 до РУ-10кВ ТП К-8-6 (БС 70.5243) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Богословка, ул. Горького. |  | ТО | bar: Сентябрь
743 | ТП К-8-6 10/0,4кВ (70.5243) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Богословка, ул. Горького. |  | ТО | bar: Сентябрь
744 | ВЛ-10кВ от оп. №307 ф.Ч-17 до КМТП-10/0,4кВ (БС 70.5153) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Чердаты. |  | ТО | bar: Сентябрь
745 | ТП Ч-17-4 10/0,4кВ (БС 70.5153) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Чердаты. |  | ТО | bar: Сентябрь
746 | ВЛ-10кВ от оп. №15 ВЛ-10кВ ф. Ч-13 до КТП Ч-13-5 через разъединитель РЛНД-1-10Б/400УХЛ1 оп. №15/1 | ПАО «МТС» | Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Березовая, д. 9 |  | ТО | bar: Сентябрь
747 | КТП Ч-13-5 10/04кВ | ПАО «МТС» | Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Березовая, д. 9 |  | ТО | bar: Сентябрь
748 | ВЛ-10кВ от ф. Ч-3 до РУ-10 кВ МТП Ч-3-3 | Гребнев Евгений Викторович | от ВЛ-10 кВ ф. Ч-3 до РУ-10 кВ МТП Ч-3-3 |  | ТО | bar: Сентябрь
749 | ТП Ч-3-3 | Гребнев Евгений Викторович | Томская обл., Зырянский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за границами земельного участка, в 3-х км. на юг от ориентира с. Иловка |  | ТО | bar: Сентябрь
750 | ВЛ-10 кВ от оп.15 в сторону ТП П-5-1 выполнена проводом марки АС(3х50) длиной 0,015 км | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Томский район, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Сентябрь
751 | Оборудование ТП П-5-1 | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Томский район, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Сентябрь
752 | ВЛ-10кВ от оп.№300 ф. Ч-11 до ТП 10/0,4 кВ (БС 70.5154) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Железнодорожная 1/3 |  | ТО | bar: Сентябрь
753 | КМТП Ч-11-8 10/0,4кВ (БС 70.5154) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Железнодорожная 1/3 |  | ТО | bar: Сентябрь
754 | ВЛ-10кВ от оп.№240 ВЛ 10кВ ф. Т-12 до ТП-10/0,4кВ Т-12-3 (БС 70.5155) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Байгалы |  | ТО | bar: Сентябрь
755 | ТП Т-12-3 10/0,4кВ (БС 70.5155) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Байгалы |  | ТО | bar: Сентябрь
756 | ВЛ-10кВ от оп. №28 ф. Т-14, выполненная проводом марки 3АС-50 длиной 0,5 км до ТП Т-14-8 (БС 70.5082) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Маяковского 7-а |  | ТО | bar: Сентябрь
757 | ТП T-14-8 10/0,4кВ (БС 70.5082) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Маяковского 7-а |  | ТО | bar: Сентябрь
758 | ВЛ-10кВ от оп.№5 до оп.№1 в сторону ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
759 | ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
760 | ВЛ-0,4 кВ от ТП К-16-25 до ВРУ-0,4 кВ ЖД | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
761 | ВЛ-10 кВ отпайка от ф.424 оп. №74 до ТП-424-1 СТ "Звезда" выполнена проводом марки А-50 длиной 0,186 км | ООО "Электросети" | Томская обл., Томский район, СТ "Звезда" | bar: Май; Ноябрь
762 | Оборудование ТП-424-1 СТ "Звезда" | ООО "Электросети" | Томская обл., Томский район, СТ "Звезда" | bar: Май; Ноябрь
763 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от опоры 4 фидера З-05 выполнена проводом марки А-35 длиной 0,58 км | ТСН «Мичуринец» | Томская обл., Томский район, 3-й км Иркутского тракта | bar: Август; Ноябрь
764 | Разъединитель РЛНД-10 кВ 7-З-05 – 2шт. | ТСН «Мичуринец» | Томская обл., Томский район, 3-й км Иркутского тракта | bar: Август; Ноябрь
765 | Оборудование КТП З-05-9 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА | ТСН «Мичуринец» | Томская обл., Томский район, 3-й км Иркутского тракта | bar: Август; Ноябрь
766 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от фидера К-16 до ТП К-16-38 выполнена проводом марки А-35 длиной 0,060 км | СНТ "Кабельщик-2" | Томская обл., Томский район, окр. поселка Копылово | bar: Август; Ноябрь
767 | Оборудование ТП К-16-38 | СНТ "Кабельщик-2" | Томская обл., Томский район, окр. поселка Копылово | bar: Август; Ноябрь
768 | ВЛ-10кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.Ак-8 между ТП-301 и ТП-565 до разъединителя на опоре №8-47 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
769 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №8-47 до РУ-10 кВ ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
770 | ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
771 | ВЛ-10кВ от оп. №11 ВЛ-10 кВ ф.3-05 до разъединителя на опоре №11/1 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
772 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №11/1 до РУ-10 кВ ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
773 | ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
774 | ВЛ-10кВ от оп. №1 ф. 3-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
775 | ТП 3-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
776 | ВЛ-10кВ от оп. №5 ф. З-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
777 | ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
778 | ВЛ-10кВ от оп.№172 ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
779 | ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
780 | ВЛ-10кВ от оп.№2 отпайки от ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
781 | ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
782 | ВЛ-10кВ от оп.№266 ф.К-5 до ТП К-5-29 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
783 | ТП К-5-29 10/0,4 кВ | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
784 | КЛ-10 кВ от яч.8 РУ-10кВ ЗТП-МК-9-3 до РУ-10кВ ТП МК-9-4 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
785 | КЛ-10 кВ от яч.1 РУ-10кВ ЗТП-МК-9-3 до РУ-10кВ ТП МК-10-2 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
786 | ВЛ-10кВ от оп. №38 ф. СК-1 до РУ-10 кВ ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
787 | ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
788 | КЛ-10 кВ от яч.404 РУ-10 кВ ГПП-13 до оп.№1, выполненная проводом марки ААШВ 3х150 | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
789 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до оп.№90 | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
790 | ТП ТМ-1600/10/6 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
791 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
792 | ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
793 | ВЛ-10кВ от оп.№115 ф.МИ-2 до оп.№115/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
794 | ТП-МИ-2-21 10/0,4 к | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
795 | ВЛ-10кВ от оп.№120 ф.МИ-2 до оп.№120/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
796 | ТП-МИ 2-22 10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
797 | ВЛ-10кВ от оп.№29 ф.АК-2 до ТП-13 | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
798 | ТП-13 КТПН-100/10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
799 | Воздушные линии ВЛ-0,4 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение садовых участков | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр» | bar: Май; Ноябрь
800 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 45 м, расположенная по адресу: Томский р-н, п.Заварзино, СНТ "Кедр" | собственность | СНТ "Кедр" д. Заварзино | bar: Май; Ноябрь
801 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 80м, расположенная по адресу: Томский район, д.Корнилово, ул.Ягодная, д.3 | собственность | Томский р-н, д.Корнилово, ул.Ягодная,3 | bar: Май; Ноябрь
802 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 72м | собственность | Томская обл, Томский р-н, д.Корнилово, ул.Еловая, д.6 | bar: Май; Ноябрь
803 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 106м | собственность | Томская обл, Томский р-н, д.Корнилово, ул.Еловая, д.3 | bar: Май; Ноябрь
804 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП КО-4-12 до оп.ВЛ-0,4 кВ | собственность | Томская область,Томский район, д.Лязгино | bar: Май; Ноябрь
805 | ВЛ-10кВ от оп. № 56 ф. КО-4 до РЛНД 10 кВ ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
806 | КЛ-10 кВ от РЛНД 10 кВ до ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
807 | ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
808 | ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ ТП КО-4-12 | собственность | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
809 | ВЛ-10кВ от оп. №143 ВЛ-10кВ ф. Б-10 через разъединитель РЛНД-10/400 | ПАО «МТС» | Томская область, Томский район, п. Мирный | bar: Май; Ноябрь
810 | Оборудование КТП – Б-10-20 10/04кВ | ПАО «МТС» | Томская область, Томский район, п. Мирный | bar: Май; Ноябрь
811 | ВЛ-10кВ от оп. №29 фид. АП-8 оп. до КТПН 180/10/0,4 кВ через ж/б оп. №29/1 с разъединителем РЛНД 10кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
812 | КТПН 180/10/0,4 кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
813 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №48 Ф.3-05 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
814 | ТП З-05-35 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
815 | ВЛ-10кВ от оп.№40 до ТП КУ-16-4 3АС 1х50 L=0,007км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
816 | ЛР-10 кВ КУ-16-4 | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
817 | Оборудование ТП КУ-16-4 10/0,4 с трансформатором ТМГ 11/100 | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
818 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 СИП 4х50 L=0,02км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
819 | ВЛ-0,4кВ Ф.2 СИП 4х50 L=0,176км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
Участок 3
820 | ВЛ-110 кВ от оп №4 до оп. №12 Ф.18 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
821 | ВЛ-110 кВ от оп №4 до оп. №12 Ф.21 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
822 | Оборудование ПС 110/6 кВ "ГПП-Базовая" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Июнь
823 | ВЛ-6кВ Ф.8 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
824 | ВЛ-6кВ Ф.7 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
825 | ВЛ-6кВ Ф.12 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Сентябрь
826 | ВЛ-6кВ Ф.14 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Сентябрь; Ноябрь
827 | ВЛ-6кВ Ф.16 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Июль; Ноябрь
828 | ВЛ-6кВ Ф.21 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Август; Ноябрь
829 | ВЛ-6кВ Ф.22 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Август; Ноябрь
830 | ВЛ-6кВ Ф.25 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Август; Ноябрь
831 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-8 до оп.22 ВЛ-6 кВ ф.16 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,35 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
832 | ТП-8 6/0,4 кВ 1000 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
833 | КЛ-6 кВ от яч.Р2 КТПн-110 до яч. 6 ТП-8 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,327 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
834 | КТПн-110 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
835 | КЛ-6 кВ от яч.Р1 КТПн-110 до оп.10 ВЛ-6 кВ ф.10 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,19 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
836 | КЛ-6 кВ от яч.Р2 КТПн-110 до яч. 6 ТП-8 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,327 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
837 | КЛ-6 кВ выполненная отпайкой от ВЛ-6 кВ ф.12 ГПП Базовая в сторону КТПн-103 выполнена кабелем марки СБ-6-3х25, длиной - 0,02 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
838 | КТПн-103 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
839 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-40 до оп.37 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х50 и АСБ-6-3х150, длиной - 0,52 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
840 | КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-40 до яч. Р2 КТПн-296 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95, длиной - 0,725 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
841 | ТП-40 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
842 | КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-40 до яч. Р2 КТПн-296 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95, длиной - 0,725 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
843 | КТПН-296 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
844 | КЛ-6 кВ от яч. Р1 КТПн-296 до оп. 37 ВЛ-6 кВ ф. 12 ГПП Базовая выполнена кабелем марки ААШВу-10-3х95, длиной - 0,3 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
845 | КТПН-132 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
846 | ВЛ СИП 4*25 - 0,32 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
847 | КТПН-151 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
848 | КЛ-6кВ от оп.№14 Ф.22 до ТП 88 яч.3 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
849 | Оборудование ТП-88 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
850 | КЛ от яч.1 ТП-55 до яч.4 ТП-85 выполнена кабелем АСБу-6-3х120 длиной 0,430 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
851 | ТП-85 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
852 | КЛ от яч.4 ТП-85 до яч.1 ТП-55 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
853 | ТП-55 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
854 | КЛ от яч.3 ТП-55 до яч.Р1 КТПН-202 выполнена кабелем АСБ-6-3х185 длиной 0,080 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
855 | Оборудование КТПН-202 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
856 | КЛ от яч. Р2 КТПН-202 до яч.2 КТП-19 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х120 длиной 0,03 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
857 | Оборудование КТП-19 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
858 | КЛ от яч.1 ТП-52 до яч.1 КТП-19 выполнена проводом АСБ-6-3х70 длиной 0,140км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
859 | Оборудование ТП-52 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
860 | КЛ от яч.2 ТП-52 до яч.2 ТП-18А выполнена кабелем марки ААБ-6-3х70 длиной 0,140 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
861 | КЛ-6кВ от яч.1 ТП-18А до ВЛ-6кВ оп.32 Ф.7 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
862 | КЛ-6кВ от яч.5 ТП-18А до до ВЛ-6кВ оп.35 ф.25 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | [9 empty] | ТО | bar: Май
863 | КЛ-6кВ от оп.№46 до ТП 207 яч.1 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
864 | КЛ-6кВ от оп.№47 до ТП 207 яч.3 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
865 | Оборудование ТП-207 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
866 | КЛ-6кВ от яч.6 ТП 207 до ТП 211 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
867 | КТПН-211 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
868 | КЛ-6кВ от яч.5 ТП 207 до ТП 43 яч.6 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
869 | КТПН-43 | ООО "СтальРесурс" | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
870 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-302 до яч.1 ТП-43 выполнена кабелем марки ААБл-6-3х185 длиной 0,170 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
871 | КЛ-10 кВ от РУВН-6кВ до ТП-302 (2КЛ-6кВ) | ООО "Газомоторное топливо" | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
872 | Оборудование ТП-302 (ТП, РУВН-6кВ) | ООО "Газомоторное топливо" | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
873 | КЛ-6 кВ от яч.7 ТП-36 до яч.1 ТП-302 выполнена кабелем марки ААБлу-6-3х150 длинной 0,700 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
874 | КЛ-6 кВ от яч.6 ТП-35 до яч.1 ТП-36 выполнена кабелем ААБ-6-3х120 длинной - 0,750 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
875 | КЛ-6 кВ от яч.5 ТП-35 до яч.2 ТП-36 выполнена кабелем ААБ-6-3х120 длинной - 0,750 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Октябрь; Декабрь
876 | ТП-35 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
877 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-46 до яч.4 ТП-41 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150 длиной - 0,55 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
878 | Оборудование ТП-46 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
879 | Оборудование ТП-41 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
880 | КЛ от яч.6 ТП-60 до оп.12 Ф-8 ГПП Базовая выполнена кабелем марки 2ААБ-6-3х50 длиной 0,63 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
881 | Оборудование ТП-60 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
882 | КЛ от яч.3 ТП-63 до яч.4 ТП-60 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х185 длиной 0,39 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
883 | Оборудование ТП-63 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
884 | КЛ от оп.21 до ТП-62 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150 длиной 0,080 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
885 | ТП-62 6/0,4 2х320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  | ТО | bar: Июль
886 | КЛ от оп.84 до ТП-219 выполнена кабелем марки ААБл-6-3х95 длиной 0,196 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
887 | КТПН-219 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
888 | КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ оп.90 Ф.25 до КТПН-75 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
889 | Оборудование КТПН-75 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
890 | КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ оп.85 Ф.21 до КТПН-70 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
891 | Оборудование ТП-70 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
892 | КЛ от яч.4 ТП-70 до оп.37 Ф-308 ГПП ГМЗ выполнена кабелем ААБу-6-3х185 длиной 0,280 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | ТО | bar: Август
893 | КЛ-6 кВ от оп.5 фидера от ТП-14 АО "СХК" выполнена кабелем марки АВБбШв 6 3х70 длиной 0,033 км | Борисенко Алексей Владимирович | Томская обл., г. Северск, ул. Автодорога 11/3, строение 24 | ТО | bar: Август
894 | Оборудование ТП-174 | Борисенко Алексей Владимирович | Томская обл., г. Северск, ул. Автодорога 11/3, строение 24 | bar: Август; Ноябрь
895 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до оп.№6 на КТП-146/26 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
896 | КТПН-146/26 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
897 | КЛ-10кВ от яч. 10 ТП-327 до оп.№1 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
898 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до оп.№1/2 в сторону КТП-25 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
899 | ТП-25 10/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
900 | КЛ-10 кВ от РЛНД-10 до оп.1 в сторону КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х120 длинной 0,150км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
901 | КЛ-10 кВ от оп.5 до оп.8 в сторону КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х95 длинной 0,180км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
902 | КЛ-10 кВ от оп.9 до КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х50 длинной 0,025км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
903 | ВЛ от оп.1 до оп.5 в сторону КТПН-76 выполнена проводом А-95 длинной 0,160 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
904 | ВЛ от оп.8 до оп.9 в сторону КТПН-76 выполнена проводом А-95 длинной 0,120 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
905 | КЛ-10 кВ от оп.5 до оп.8 в сторону КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х95 длинной 0,180км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
906 | КЛ-10 кВ от оп.9 до КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х50 длинной 0,025км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
907 | КТПН-76 6/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога 16/2 | bar: Август; Ноябрь
908 | Кабельная линия 10 кВ от оп.59 до ТП-122 выполнена кабелем марки ААБл 3х35 длиной 0,200 км | ООО "Темп" | Томская обл., г.Северск, ул.Сосновая д.17, строение 7 | ТО | bar: Октябрь
909 | ТП-122 | ООО "Темп" | Томская обл., г.Северск, ул.Сосновая д.17, строение 7 | ТО | bar: Октябрь
910 | ВЛ от оп.60 до оп. 52 Ф-1 ГПП-702 выполнена проводомА-120 длиной 0,93 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
911 | ВЛ от оп.51 до оп. 18 Ф-1 ГПП-702 выполнена проводом А-120 длиной 0,660 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
912 | КЛ от оп.52 до оп. 51 Ф-1 ГПП-702 выполнена кабелем АСБ-10-3х185 длиной 0,150 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
913 | От оп.18 до Ф-1 ГПП-702 КЛ выполнена кабелем АСБ-10-3х185, длиной 0,150 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
914 | КЛ выполнена кабелем АСБ-10-3х185 длиной 0,140 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
915 | От оп.18 до Ф-1 ГПП-702 ВЛ выполнена проводом А-120 длиной 2,100 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
916 | ВЛ-10 кВ ф-21 ПП-2 в сторону ГПП-702 выполнена проводом А-120 длинной-1,71 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
917 | ВЛ-10 кВ от яч.701 в сторону ГПП-702 (отрезки) выполнены проводом А-120 длинной-0,930 км, проводом А-120 в длинной 0,660 км, проводом А-120 длинной 2,100 км; Всего 3,69 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
918 | От яч.704 ПП-2 до ВМП-10К-630/20 ВЛ выполнена проводом А-120, длиной 0,800 км; | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
919 | От яч. 706 ПП-2 до Ф-21 ГПП-702 ВЛ выполнена проводом А-120, длиной 0,910 км, ВЛ выполнена проводом А-120, длиной 0,800 км, ВЛ выполнена проводом А-120, длиной 2,230 км, | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
920 | ПП-2 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
921 | КЛ от яч.702 ПП-2 до оп.11 в сторону РП-1 (КТП-3) | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
922 | От яч.704 ПП-2 до ВМП-10К-630/20 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
923 | От яч. 706 ПП-2 до Ф-21 ГПП-702 . | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
924 | ВЛ от оп.1 ГПП-13 до оп.4 выполнена проводом А-70, длиной 0,250 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
925 | ГПП-13 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
926 | КЛ от яч.402 ГПП-13 до яч.507 РП-1 (КТП-3) | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
927 | КЛ от яч.408 ГПП-13 до оп.1 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
928 | КЛ от яч.412 ГПП-13 до яч. 510 РП-1 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
929 | КЛ от яч.418 ГПП-13 до ТСН-21 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
930 | ВЛ от оп.1 яч.515 РП-1 до оп.11 в сторону ПП-2 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
931 | РП-1 (КТП-3) | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
932 | ВЛ-10 кВ Ф-21 ПП-2 в сторону ГПП-702 выполнена проводом А-120 длинной-2,23 км | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
933 | КЛ от яч. 515 РП-1 до оп.1 в сторону ПП-2 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
934 | КЛ от яч.509 до ТП-12 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
935 | КЛ от яч.2 КТПН-121 до оп. 4 | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
936 | КТПН-121 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 634058, г. Томск, Кузовлевский тракт, 4 |  | ТО | bar: Сентябрь
937 | Кабельная линия КЛ-10 кВ от яч.4 ГПП-2 ф.ГП-4 в сторону ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/24 | bar: Июль; Декабрь
938 | Кабельная линия КЛ-10 кВ от яч.4 ГПП-2 ф.ГП-4 в сторону ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/24 | bar: Июль; Декабрь
939 | ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.2 | bar: Июль; Декабрь
940 | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.3 | bar: Июль; Декабрь
Составил: начальник ЭТС ООО "Томские электрические сети" ____________ С.С. Попов
Note on AH3: PC-144:

## март 2022
Согласовано: Утверждаю: Главный инженер Директор ООО "Томские электрические сети" ООО "Томские электрические сети" /_____________/ Давыдов А.И. /_____________/Клюев И.В. "____" __________ 20___ г. "____" __________ 20___ г. План - График планово предупредительного ремонта оборудования ООО "Томские электирические сети" на март 2022 г.
№№ | Диспетчерское наименование | Арендодатель | Адрес | месяц
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
участок №1
1 | ВЛ-10кВ от оп.№14/5 ф.з-05 до РУ-10 кВ ТП-100/10/0,47 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 |  |  | ТО | bar: Май
2 | Оборудование ТП-100/10/0,4 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 |  |  | ТО | bar: Май
3 | ТП ПБ-4-15 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 |  |  | ТО | bar: Май
4 | ВЛ-10кВ от оп. №266 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
5 | ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2 |  |  | ТО | bar: Май
6 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/3 |  |  | ТО | bar: Май
7 | Сооружение, одноцепная высоковольтная линия ВЛ-10 кВ, протяженностью 5000 м | Собственность | Томская обл, Кожевниковский р-н, 2,0 км от д.Астраханцево, на юго-запад, (кад.№ 70:07:0100003:898) |  |  | ТО | bar: Май
8 | ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
9 | ВЛ-10кВ от оп.№5 ф. КГ-8-8 до ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
10 | ВЛ-10 кВ от оп. №48 отпайка от ф. ПБ-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
11 | ТП ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
12 | ВЛ-10кВ от оп. №136/28 ВЛ-10кВ ф. КГ-5 до КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
13 | КМТП КГ-5-3 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
14 | ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
15 | ВЛ-10кВ от ф. МР-8-4 до ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
16 | ВЛ-10 кВ от оп.1 фидера МР-10 до ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" |  |  | ТО | bar: Май
17 | Оборудование ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" |  |  | ТО | bar: Май
18 | ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
19 | ВЛ-10 кВ от оп.№25/6 ф.КГ-3 до РУ-10 кВ ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
20 | КТП ПБ-4-10 10/0,4кВ (70.5192) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Шегарский р-н, а/д. Томск-Колпашево, Победа-Киреевск, уч.№17. |  |  | ТО | bar: Май
21 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом 3АС-1х50 длиной 0,010 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
22 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
23 | Оборудование ТП ПБ-5-23 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
24 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 |  |  | ТО | bar: Май
25 | Оборудование ТП ПБ-5-1 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 |  |  | ТО | bar: Май
26 | ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
27 | ВЛ-10кВ от оп.№105 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
28 | ТП МЛ-14-27 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
29 | ТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
30 | ВЛ-10кВ от оп.№95 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ЗТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
31 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп. №2 ф. МЛ-12 в сторону ТП МЛ-12-10 выполнена проводом А-50 длиной 0,01 км | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" |  |  | ТО | bar: Май
32 | Оборудование ТП МЛ-12-10 | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" |  |  | ТО | bar: Май
33 | Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х150)мм2 длинной 5 м - Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х150)мм2 длинной 5 м - Кабельная линия 10 кВ ААБ (3х240)мм2 длинной 8 м | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | ООО "МК" |  |  | ТО | bar: Август
34 | ТП 671-96 | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | ООО "МК" |  |  | ТО | bar: Август
35 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп.11/2 ф. ЗЛ-15 до оп.11/18 выполненая проводом марки А-70, длиной 0,883 км | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая |  |  | ТР | bar: Октябрь
36 | ВЛ-10 кВ от оп.11/18 до ТП ЗЛ-15-5, выполненая проводом марки СИП3 1х70 длиной 0,519 км с ж/б опорами 14 шт. | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая |  |  | ТР | bar: Октябрь
37 | ТП ЗЛ-15-5 | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая |  |  | ТО | bar: Октябрь
38 | Линия электропередач 0,4 кВ от ТП ЗЛ-15-5 до электроустановок потребителей протяженностью 6,86 км (в У.Е. прописали как ВЛ-0,4 кВ) | ДНП "Слобода Вольная" | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная, ул. Крутая |  |  | ТР | bar: Октябрь
39 | ВЛ-10 кВ от РЛНД-10/400 опора 11/18 ф. ЗЛ-15 до ТП ЗЛ-15-10 | собственность | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная |  |  | ТР | bar: Октябрь
40 | Оборудование ТП ЗЛ-15-10 | собственность | Томска обл., г. Томск, п. Зоркальцево, Слобода Вольная |  |  | ТР | bar: Октябрь
41 | ВЛ-10кВ от оп.86 ВЛ-10кВ ф.Л-15 до КТП Л-15-51 10/0,4кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №0 |  |  | ТР | bar: Октябрь
42 | КТП Л-15-51 10/0,4 кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 |  |  | ТО | bar: Октябрь
Участок №2
43 | ТП-678 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з |  |  | ТО | bar: Август
44 | КЛ-10 кВ от ТП-520 до ТП-678 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з |  |  | ТО | bar: Август
45 | ТП-886 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Высоцкого, д.20/2 |  |  | ТО | bar: Август
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП 940-35/1 до границ участка | Собственность | г.Томск, ул.Причальная, 2 д.22 |  |  | ТО | bar: Август
47 | ВЛ-10кВ от оп. №1 ТП 940-43 до оп. №19 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
48 | ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
49 | КЛ-10 кВ от оп. №19 до ТП № 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
50 | КЛ-10 кВ от яч. № 3 до оп. №1 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
51 | КТП ООО «Причал» | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
52 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС "ДСЗ" до РУ-10 кВ КТП "Причал" | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
53 | ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
54 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП ООО «Причал» до ТП 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
55 | ЦРП-10кВ | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
56 | КЛ-10 кВ от оп. №28 до яч. №1 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
57 | КЛ-10 кВ от оп. №30 до яч. №14 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
58 | КТП №1 (10 кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
59 | КЛ-10 кВ от яч. №11 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
60 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
61 | КТП-Б №4 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
62 | КЛ-10 кВ от яч. №13 ЦРП-10кВ до КТП-Б №4 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
63 | КТП №2 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
64 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
65 | КЛ-10 кВот яч. №10 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
66 | ТП № 695 | ООО "Эталон" | г. Томск, ул. Кирова, 58 |  |  | ТО | bar: Май
67 | ТП Б-6-9 10/0,4 кВ | Собственность | Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.19-Б |  |  | ТО | bar: Август
68 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 81/4 фидера Б-6 до ТП Б-6-1 выполнена проводом марки АС-50 длиной 0,05 км | Гауэр Владимир Иосифович | Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. Заводская, д.16 |  |  | ТО | bar: Август
69 | Оборудование ТП Б-6-1 | Гауэр Владимир Иосифович | Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. Заводская, д.16 |  |  | ТО | bar: Август
70 | РУ-6/0,4кВ ТП 610-22 | Собственность | г.Томск, ул.Пролетарская, 49 |  |  | ТО | bar: Август
71 | Оборудование ТП 610-48 | Муниципальное образование Томский центр инвентаризации и учёта | Томская обл, г.Томск пр-т., Ленина 92/2 |  |  | ТО | bar: Август
72 | РУ-10/0,4 кВ КТПн -630/10/0,4 № 940-35 ЗАО «ПК «АСВ» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная, д. 2, стр. 32 |  |  | ТО | bar: Июнь
73 | КЛ-10 кВ от яч.5 в РУ-10 кВ ТП НЧ-16-7 до РУ-10кВ ТП НЧ-16-31 | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б |  |  | ТО | bar: Июнь
74 | КТП НЧ-16-31 10/0,4кВ | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б |  |  | ТО | bar: Июнь
75 | КЛ-10 кВ от яч.9 ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ "Док" яч.3 ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 |  |  | ТО | bar: Июнь
76 | РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 |  |  | ТО | bar: Июнь
77 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 940-35 до яч. № 3 РУ-10 кВ ТП № 940-34 ООО «Верхнекетский «ЛПК» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная 2, стр. 28 |  |  | ТО | bar: Июнь
78 | ТП 940-35-1 | Собственность | ул. Причальная, д. 2, стр. 32 |  |  | ТО | bar: Июнь
79 | КЛ-10 кВ от яч.17 ЦРП - 6кВ до ТП №6 | ИП Валеев Р.Т. | г.Томск, Красноармейская д.101а стр.3 |  |  | ТО | bar: Июнь
80 | Оборудование ТП №6 | ИП Валеев Р.Т. | г.Томск, Красноармейская д.101а стр.3 |  |  | ТО | bar: Июнь
81 | ВЛ-10кВ от оп.№261 ВЛ-10кВ ф. К-5 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. |  |  | ТР | bar: Октябрь
82 | ТП К-5-26 10/0,4кВ (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. |  |  | ТО | bar: Октябрь
83 | ВЛ-10кВ от оп №87 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП ВО-14-5 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТР | bar: Октябрь
84 | Оборудование ТП ВО-14-5 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТО | bar: Октябрь
85 | ВЛ-10кВ от оп №87/8 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП ВО-14-6 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТР | bar: Октябрь
86 | Оборудование ТП ВО-14-6 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТО | bar: Октябрь
87 | ВЛ-10кВ от РУ-6 кВ ТП ВО-14-6 до ЯКНО-6 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТР | bar: Октябрь
88 | ВЛ-10кВ от оп. №29 до ТП 6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТР | bar: Октябрь
89 | Оборудование ТП с трансформатором ТМ-100/6/0,4 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТО | bar: Октябрь
90 | ВЛ-10кВ от оп №40 ф. ВО-14 до РУ-10 кВ ТП М-17-1 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Октябрьский» (с.Александрово) |  |  | ТР | bar: Октябрь
91 | Оборудование ТП М-17-1 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Октябрьский» (с.Александрово) |  |  | ТО | bar: Октябрь
92 | ВЛ-10кВ от оп. №29 до ТП 6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТО | bar: Октябрь
93 | Оборудование ТП с трансформатором ТМ-100/6/0,4 | ООО «Альянс-Т» | Томская обл, Томский р-н, карьер «Верховое» |  |  | ТО | bar: Октябрь
94 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. 0-14 до МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 |  |  | ТР | bar: Октябрь
95 | МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 |  |  | ТО | bar: Октябрь
96 | ВЛ-10кВ от ф. МЖ-5 до ТП МЖ-5-1 | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 |  |  | ТР | bar: Октябрь
97 | ТП МЖ-5-1. | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 |  |  | ТО | bar: Октябрь
Участок 3
98 | ВЛ-110 кВ от оп №4 до оп. №12 Ф.18 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Июнь
99 | ВЛ-110 кВ от оп №4 до оп. №12 Ф.21 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Июнь
100 | Оборудование ПС 110/6 кВ "ГПП-Базовая" | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Июнь
101 | ВЛ-6кВ Ф.8 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
102 | ВЛ-6кВ Ф.7 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
103 | ВЛ-6кВ Ф.12 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Сентябрь
104 | КЛ-6кВ от оп.№14 Ф.22 до ТП 88 яч.3 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
105 | Оборудование ТП-88 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
106 | КЛ от яч.1 ТП-55 до яч.4 ТП-85 выполнена кабелем АСБу-6-3х120 длиной 0,430 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
107 | ТП-85 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
108 | КЛ от яч.4 ТП-85 до яч.1 ТП-55 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
109 | ТП-55 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
110 | КЛ от яч.3 ТП-55 до яч.Р1 КТПН-202 выполнена кабелем АСБ-6-3х185 длиной 0,080 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
111 | Оборудование КТПН-202 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
112 | КЛ от яч. Р2 КТПН-202 до яч.2 КТП-19 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х120 длиной 0,03 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
113 | Оборудование КТП-19 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
114 | КЛ от яч.1 ТП-52 до яч.1 КТП-19 выполнена проводом АСБ-6-3х70 длиной 0,140км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
115 | Оборудование ТП-52 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
116 | КЛ от яч.2 ТП-52 до яч.2 ТП-18А выполнена кабелем марки ААБ-6-3х70 длиной 0,140 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
117 | КЛ-6кВ от яч.1 ТП-18А до ВЛ-6кВ оп.32 Ф.7 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
118 | КЛ-6кВ от яч.5 ТП-18А до до ВЛ-6кВ оп.35 ф.25 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
Составил: начальник ЭТС ООО "Томские электрические сети" ____________ С.С. Попов
Note on AH3: PC-144:

## апрель 2022
Согласовано: Утверждаю: Главный инженер Директор ООО "Томские электрические сети" ООО "Томские электрические сети" /_____________/ Давыдов А.И. /_____________/Клюев И.В. "____" __________ 20___ г. "____" __________ 20___ г. План - График планово предупредительного ремонта оборудования ООО "Томские электирические сети" на апрель 2022 г.
№№ | Диспетчерское наименование | Арендодатель | Адрес | месяц
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
участок №1
1 | ТП №688 (МЧ-3-15) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 | bar: Апрель; Август
2 | ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
3 | ВЛ-10 кВ от оп.150 до оп.150/1 в сторону ТП ТГ-14-1 | ООО "Новая сибирь" | Томская область, Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 41а | bar: Апрель; Октябрь
4 | Оборудование ТП ТГ-14-1 | ООО "Новая сибирь" | Томская область, Молчановский р-н, с. Нарга, ул. Карла Маркса, д. 41а | bar: Апрель; Октябрь
5 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ТГ-14 до ТП ТГ-14-3 | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
6 | ТП ТГ-14-3 | собственность | Томская область, с.Награ, ул.Молодежная, 1б | bar: Апрель; Октябрь
7 | ТП-14-16 10/0,4 кВ | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-16 | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
9 | ВЛ-10 кВ от оп. №103 фидера ТГ-14 до оп. №103/1 выполнена проводом марки АС(3х35) длиной 0,009 км | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Молчановский район, с. Нарга, ул. | bar: Апрель; Октябрь
10 | Оборудование ТП ТГ-14-10 | АО "Национальная Башенная Компания" | Томская обл., Молчановский район, с. Нарга, ул. | bar: Апрель; Октябрь
11 | КЛ-10 кВ от оп. №19 ф. БР-13 до яч. №2 РУ-10 кВ ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
12 | ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
13 | ВЛ-10кВ от оп.№177 ф. ПВ-7 до ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
14 | ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
15 | ВЛ-10кВ от оп. №11/25/3 через РЛНД-10 ф.БР-18 до РУ-10кВ ТП БР-18-14 10/0,4 кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
16 | ТП БР-18-14 10/0,4кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
17 | ВЛ-10кВ от оп. №22 ф. ПЛ-8 ПС «Плотниково» до РУ-10 кВ КТПН ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
18 | КТП ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
19 | ВЛ-10кВ от ф. КР-3 до ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
20 | ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
21 | Воздушная линия 10 кВ от оп.31 фидера КР-4 до РУ-10 кВ ТП КР-4-11 длиной 0,064 км., выполненная проводом марки СИПз-3 (1х50) | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
22 | ТП КР-4-11 | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
23 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. МН-13 до МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
24 | МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
25 | ВЛ-10кВ от оп.№17а/3 ф. ТГ-16 до КМТП-10/0,4 (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
26 | КМТП ТГ-16-6 10/0,4кВ (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
Участок №2
27 | РУ-10 кВ ТП – 10/0,4 кВ «Недвижимость» | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
28 | КЛ-10 кВ от РЛНД РУ-10кВ ООО "Недвижимость" до яч. №4 РУ-10кВ ООО "Недвижимость" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
29 | ВЛ-10кВ от оп. №1/5 ВЛ-10кВ ф. Д-10 ПС ДОК ЗАО "Завод ЖБИ ТТС" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
30 | ВЛ-10 кВ от яч. 922 ПС "Западная" до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ "МК-44" выполнена проводом марки А-120 длиной 0,38 км | АО "Томскай механизированная колонна №44" | Томская область, г. Томск, ул. Г. Чубаровцев 2 | bar: Апрель; Август
31 | Оборудование ТП 151 | АО "Томскай механизированная колонна №44" | Томская область, г. Томск, ул. Г. Чубаровцев 2 | bar: Апрель; Август
32 | ТП СВ-6-3 | ОАО "Загородное" | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | bar: Апрель; Август
33 | ВЛ-10кВ от разъеденителя Р-КТП до РУ-10 кВ КТП-63кВА №48 | ООО "Томскспецавтосервис" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, 254 | bar: Апрель; Август
34 | ТП №48 | ООО "Томскспецавтосервис" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, 254 | bar: Апрель; Август
35 | ТП 2х630/10/0,4 кВ | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
36 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №1 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
37 | КЛ-10 кВ от яч. №2 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №2 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
38 | Яч. №№ 5, 6, 7, 8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
39 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
40 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
41 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
42 | КЛ-10 кВ от яч. №8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
43 | ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
44 | ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
45 | РП-1 6кВ | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
46 | ТП №26 (6 кВ) | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
47 | КЛ-10 кВ от ф.717 п/ст «Правобережная» до яч. №10 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
48 | КЛ-10 кВ от ф.708 п/ст «Правобережная» до яч. №5 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
49 | КЛ-10 кВ от яч. №20 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
50 | КЛ-10 кВ от яч. №19 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
51 | КЛ-10 кВ от яч.721 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
52 | КЛ-10 кВ от яч.724 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
53 | РУ - 6/0,4 кВ ТП 610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
54 | КЛ-10 кВ от яч.2 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №2 (12566) | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
55 | КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №1 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
56 | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч. № 3-030 ЗРУ-10кВ ПС"Заводская" до ТП-12п длиной 0,2692 км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
57 | абельная линия КЛ-10кВ от о яч. № 9 ТП-12п до яч..4 ТП-11, длиной 0,450км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
58 | КЛ-10 кВ от яч. №5 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до РУ-10 кВ ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
59 | Оборудование ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
60 | КЛ-10 кВ от яч. №8 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до ТП-2 | ООО "Дриада" | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
61 | Оборудование ТП-2 | ООО "Дриада" | г.Томск, ул. Торговая, 6 | bar: Апрель; Август
62 | ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
63 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-32 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
64 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-22 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
65 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-22 до до муфты в сторону ТП 944-23 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
66 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-25 до РУ-10 кВ ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
67 | ВЛ-10кВ от оп. № 14-25 кВ ф. Г-30 до оп. №14-2 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
68 | КТПН-2х400-10/0,4 (ТП-990) | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
69 | КЛ-10 кВ от оп. № 14-2 до РУ-10 кВ КТПН-2х400-10/0,4 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
70 | КЛ-10 кВ от яч.5 РУ-10 кВ ТП-12п до яч.7 РУ-10 кВ ТП-990 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
71 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП 10/0,4 кВ до яч. №6 РУ-10 кВ ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
72 | Оборудование ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
73 | КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
74 | КЛ-10 кВ от яч. №4 РУ-10 ПС «ДСЗ» до РУ-10 КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
75 | Кабельная линия 10 кВ от яч. 22 ПС "Заводская" до КТПН-17 выполнена кабелем марки ААБ-10-3х150 длиной 0,230 км | ООО "Трик" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д.22а | bar: Апрель; Сентябрь
76 | Оборудование КТПН-17 | ООО "Трик" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, д.22а | bar: Апрель; Сентябрь
77 | ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
78 | КЛ-10 кВ от ф.719 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
79 | КЛ-10 кВ от РП-6 кВ ТП-606-10 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
80 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Путейская, 11, стр 3 | bar: Апрель; Сентябрь
81 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 11 стр.3 | bar: Апрель; Сентябрь
82 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, пр.Ленина, 180 стр.4 | bar: Апрель; Сентябрь
83 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 15, стр.3 | bar: Апрель; Сентябрь
84 | КЛ-0,4 кВ | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, ул.Водопроводная, 11, стр.4 | bar: Апрель; Сентябрь
85 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
86 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
87 | КЛ-10 кВ от ТП-15 ф. Я-5 до Яч.4 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
88 | ТП-250 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
89 | КЛ-10 кВ от Яч. 1 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-3 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
90 | ТП-3 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
91 | КЛ-10 кВ от Яч. 7 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-1 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
92 | ТП-1 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
93 | КЛ-10 кВ от яч. 12 РУ-2 ООО «ИнвестГрадСтрой» до ШВВ-ЗП ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
94 | ТП-6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
95 | КЛ-10 кВ от ШВВ-ЗП ТП 6 до ТМЗ-1000/10-7593 №26988 ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
96 | ВЛ-10кВ от оп. №7 ф. СЛ-7 до КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
97 | КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
98 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. ЗЛ-3 ПС «Зоркальцево» до ТП ТМ-25кВА | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
99 | КЛ-10 кВ от РП-2 до КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 7 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
100 | КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 8 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
Участок 3
101 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-8 до оп.22 ВЛ-6 кВ ф.16 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,35 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
102 | ТП-8 6/0,4 кВ 1000 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
103 | КЛ-6 кВ от яч.Р2 КТПн-110 до яч. 6 ТП-8 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,327 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
104 | КТПн-110 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
105 | КЛ-6 кВ от яч.Р1 КТПн-110 до оп.10 ВЛ-6 кВ ф.10 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,19 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
106 | КЛ-6 кВ от яч.Р2 КТПн-110 до яч. 6 ТП-8 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,327 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Сентябрь
107 | КЛ-6 кВ выполненная отпайкой от ВЛ-6 кВ ф.12 ГПП Базовая в сторону КТПн-103 выполнена кабелем марки СБ-6-3х25, длиной - 0,02 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
108 | КТПн-103 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
109 | КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-40 до оп.37 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х50 и АСБ-6-3х150, длиной - 0,52 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
110 | КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-40 до яч. Р2 КТПн-296 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95, длиной - 0,725 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
111 | ТП-40 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
112 | КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-40 до яч. Р2 КТПн-296 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95, длиной - 0,725 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
113 | КТПН-296 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
114 | КЛ-6 кВ от яч. Р1 КТПн-296 до оп. 37 ВЛ-6 кВ ф. 12 ГПП Базовая выполнена кабелем марки ААШВу-10-3х95, длиной - 0,3 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
115 | КТПН-132 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
116 | ВЛ СИП 4*25 - 0,32 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
117 | КТПН-151 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Июнь
Составил: начальник ЭТС ООО "Томские электрические сети" ____________ С.С. Попов
Note on AH3: PC-144:

## май 2022
Согласовано: Утверждаю: Главный инженер Директор ООО "Томские электрические сети" ООО "Томские электрические сети" /_____________/ Давыдов А.И. /_____________/Клюев И.В. "____" __________ 20___ г. "____" __________ 20___ г. План - График планово предупредительного ремонта оборудования ООО "Томские электирические сети" на май 2022 г.
№№ | Диспетчерское наименование | Арендодатель | Адрес | месяц
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
участок №1
1 | ВЛ-10кВ от оп.№14/5 ф.з-05 до РУ-10 кВ ТП-100/10/0,47 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 |  |  | ТО | bar: Май
2 | Оборудование ТП-100/10/0,4 кВ | Бугаенко Денис Владимирович | Томский р-н, северная часть кад. квартала 70,14,0300092,6017 |  |  | ТО | bar: Май
3 | ТП ПБ-4-15 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 |  |  | ТО | bar: Май
4 | ВЛ-10кВ от оп. №266 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
5 | ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2 |  |  | ТО | bar: Май
6 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/3 |  |  | ТО | bar: Май
7 | Сооружение, одноцепная высоковольтная линия ВЛ-10 кВ, протяженностью 5000 м | Собственность | Томская обл, Кожевниковский р-н, 2,0 км от д.Астраханцево, на юго-запад, (кад.№ 70:07:0100003:898) |  |  | ТО | bar: Май
8 | ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
9 | ВЛ-10кВ от оп.№5 ф. КГ-8-8 до ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
10 | ВЛ-10 кВ от оп. №48 отпайка от ф. ПБ-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
11 | ТП ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
12 | ВЛ-10кВ от оп. №136/28 ВЛ-10кВ ф. КГ-5 до КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
13 | КМТП КГ-5-3 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
14 | ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
15 | ВЛ-10кВ от ф. МР-8-4 до ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
16 | ВЛ-10 кВ от оп.1 фидера МР-10 до ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" |  |  | ТО | bar: Май
17 | Оборудование ТП МР-10-3 | Томская область., Шегарский р-н, с. Маркелово | ПАО "ВымпелКом" |  |  | ТО | bar: Май
18 | ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
19 | ВЛ-10 кВ от оп.№25/6 ф.КГ-3 до РУ-10 кВ ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
20 | КТП ПБ-4-10 10/0,4кВ (70.5192) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Шегарский р-н, а/д. Томск-Колпашево, Победа-Киреевск, уч.№17. |  |  | ТО | bar: Май
21 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом 3АС-1х50 длиной 0,010 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
22 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
23 | Оборудование ТП ПБ-5-23 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70:07:0100003:939 |  |  | ТО | bar: Май
24 | ВЛ-10 кВ отпайка от Ф. ПБ-5 выполнена проводом марки 3АС-1х50 длиной 0,300 км | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 |  |  | ТО | bar: Май
25 | Оборудование ТП ПБ-5-1 | собственность | Томская обл., Кожевниковского района, кад. №70-70-07/092/2009-420 |  |  | ТО | bar: Май
26 | ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
27 | ВЛ-10кВ от оп.№105 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
28 | ТП МЛ-14-27 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
29 | ТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
30 | ВЛ-10кВ от оп.№95 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ЗТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
31 | ВЛ-10 кВ отпайка от оп. №2 ф. МЛ-12 в сторону ТП МЛ-12-10 выполнена проводом А-50 длиной 0,01 км | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" |  |  | ТО | bar: Май
32 | Оборудование ТП МЛ-12-10 | Томская обл., Томский район, с. Мельниково | АО "Томскай механизированная колонна №44" |  |  | ТО | bar: Май
33 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 15м, расположенная по адресу: Томский район, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская | собственность | Томский район, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская | bar: Май; Ноябрь
34 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-Л-15-13 до ВРУ ж.д. №69 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Октябрьская, 69, стр.2 | bar: Май; Ноябрь
35 | ВЛ-10кВ до разъединителя РЛНД-10/400 на опоре 35/1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
36 | Оборудование ТП Л-17-7 | Муниципальное образование Томский центр инвентаризации и учёта | Томская обл, г.Томск ул.Водозаборная 47к | bar: Май; Ноябрь
37 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х400кВА (ТП Л-17-9) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
38 | ТП Л-17-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
39 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-68 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
40 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-67 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
41 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-66 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
42 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-65 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
43 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-42 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
44 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-41 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
45 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-40 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ПР-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
47 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
49 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
50 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ВНС | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
51 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-59 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
52 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-60 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
53 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-61 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
54 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-62 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
55 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-63 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
56 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-64 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
57 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до КНС№3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
58 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х160кВА (ТП Л-17-11) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
59 | ТП Л-17-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
60 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-18 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
61 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-17 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
62 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-16 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до КНС№1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
64 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
66 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
67 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
68 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
69 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
70 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до КНС№2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
71 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-33 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
72 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-34 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
73 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-35 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
74 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-36 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
75 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-37 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
76 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-38 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
77 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-28 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
78 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-29 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
79 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-30 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
80 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-31 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
81 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-32 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
82 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-39 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
83 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
84 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-14 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
85 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-15 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
86 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-19 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
87 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-20 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
88 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-21 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
89 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
90 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
91 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-12 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
92 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-22 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
93 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-23. | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
94 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-24 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
95 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
96 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
97 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
98 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
99 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
100 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
101 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
102 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
103 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
104 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-27 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
105 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-26 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
106 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-25 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
107 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
108 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
109 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
110 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-43 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
111 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-44 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
112 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-45 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
113 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-46 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
114 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-47 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
115 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-48 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
116 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-49 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
117 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-50 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
118 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-51 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
119 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-52 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
120 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-53 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
121 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-54 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
122 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-55 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
123 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-56 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
124 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-57 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
125 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-58 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
126 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х250кВА (ТП Л-17-13). | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
127 | ТП Л-17-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
128 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ Л-17-11/1 до ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
129 | ТП 10/0,4 кВ 160 кВА ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
130 | ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 ф.1 ТП Л-17-11/1-100/10/0,4 кВ | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
131 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-13/1 | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | bar: Май; Ноябрь
132 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-11/1) | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино | bar: Май; Ноябрь
133 | ВЛ–10 кВ от оп. №1 до РУ-10 кВ ТП ПО-9-6/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
134 | ТП ПО-9-6/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
135 | ВЛ-10кВ от опоры №78 ф.ПО-9 до оп. №78/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
136 | КЛ-10 кВ от разъединителя РЛНД 10 кВ 400А оп. №78/1 до ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
137 | ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
138 | КЛ-10 кВ от ПКТ-10 50А ТП ПО 9-6 до ТМГ 630 кВа ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
139 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
140 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
141 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
142 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
143 | КЛ-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
144 | ТП 10/0,4 160 кВа | Собственность | Томский район, д.Березкино, ул.Весенняя, 1/1 | bar: Май; Ноябрь
145 | ВЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ до ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
146 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-9-4 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
147 | ТП МК-9-4 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
148 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-10-2 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
149 | ТП МК-10-2 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
150 | ВЛ-10 кВ от оп. №1 отпайка от ф. МК-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ МК-6-1 | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
151 | ТП МК-6-1 с трансформатором 40 кВА | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
152 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №118 Ф.Л-15 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
153 | ТП Л-15-11 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
Участок №2
154 | Разьединитель РЛКВ-10кВ | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
155 | Оборудование КТПН 10/0,4кВ НЧ-9-33 | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
156 | ВЛ-10кВ от оп.№23/3 до КТПН-10/0,4кВ выполнена проводом марки 3АС-1х50 L=0,06км | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
157 | Разьединитель РЛНД-10кВ 1шт | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
158 | Оборудование КТПН 10/0\,4кВ | "Полимерэкспресс" | Томская обл, п. Зональная станция ул.Мелиоративная строение 2 | bar: Май; Октябрь
159 | Оборудование ТП НЧ-9-2 | ИП Мамонтов Дмитрий Владимирович | Томская обл., п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 24, строение №1 | bar: Май; Октябрь
160 | ТП № 695 | ООО "Эталон" | г. Томск, ул. Кирова, 58 |  |  | ТО | bar: Май
161 | ВЛ-10кВ от оп.№5 до оп.№1 в сторону ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
162 | ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
163 | ВЛ-0,4 кВ от ТП К-16-25 до ВРУ-0,4 кВ ЖД | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
164 | ВЛ-10 кВ отпайка от ф.424 оп. №74 до ТП-424-1 СТ "Звезда" выполнена проводом марки А-50 длиной 0,186 км | ООО "Электросети" | Томская обл., Томский район, СТ "Звезда" | bar: Май; Ноябрь
165 | Оборудование ТП-424-1 СТ "Звезда" | ООО "Электросети" | Томская обл., Томский район, СТ "Звезда" | bar: Май; Ноябрь
166 | ВЛ-10кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.Ак-8 между ТП-301 и ТП-565 до разъединителя на опоре №8-47 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
167 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №8-47 до РУ-10 кВ ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
168 | ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
169 | ВЛ-10кВ от оп. №11 ВЛ-10 кВ ф.3-05 до разъединителя на опоре №11/1 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
170 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №11/1 до РУ-10 кВ ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
171 | ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
172 | ВЛ-10кВ от оп. №1 ф. 3-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
173 | ТП 3-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
174 | ВЛ-10кВ от оп. №5 ф. З-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
175 | ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
176 | ВЛ-10кВ от оп.№172 ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
177 | ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
178 | ВЛ-10кВ от оп.№2 отпайки от ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
179 | ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
180 | ВЛ-10кВ от оп.№266 ф.К-5 до ТП К-5-29 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
181 | ТП К-5-29 10/0,4 кВ | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
182 | КЛ-10 кВ от яч.8 РУ-10кВ ЗТП-МК-9-3 до РУ-10кВ ТП МК-9-4 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
183 | КЛ-10 кВ от яч.1 РУ-10кВ ЗТП-МК-9-3 до РУ-10кВ ТП МК-10-2 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
184 | ВЛ-10кВ от оп. №38 ф. СК-1 до РУ-10 кВ ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
185 | ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
186 | КЛ-10 кВ от яч.404 РУ-10 кВ ГПП-13 до оп.№1, выполненная проводом марки ААШВ 3х150 | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
187 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до оп.№90 | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
188 | ТП ТМ-1600/10/6 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
189 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
190 | ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
191 | ВЛ-10кВ от оп.№115 ф.МИ-2 до оп.№115/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
192 | ТП-МИ-2-21 10/0,4 к | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
193 | ВЛ-10кВ от оп.№120 ф.МИ-2 до оп.№120/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
194 | ТП-МИ 2-22 10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
195 | ВЛ-10кВ от оп.№29 ф.АК-2 до ТП-13 | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
196 | ТП-13 КТПН-100/10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
197 | Воздушные линии ВЛ-0,4 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение садовых участков | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр» | bar: Май; Ноябрь
198 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 45 м, расположенная по адресу: Томский р-н, п.Заварзино, СНТ "Кедр" | собственность | СНТ "Кедр" д. Заварзино | bar: Май; Ноябрь
199 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 80м, расположенная по адресу: Томский район, д.Корнилово, ул.Ягодная, д.3 | собственность | Томский р-н, д.Корнилово, ул.Ягодная,3 | bar: Май; Ноябрь
200 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 72м | собственность | Томская обл, Томский р-н, д.Корнилово, ул.Еловая, д.6 | bar: Май; Ноябрь
201 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 106м | собственность | Томская обл, Томский р-н, д.Корнилово, ул.Еловая, д.3 | bar: Май; Ноябрь
202 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП КО-4-12 до оп.ВЛ-0,4 кВ | собственность | Томская область,Томский район, д.Лязгино | bar: Май; Ноябрь
203 | ВЛ-10кВ от оп. № 56 ф. КО-4 до РЛНД 10 кВ ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
204 | КЛ-10 кВ от РЛНД 10 кВ до ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
205 | ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
206 | ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ ТП КО-4-12 | собственность | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
207 | ВЛ-10кВ от оп. №143 ВЛ-10кВ ф. Б-10 через разъединитель РЛНД-10/400 | ПАО «МТС» | Томская область, Томский район, п. Мирный | bar: Май; Ноябрь
208 | Оборудование КТП – Б-10-20 10/04кВ | ПАО «МТС» | Томская область, Томский район, п. Мирный | bar: Май; Ноябрь
209 | ВЛ-10кВ от оп. №29 фид. АП-8 оп. до КТПН 180/10/0,4 кВ через ж/б оп. №29/1 с разъединителем РЛНД 10кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
210 | КТПН 180/10/0,4 кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
211 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №48 Ф.3-05 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
212 | ТП З-05-35 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
213 | ВЛ-10кВ от оп.№40 до ТП КУ-16-4 3АС 1х50 L=0,007км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
214 | ЛР-10 кВ КУ-16-4 | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
215 | Оборудование ТП КУ-16-4 10/0,4 с трансформатором ТМГ 11/100 | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
216 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 СИП 4х50 L=0,02км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
217 | ВЛ-0,4кВ Ф.2 СИП 4х50 L=0,176км | СТ "Созвездие" | Томская обл, г.Томск, п. Кузовлево, СТ "Созвездие" | bar: Май; Октябрь
Участок 3
218 | ВЛ-6кВ Ф.8 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
219 | ВЛ-6кВ Ф.7 | Собственность | Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
220 | КЛ-6кВ от оп.№14 Ф.22 до ТП 88 яч.3 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
221 | Оборудование ТП-88 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
222 | КЛ от яч.1 ТП-55 до яч.4 ТП-85 выполнена кабелем АСБу-6-3х120 длиной 0,430 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
223 | ТП-85 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
224 | КЛ от яч.4 ТП-85 до яч.1 ТП-55 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
225 | ТП-55 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
226 | КЛ от яч.3 ТП-55 до яч.Р1 КТПН-202 выполнена кабелем АСБ-6-3х185 длиной 0,080 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
227 | Оборудование КТПН-202 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
228 | КЛ от яч. Р2 КТПН-202 до яч.2 КТП-19 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х120 длиной 0,03 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
229 | Оборудование КТП-19 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
230 | КЛ от яч.1 ТП-52 до яч.1 КТП-19 выполнена проводом АСБ-6-3х70 длиной 0,140км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
231 | Оборудование ТП-52 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
232 | КЛ от яч.2 ТП-52 до яч.2 ТП-18А выполнена кабелем марки ААБ-6-3х70 длиной 0,140 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
233 | КЛ-6кВ от яч.1 ТП-18А до ВЛ-6кВ оп.32 Ф.7 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
234 | КЛ-6кВ от яч.5 ТП-18А до до ВЛ-6кВ оп.35 ф.25 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога |  |  | ТО | bar: Май
Составил: начальник ЭТС ООО "Томские электрические сети" ____________ С.С. Попов
Note on AH3: PC-144: