## Лист1
Согласовано: Утверждаю: Главный инженер Директор ООО "Томские электрические сети" ООО "Томские электрические сети" /_____________/ Давыдов А.И. /_____________/Клюев И.В. "____" __________ 20___ г. "____" __________ 20___ г. План - График планово предупредительного ремонта оборудования ООО "Томские электирические сети" на 2021 г.
№ | Диспетчерское наименование | Арендодатель | Адрес | месяц
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | ВЛ-10кВ от оп. № 35 ф. КФ-9 до РЛНД 10/400 на оп.№1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академия деревьев и кустарников» | Томская обл., Томский район, с. Кафтанчиково | ТО | bar: Июнь
2 | Оборудование ТП КФ-9-10 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академия деревьев и кустарников» | Томская обл., Томский район, с. Кафтанчиково | ТО | bar: Июнь
3 | КЛ-10кВ от оп. №1 до РУ-10 кВ ТП КФ-9-10 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академия деревьев и кустарников» | Томская обл., Томский район, с. Кафтанчиково | ТО | bar: Июнь
4 | ВЛ-10кВ от оп. № 35 ф. КФ-9 до РЛНД 10/400 на оп.№1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская академия деревьев и кустарников» | Томская обл., Томский район, с. Кафтанчиково | ТО | bar: Июнь
5 | Оборудование ТП КФ-9-2 | ООО "Стройсервис" | Томская обл., Томский р-н., в окрестностях д. Кандинка | ТО | bar: Июнь
6 | ВЛ-10кВ от оп. №56 ф. КФ-9 до РУ-10 кВ ТП КФ-9-2 | ООО "Стройсервис" | Томская обл., Томский р-н., в окрестностях д. Кандинка | ТО | bar: Июнь
7 | ВЛ-10кВ от оп. №198а ф. КФ-1 до оп. №198а/4 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
8 | Оборудование КТП-250-10/0,4кВ КФ-1-26 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
9 | ВЛ-10кВ от оп. №198а ф. КФ-1 до оп. №198а/4 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Щелкунов Виктор Валентинович | Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6 | ТО | bar: Июнь
10 | ВЛ-10кВ от оп.№91 ф.КФ-2 до оп.№95 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
11 | Оборудование КТП КФ-2-9 10/0,4кВ | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
12 | ВЛ-10кВ от оп.№91 ф.КФ-2 до оп.№95 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
13 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
14 | ВЛ-0,4 кВ от оп.1 РУ-0,4 кВ ТП КФ-2-9 до оп.№7 | Собственность | с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а | ТО | bar: Июнь
15 | Оборудование ТП КФ-2-7 | Собственность | Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1 | ТО | bar: Июнь
16 | ВЛ-10кВ от оп.7 ф.КФ-2 до РУ-10кВ КТП КФ-2-7 | Собственность | Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1 | ТО | bar: Июнь
17 | Оборудование ТП КНД-10-1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
18 | ВЛ-10кВ от оп. №9 ф. КНД-10 до оп.№9/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
19 | ВЛ-10кВ от оп. №3/6 ф. КНД-5 до опоры №3/6/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
20 | КЛ-10кВ от Ф.КНД-10 оп.№9/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
21 | КЛ-10кВ от Ф.КНД-5 оп.№3/6/1 | Собственность | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
22 | ВЛ-10кВ от оп. №9 ф. КНД-10 до РУ-10 кВ ТП 250/10/0,4 кВ | ООО "Сибирские просторы" | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
23 | Оборудование ТП с трансформатором 250кВА | ООО "Сибирские просторы" | Томская обл., Томский р-н., д. Кандинка, ул. Октябрьская, д.1/6 | ТО | bar: Июнь
24 | Оборудование ТП Г-7-6 | Дачное некоммерческое партнёрство «Полянка» | Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив | ТО | bar: Июнь
25 | Оборудование МТП 10/0,4кВ (БС 70.5101) | Томский район, с. Кандинка, ул. Полевая, 2. | ПАО "МегаФон" | ТО | bar: Июнь
26 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 250 кВА КИ-7-25 | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
| КЛ-10 кВ от отпайки ф.КИ-7 до ТП 100 кВА | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
| Оборудование ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Рябиновая, 14 | ТО | bar: Июнь
| Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 95м, расположенная по адресу: Томский р-н, д.Кисловка, ул.Рябиновая | Собственность | Томский район, п.Кисловка, ул.Рябиновая, кад № 70:14:0108002:917 | ТО | bar: Июнь
27 | ВЛ-10кВ от оп. № 98 ф. КИ-7 до РЛНД 10/400 ТП КИ-7-10 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3 | ТО | bar: Июнь
28 | Оборудование ТП КИ-7-10 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3 | ТО | bar: Июнь
29 | ВЛ-10кВ от оп. № 55 ф. КИ-7 до РЛНД 10/400 ТП КИ-7-11 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | ТО | bar: Июнь
30 | Оборудование ТП КИ-7-11 | Закрытое акционерное общество «Томь» | Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1 | ТО | bar: Июнь
31 | Оборудование КТП КИ 7-20 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
32 | КЛ-0,4 кВ от фидера ф.1 Ва 99 80А до опоры №1 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
33 | КЛ-0,4 кВ от опоры №14/1 до КТП КИ 7-20 | А.П. Чиков | г. Томск, д. Кисловка | ТО | bar: Июнь
34 | Оборудование ТП ЗЛ-13-1 | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.9 | ТО | bar: Июнь
35 | ВЛ-10кВ от оп.№7/3 ф. ЗЛ-8 ПС «Зоркальцево» до РЛНД 10/400 | ИП Ван Цзюньшэнь | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а | ТО | bar: Июнь
36 | Оборудование КТП 10/0,4 кВ ЗЛ-8-15 | ИП Ван Цзюньшэнь | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а | ТО | bar: Июнь
37 | Оборудование ТП ЗЛ-8-19 | Дьяченко А.А. | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | ТО | bar: Июнь
38 | ВЛ-10кВ от оп.№11/10 через разъединитель РЛНД-10/400 ВЛ-10кВ ф.3Л-3 до РУ-10кВ КТП ЗЛ-3-2 | Нечкин М.В. | Томская обл., Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 | ТО | bar: Июнь
39 | Оборудование КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ | Нечкин М.В. | Томская обл., Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 | ТО | bar: Июнь
40 | ВЛ-10кВ от оп.1 до РУ-10 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
41 | Оборудование ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
42 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | ТО | bar: Июнь
43 | ВЛ-10кВ от оп. №43 ф. ЗЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЗЛ-8-16 | ДНТ «Солнечный+» | Томская обл., Томский р-н, окр. д. Поросино ДНТ «Солнечный+» | ТО | bar: Июнь
44 | Оборудование ТП ЗЛ-8-16 | ДНТ «Солнечный+» | Томская обл., Томский р-н, окр. д. Поросино ДНТ «Солнечный+» | ТО | bar: Июнь
45 | ВЛ-10кВ от оп. №29 ф. ЗЛ-8 до РУ-10 кВ КТП ЗЛ-8-19 | Дьяченко А.А. | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | ТО | bar: Июнь
46 | Оборудование ТП ЗЛ-8-19 | Дьяченко А.А. | Томская область,Томский район, ТСН "Зоркальцевские усадьбы", ул. Полевая, 1 | ТО | bar: Июнь
47 | ВЛ-10кВ от оп.№185 ВЛ-10кВ ф. РБ-11 до ТП РБ-11-14 | Р.М. Хакимов | Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12 | ТО | bar: Июнь
48 | Оборудование РУ – 10 кВ ТП РБ-11-14 | Р.М. Хакимов | Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12 | ТО | bar: Июнь
49 | ВЛ-10кВ от ф. Н-15 до ТП Н-15-6 | собственность | Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б | ТО | bar: Июнь
50 | Оборудование ТП Н-15-6. | собственность | Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б | ТО | bar: Июнь
51 | ВЛ-10кВ от оп.№75 до КТПН-10/0,4-250кВА | собственность | г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник" | ТО | bar: Июнь
52 | Оборудование КТПН-10/0,4-250кВА Г-1-2 | собственность | г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник" | ТО | bar: Июнь
53 | Оборудование КТП-630кВа 10/0,4 кВ Г-1-1 РУ-10кВ | собственность | г.Томск, Шегарский тракт, 1 | ТО | bar: Июнь
54 | ВЛ-10кВ от ф.Г-1 ПС "Гравийная" до оп.№4 границ земельного участка СНТ "Стрижи" | собственность | Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка | ТО | bar: Июнь
55 | Оборудование КТП-К(ВВ)-400/10/0,4 кВ | собственность | Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка | ТО | bar: Июнь
56 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП Г-1-4 | собственность | Томская обл., г. Томск, ул. Сенная Курья, д.9, стр.1 | ТО | bar: Июнь
57 | ВЛ-10кВ Ф.Г-1 | собственность | Томский район, СНТ "Стрижи", распоолженное в округе с.Черная Речка | ТО | bar: Июнь
58 | КЛ-10 кВ Ф. Г-1 от яч.№1 ПС 35/10 «Гравийная» до разъединителя РЛНД-10кВ на оп. 1 | Собственность | п.Кайдаловка | ТО | bar: Июнь
59 | ВЛ-10кВ Ф.Г-1 | Собственность | п.Кайдаловка | ТО | bar: Июнь
60 | ВЛ-10кВ от ф.Г-1 ПС "Гравийная" до оп.№4 границ земельного участка СНТ "Стрижи" | Собственность | Томский район, СНТ "Стрижи", распоолженное в округе с.Черная Речка | ТО | bar: Июнь
61 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Г-1 ПС Гравийная до ТП Г-1-4 | Собственность | Томская обл., г. Томск, ул. Сенная Курья, д.9, стр.1 | ТО | bar: Июнь
| КЛ-10 кВ от оп.56/2 до ТП 250 кВА | Собственность | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 133 | ТО | bar: Июнь
| Оборудование ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | Томская область,Томский район, Спасское сельское поселение, п. Синий Утес, мкр "Крутоярский"№, уч. № 133 | ТО | bar: Июнь
| ВЛ-10кВ от оп. №56 ф. О-17 до оп. №56/1 | Бугаенко Денис Владимирович | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
| ВЛ-10кВ от оп. №56/2 до РУ-10 кВ ТП-727 | Бугаенко Денис Владимирович | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
| Оборудование ТП-727 | Бугаенко Денис Владимирович | Томская обл., п. Крутоярский | ТО | bar: Июнь
62 | Оборудование ТП №617 (ТП 940-46) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. 5 Армии, 36 |  | ТО | bar: Июль
63 | КЛ-10 кВ от яч. №7 РУ-10 кВ ТП 940-16 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП 940-46 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. 5 Армии, 37 |  | ТО | bar: Июль
64 | Оборудование ТП №576 (А-23-12) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гагарина, д. 9 |  | ТО | bar: Июль
65 | ВЛ-10 кВ от оп. №30 ВЛ-10 кВ ф. А-23 ПС 110/35/10 «Асино-110» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП А-23-12 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гагарина, д. 9 |  | ТО | bar: Июль
66 | Оборудование ТП №490 (Г-8-15) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Им. Ленина, д. 80 |  | ТО | bar: Июль
67 | КЛ-10 кВ от яч. №4 РУ-10 кВ ТП Г-8-11 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП Г-8-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Им. Ленина, д. 80 |  | ТО | bar: Июль
68 | Оборудование ТП А-31-43 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, д. 180 |  | ТО | bar: Июль
69 | ВЛ-10 кВ от оп. №149 ВЛ-10 кВ ф. А-31 ПС 110/35/10 «Асино-110» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП А-31-43 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., г. Асино, ул. Гончарова, д. 180 |  | ТО | bar: Июль
70 | Оборудование ТП №820 (ТП-904) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 164: |  | ТО | bar: Июль
71 | КЛ-10 кВ от яч. №2 РУ-10 кВ ТП 288 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП-904 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 164: |  | ТО | bar: Июль
72 | Оборудование ТП ПБ-4-15 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 |  | ТО | bar: Июль
73 | ВЛ-10 кВ от оп. №15/1 ф. ПБ-4 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП ПБ-4-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., д. Победа, пер. Дорожный, д.29 |  | ТО | bar: Июль
74 | Оборудование ТП №784 (ТП 940-2) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пр-т Ленина, д. 283 |  | ТО | bar: Июль
75 | КЛ-10 кВ от яч. №3 РУ-10 кВ ТП 940-5 (ООО «Горсети») до РУ-10 кВ ТП 940-2 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пр-т Ленина, д. 283 |  | ТО | bar: Июль
76 | Оборудование ТП №688 (МЧ-3-15) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 |  | ТО | bar: Июль
77 | КВЛ-10 кВ от оп. №100 ф. МЧ-3 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП МЧ-3-15 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Молчановский р-н, ул. Димитрова, д. 66 |  | ТО | bar: Июль
78 | Оборудование ТП №540 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл, п. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 13а |  | ТО | bar: Июль
79 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП МК-6-5 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл, п. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 13а |  | ТО | bar: Июль
80 | Оборудование ТП №1119 (ТП 603-26) | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
81 | КЛ-10кВ от ТП 604-72 до ТП 603-26 | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
82 | КЛ-10кВ от ТП 603-9 до ТП 603-26 | ООО "Мария-Ра" | г. Томск, пер. Плеханова, д.8 |  | ТО | bar: Июль
83 | Оборудование ТП №1142 (БЯ-11-14) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый Яр, ул. Таёжная, 17 |  | ТО | bar: Июль
84 | ВЛ-10 кВ от оп. №7/1 ф. БЯ-11 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП БЯ-11-14 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., Верхнекетский р-н, п. Белый Яр, ул. Таёжная, 17 |  | ТО | bar: Июль
85 | Оборудование ТП №780 (Б-3-47) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Богашёво, ул. Новостройка, д.45 корп. 1 |  | ТО | bar: Июль
86 | ВЛ-10 кВ от ф. Б-3 1 ТП Б-3-47 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Богашёво, ул. Новостройка, д.45 корп. 1 |  | ТО | bar: Июль
87 | Оборудование ТП №1153 (Л-17-23) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в |  | ТО | bar: Июль
88 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №87 ф. Л-17 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП Л-17-23 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в |  | ТО | bar: Июль
89 | Оборудование ТП №793 (КЖ-18-7) | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7 |  | ТО | bar: Июль
90 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №45 ф. КЖ-18 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 7 |  | ТО | bar: Июль
91 | Оборудование ТП №849 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Мельниково, ул. Школьная, д. 16 |  | ТО | bar: Июль
92 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №26 ф. МЛ-4 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Мельниково, ул. Школьная, д. 16 |  | ТО | bar: Июль
93 | Оборудование ТП №1151 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 107 |  | ТО | bar: Июль
94 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №93/1 ВЛ-10 кВ ф. ПР-1022 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 160 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра»), | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 107 |  | ТО | bar: Июль
95 | Оборудование ТП Т-11-14 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 83д |  | ТО | bar: Июль
96 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от оп. №79 ВЛ-10 кВ ф. Т-11 ПС «Тегульдет» (АО «ТРК») до РУ-10 кВ КТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 83д |  | ТО | bar: Июль
97 | Оборудование ТП ИТ-17-5 | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Итатка, ул. Советская, 2 |  | ТО | bar: Июль
98 | Воздушная линия 10 кВ от оп. №86 ф. ИТ-17 (АО «ТРК») до РУ-10 кВ ТП ИТ-17-5 (ООО «Мария-Ра») | ООО "Мария-Ра" | Томская обл., с. Итатка, ул. Советская, 2 |  | ТО | bar: Июль
99 | Оборудование ТП П-5-4 | ООО"Томойл" | Томская обл., Томский р-н, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Июль
100 | Воздушная линия 10 кВ от оп. №15 отпайка от фидера П-5 длинной 0,100 км выполненная проводом АС-50 | ООО"Томойл" | Томская обл., Томский р-н, с. Турунтаево |  | ТО | bar: Июль
101 | Оборудование ТП РБ-7-20 | ООО"Северск" | Томская обл., с.Рыбалово, ул.Сибирская, д.5а |  | ТО | bar: Июль
102 | Воздушная -кабельная линия 10 кВ от оп.18 ВЛ-10 кВ ф.РБ-7 (АО "ТРК") до РУ-10 кВ КТП 100 кВА 10/0,4 кВ (ООО "Мария-Ра"), выполнена проводом А-35, длинной 0,007 км., кабелем ААБл 3х35, длинной 0,110 км | ООО"Северск" | Томская обл., с.Рыбалово, ул.Сибирская, д.5а |  | ТО | bar: Июль
103 | Оборудование ТП №618 (ТП-808) | ООО "Новая сибирь" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, 179а |  | ТО | bar: Июль
104 | ВЛ-10кВ от оп. №158 ПС Левобережная/яч.19 до ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО
105 | Оборудование ТП Л-19-20 180кВА | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
106 | ВЛ-10кВ от оп. №158 ПС Левобережная/яч.19 до ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
107 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП Л-19-20 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, д. Коломино |  | ТО | bar: Июль
108 | Оборудование РП-10 АГНКС | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а |  |  | ТО | bar: Август
109 | КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до РП-10 АГНКС (2КЛ-10кВ) | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а
110 | Оборудование ТП-1 | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а |  |  | ТО | bar: Август
111 | КЛ-10 кВ ф. 12, ф. 22 РП-10 АГНКС до ТП-1 | ООО "Газпром газомоторное топливо | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.2а
112 | Оборудование ТП-678 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з |  |  | ТО | bar: Август
113 | КЛ-10 кВ от ТП-520 до ТП-678 |  | г. Томск, ул. Смирнова, д.1з
114 | Оборудование ТП-886 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Томск, ул. Высоцкого, д.20/2 |  |  | ТО | bar: Август
115 | Оборудование ТП-302 | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Северск, ул. Автодорога, д.2 |  |  | ТО | bar: Август
116 | КЛ-10 кВ от РУВН-6кВ до ТП-302 (2КЛ-6кВ) | ООО "Газпром газомоторное топливо | г. Северск, ул. Автодорога, д.3 |  |  | ТО | bar: Август
117 | ВЛ-10кВ от оп. №1 ТП 940-43 до оп. №19 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
118 | Оборудование ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
119 | КЛ-10 кВ от оп. №19 до ТП № 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
120 | КЛ-10 кВ от яч. № 3 до оп. №1 ТП 940-43 | ООО "Причал" | ул. Усть-Киргизка 2-я, д. 23 |  |  | ТО | bar: Август
121 | Оборудование КТП ООО «Причал» | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
122 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС "ДСЗ" до РУ-10 кВ КТП "Причал" | ООО "Причал" | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
123 | Оборудование ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
124 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП ООО «Причал» до ТП 100 кВА | Собственность | ул. Причальная, 20/2 |  |  | ТО | bar: Август
125 | Оборудование ЦРП-10кВ | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
126 | КЛ-10 кВ от оп. №28 до яч. №1 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
127 | КЛ-10 кВ от оп. №30 до яч. №14 ЦРП-10 кВ ООО «ТИЗ» | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
128 | Оборудование КТП №1 (10 кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
129 | КЛ-10 кВ от яч. №11 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
130 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП-10кВ до КТП №1 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
131 | Оборудование КТП-Б №4 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
132 |  | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
133 | КЛ-10 кВ от яч. №13 ЦРП-10кВ до КТП-Б №4 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
134 | Оборудование КТП №2 (10кВ) | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
135 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
136 | КЛ-10 кВот яч. №10 ЦРП-10кВ до КТП №2 | ООО "ТИЗ" | д. Лоскутово, ул.Советская, д.1/2 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
137 | Оборудование ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 |  |  | ТО | bar: Май
138 | ВЛ-10кВ от оп. №1 до РУ-10 кВ ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 |  |  | ТО | bar: Май
139 | ВЛ-10кВ кВ от оп. №2 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ТП КЖ-10-1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 |  |  | ТО | bar: Май
140 | КЛ-10 кВ от яч. №6 2й секции шин 10 кВ ПС «Кожевниково» до оп. №1 | ИП Дусар М.М. | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 2 |  |  | ТО | bar: Май
141 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5132) | ПАО "МегаФон" | Томский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 40 |  |  | ТО | bar: Май
142 | ВЛ-10кВ от оп.№33 ф. КЖ-3 через до КМТП-10/0,4кВ (БС 70.5132) | ПАО "МегаФон" | Томский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 40 |  |  | ТО | bar: Май
143 | Оборудование МТП 10/0,4кВ (БС 70.5134) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново |  |  | ТО | bar: Май
144 | ВЛ-10кВ от оп.№14 ВЛ-10 кВ ф. ВР-9 до КМТП 10/0,4 кВ (БС 70.5134) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново |  |  | ТО | bar: Май
145 | Оборудование ТП МЛ-10-8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибгазсеть» | Томская обл., Шегарский р-н, по автодороге Мельниково-Кожевниково (в районе с. Нащёково) |  |  | ТО | bar: Май
146 | ВЛ-10кВ от оп. №11А до ТП МЛ-10-8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибгазсеть» | Томская обл., Шегарский р-н, по автодороге Мельниково-Кожевниково (в районе с. Нащёково) |  |  | ТО | bar: Май
147 | Оборудование ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 |  |  | ТО | bar: Май
148 | ВЛ-10кВ от оп. №52 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 |  |  | ТО | bar: Май
149 | ВЛ-10кВ от оп. №53 ф. КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-3 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 стр.21 |  |  | ТО | bar: Май
150 | Оборудование ЗТП КЖ-2-11 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 |  |  | ТО | bar: Май
151 | КЛ-10 кВ от РУ – 10 кВ ЗТП КЖ-2-3 до РУ-10 кВ ТП КЖ-2-11 | ООО «Гранит» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Кирова, д.1 |  |  | ТО | bar: Май
152 | Оборудование ЗТП КЖ-2-13 | ООО «Завод «Красная горка» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А |  |  | ТО | bar: Май
153 | КЛ-10 кВ от оп. №72 ф. 8 КЖ-2 до РУ-10 кВ ЗТП КЖ-2-13 | ООО «Завод «Красная горка» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Красноармейская, д.34А |  |  | ТО | bar: Май
154 | Оборудование ТП КЖ-8-2 | Невмержицкий С.Н | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а |  |  | ТО | bar: Май
155 | ВЛ-10кВ от оп. №69 ф. КЖ-8 до РУ-10 кВ ТП КЖ-8-2 | Невмержицкий С.Н. | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а |  |  | ТО | bar: Май
156 | Оборудование ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 |  |  | ТО | bar: Май
157 | КЛ-10 кВ от РЛНД-10 на опоре №31 ф. КЖ-18 до яч. №2 (ввод) РУ-10 кВ ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 |  |  | ТО | bar: Май
158 | КЛ-10 кВ от РЛНД-10 на опоре №41/1 ф. КЖ-7 до яч. №4 (ввод) РУ-10 кВ ТП КЖ-18-1 | ООО «Пивоварня Кожевниково» | Томская обл., Кожевниковский р-н., с. Кожевниково, пер. Дзержинского, д. 19 |  |  | ТО | bar: Май
159 | Оборудование ТП КЖ-16-4 | ООО «Колос» | Томская обл., Кожевниковский р-н, 7-й км. по трассе Кожевниково-Ювала |  |  | ТО | bar: Май
160 | ВЛ-10кВ от оп. №135 ВЛ-10 кВ ф. КЖ-16 до РУ-10 кВ КТП КЖ 16-4 | ООО «Колос» | Томская обл., Кожевниковский р-н, 7-й км. по трассе Кожевниково-Ювала |  |  | ТО | bar: Май
161 | Оборудование ТП КЖ-20-6 | ООО «Агрокомплекс» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Десятово |  |  | ТО | bar: Май
162 | ВЛ-10кВ от оп. №310 ВЛ-10 кВ ф. КЖ-20 до РУ-10 кВ ТП КЖ 20-6 | ООО «Агрокомплекс» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Десятово |  |  | ТО | bar: Май
163 | Обордование 2КТПНБ-ПВ/К-250-10/0,4 | Муниципальное образование Володинское сельское поселение | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/10 |  |  | ТО | bar: Май
164 | Сооружение ЛЭП-10 кВ с кад.№70:09:0102001:1017 | Муниципальное образование Володинское сельское поселение | Томская область, Кожевниковский район, с. Володино, ул.Коммунистическая, 39/11 |  |  | ТО | bar: Май
165 | Оборудование ТП ЧЛ-2-7 | КФХ «Летяжье» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Чилино |  |  | ТО | bar: Май
166 | ВЛ-10кВ от оп. №11 ф. ЧЛ-2 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-2-7 | КФХ «Летяжье» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Чилино |  |  | ТО | bar: Май
167 | Оборудование ТП ЧЛ-8-3 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
168 | ВЛ-10кВ от оп. №3/9 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-3 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
169 | Оборудование КТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
170 | ВЛ-10кВ от оп. №266 ф.ЧЛ-8 до РУ-10 кВ ТП ЧЛ-8-1 | ООО «Шевцов и К» | Томская обл., Кожевниковский р-н, с.Базой |  |  | ТО | bar: Май
171 | Оборудование ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2 |  |  | ТО | bar: Май
172 | ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19 | Собственность | Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/3 |  |  | ТО | bar: Май
173 | Сооружение, одноцепная высоковольтная линия ВЛ-10 кВ, протяженностью 5000 м | Собственность | Томская обл, Кожевниковский р-н, 2,0 км от д.Астраханцево, на юго-запад, (кад.№ 70:07:0100003:898) |  |  | ТО | bar: Май
174 | Оборудование ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
175 | ВЛ-10кВ от оп.№5 ф. КГ-8-8 до ТП КГ-8-8 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с.Вознесенка, ул.Новая, 2а |  |  | ТО | bar: Май
| ВЛ-10 кВ от оп. №48 отпайка от ф. ПБ-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
| Оборудование ТП ПБ-6-12 | ООО "Этоаль" | Томская обл., Шагераский р-н, п.Кулманы база отдыха «Ивушка» |  |  | ТО | bar: Май
176 | ВЛ-10кВ от оп. №136/28 ВЛ-10кВ ф. КГ-5 до КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
177 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5111) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Шагарский район, с. Вознесенка, АМС=81,5 |  |  | ТО | bar: Май
178 | Оборудование ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
179 | ВЛ-10кВ от ф. МР-8-4 до ТП МР-8-4 | Собственность | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул.Гагарина, 26 |  |  | ТО | bar: Май
180 | Оборудование ТП 10/10/0,23 кВ | Филиппова Маргарита Владимировна | Томская обл., Шегарский район, с/т «Клубничка» ПМК-5, ул. Третья Береговая, 8 |  |  | ТО | bar: Май
181 | ВЛ-10кВ от оп. № 42 ф. МЛ-4 до РЛНД 10/400 на оп.№93/1 | Филиппова Маргарита Владимировна | Томская обл., Шегарский район, с/т «Клубничка» ПМК-5, ул. Третья Береговая, 8 |  |  | ТО | bar: Май
182 | Оборудование ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
183 | ВЛ-10 кВ от оп.№25/6 ф.КГ-3 до РУ-10 кВ ТП КГ-3-4 | ООО "Сельхозстрой" | Томская обл.Шегарский р-н, с.Каргала, пер.Молодежный 6 |  |  | ТО | bar: Май
184 | Оборудование КТП 10/0,4кВ (70.5192) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Шегарский р-н, а/д. Томск-Колпашево, Победа-Киреевск, уч.№17. |  |  | ТО | bar: Май
185 | Оборудование ТП-10/0,4 630кВа | Прозоров Сергей Валерьевич | Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50, стр. 12 |  |  | ТО | bar: Май
186 | ВЛ-10 кВ от ф. МЛ-9 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4 | Прозоров Сергей Валерьевич | Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50, стр. 12 |  |  | ТО | bar: Май
187 | Оборудование ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
188 | ВЛ-10кВ от оп.№105 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ТП МЛ-14-9 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
189 | Оборудование ТП МЛ-14-27 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
190 | Оборудование ТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
191 | ВЛ-10кВ от оп.№95 ф. МЛ-14 до РУ-10 кВ ЗТП МЛ-14-2 | ООО "Сибмагистраль" | с. Мельниково, ул. Коммунистическая 105А |  |  | ТО | bar: Май
192 | Оборудование ТП № 695 | ООО "Эталон" | г. Томск, ул. Кирова, 58
193 | Оборудование ТП 671-96 | Томская обл, г.Томск, ул. Московский тракт, д.107 | ООО "МК" |  |  | ТО | bar: Август
194 | Оборудование ТП Б-6-9 10/0,4 кВ | Собственность | Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.19-Б |  |  | ТО | bar: Август
195 | КЛ-10 кВ от яч. №8 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до ТП-2 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 |  |  | ТО | bar: Август
196 | Оборудование ТП-2 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 |  |  | ТО | bar: Август
197 | КЛ-10 кВ от яч. №5 РУ-10 кВ РП «Берёзовский» до РУ-10 кВ ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 |  |  | ТО | bar: Август
198 | Оборудование ТП-1 | Леймоев Магомед | г.Томск, ул. Торговая, 6 |  |  | ТО | bar: Август
199 | Оборудование РУ-6/0,4кВ ТП 610-22 | Собственность | г.Томск, ул.Пролетарская, 49 |  |  | ТО | bar: Август
200 | оборудование РУ-10 кВ ТП – 10/0,4 кВ «Недвижимость» | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
201 | КЛ-10 кВ от яч. №2 ТП-2 ООО "ТД СибРос" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
202 | КЛ-10 кВ от РЛНД РУ-10кВ ООО "Недвижимость" до яч. №4 РУ-10кВ ООО "Недвижимость" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
203 | ВЛ-10кВ от оп. №1/5 ВЛ-10кВ ф. Д-10 ПС ДОК ЗАО "Завод ЖБИ ТТС" | Собственность | ул. Мостовая, 20/1 | bar: Апрель; Август
204 | Оборудование ТП № БН-16-14 | ООО "Синтек" | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | bar: Апрель; Август
205 | КЛ-10 кВ от ф. СВ 5-7 до ТП № БН-4-14 | ООО "Синтек" | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | bar: Апрель; Август
206 | Оборудование КМТП-250/10/0,4 с ТМ 250кВА | ООО "Синтек" | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | bar: Апрель; Август
207 | ВЛ-10кВ от опоры №1 фид. СВ-5-7 до ТП № БН-4-14 | ООО "Синтек" | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | bar: Апрель; Август
208 | ВЛ-10кВ от оп. №20 ВЛ-10 кВ фид. СВ-5-7 до КМТП-250/10/0,4 | ООО "Синтек" | Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка | bar: Апрель; Август
209 | Оборудование ТП СВ-6-3 | ОАО "Загородное" | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | bar: Апрель; Август
210 | Оборудование ТП 2х630/10/0,4 кВ | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
211 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №1 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
212 | КЛ-10 кВ от яч. №2 ЦРП-10кВ «Сибэлектромонтаж» доТР №2 ТМ 630/10/0,4 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск, ул. Угрюмова, 3/1 | bar: Апрель; Август
213 | Яч. №№ 5, 6, 7, 8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
214 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
215 | КЛ-10 кВ от яч. №6 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
216 | КЛ-10 кВ от яч. №7 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №1 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
217 | КЛ-10 кВ от яч. №8 ЦРП ЗРУ-10 кВ «ЗКПД ТДСК» до тр. №2 ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
218 | Оборудование ТП-2 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
219 | Оборудование ТП-3 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | г. Томск пер. Мостовой, д.3 | bar: Апрель; Август
220 | Оборудование РП-1 6кВ | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
221 | Оборудование ТП №26 (6 кВ) | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
222 | КЛ-10 кВ от ф.717 п/ст «Правобережная» до яч. №10 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
223 | КЛ-10 кВ от ф.708 п/ст «Правобережная» до яч. №5 РП-1 6 кВ ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
224 | КЛ-10 кВ от яч. №20 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
225 | КЛ-10 кВ от яч. №19 РП-1 6кВ до ТП №26 | ООО "Вира" | г. Томск, пер. Войкова, д.51 | bar: Апрель; Август
226 | Оборудование ТП 610-24 | ИП Осипов А.А, | г.Томск, ул. Водяная д.59 стр.1 | bar: Апрель; Август
227 | КЛ-10 кВ от яч.721 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
228 | КЛ-10 кВ от яч.724 РУ-6 кВ ПС «Правобережная» до РУ-6 кВ ТП №610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
229 | Оборудование РУ - 6/0,4 кВ ТП 610-7 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
230 | КЛ-10 кВ от яч.2 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №2 (12566) | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
231 | КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-6кВ ТП 610-7 до трансформатора №1 | ИП Саранин | г. Томск, ул. Водяная, 78 | bar: Апрель; Август
232 | Оборудование ТП-12п 10/0,4кВ | ООО "Энерго-С" | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
233 | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч. № 3-030 ЗРУ-10кВ ПС"Заводская" до ТП-12п длиной 0,2692 км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
234 | абельная линия КЛ-10кВ от о яч. № 9 ТП-12п до яч..4 ТП-11, длиной 0,450км | Собственность | Томск, ул. Высоцкого, 27 | bar: Апрель; Август
235 | Оборудование ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
236 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-32 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
237 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-39 до РУ-10 кВ ТП 944-22 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
238 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-22 до до муфты в сторону ТП 944-23 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
239 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 944-25 до РУ-10 кВ ТП 944-39 | ООО «Ньюком» | Томская обл., г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.18 | bar: Апрель; Сентябрь
240 | Оборудование КТПН-2х400-10/0,4 (ТП-990) | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
241 | КЛ-10 кВ от оп. № 14-2 до РУ-10 кВ КТПН-2х400-10/0,4 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
242 | КЛ-10 кВ от яч.5 РУ-10 кВ ТП-12п до яч.7 РУ-10 кВ ТП-990 | ООО "Сибмаш" | Томская обл., г. Томск, ул. Высоцкого, 33, стр. 11 | bar: Апрель; Сентябрь
243 | Оборудование ЦРП-10 кВ | ООО «Томскгеолснаб» | г. Томск, ул. Причальная, 8 | bar: Апрель; Сентябрь
244 | Оборудование ТП №10 | ООО «Томскгеолснаб» | г. Томск, ул. Причальная, 8 | bar: Апрель; Сентябрь
245 | КЛ-10 кВ от яч.5 РУ-10 кВ ТП-7 ОАО «ТСК» до РУ-10 кВ ТП №10 | ООО «Томскгеолснаб» | г. Томск, ул. Причальная, 8 | bar: Апрель; Сентябрь
246 | КЛ-10 кВ от яч.8 РУ - 10 кВ ТП - 8 ОАО «ТСК» до яч.6 РУ -10 кВ ЦРП-10кВ | ООО «Томскгеолснаб» | г. Томск, ул. Причальная, 8 | bar: Апрель; Сентябрь
247 | КЛ-10 кВ от УМТСИК ООО «Томсктрансгаз» до яч.2 РУ-10 кВ ЦРП-10кВ | ООО «Томскгеолснаб» | г. Томск, ул. Причальная, 8 | bar: Апрель; Сентябрь
248 | Оборудование ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
249 | КЛ-10 кВ от яч. №5 ЦРП 10/0,4 кВ до яч. №6 РУ-10 кВ ТП №1 | Общество с ограниченной ответственностью «Северинторг» | Томская обл, г. Томск, ул. Причальная 8 стр.11 | bar: Апрель; Сентябрь
250 | Оборудование КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
251 | КЛ-10 кВ от яч. №4 РУ-10 ПС «ДСЗ» до РУ-10 КТПН-890 | ООО "Терминал-А" | г. Томск, ул. Причальная, д. 20/1 | bar: Апрель; Сентябрь
252 | Оборудование ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
253 | КЛ-10 кВ от ф.719 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
254 | КЛ-10 кВ от РП-6 кВ ТП-606-10 до РУ-6 кВ ТП 610-51 | АО «Компания «Рост» | г. Томск, пр-т Ленина, д.190 | bar: Апрель; Сентябрь
255 | Кабельная линия КЛ-10 кВ от яч.4 ГПП-2 ф.ГП-4 в сторону ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/24 | bar: Апрель; Сентябрь
256 | Кабельная линия КЛ-10 кВ от яч.4 ГПП-2 ф.ГП-4 в сторону ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/24 | bar: Апрель; Сентябрь
257 | Оборудование ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.2 | bar: Апрель; Сентябрь
258 | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 «ОЭЗ» | Муниципальное образование "Город Томск" | Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.3 | bar: Апрель; Сентябрь
259 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
260 | КЛ-10 кВ от РП «Ягодный» ф. Я-18 до Яч. 5 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
261 | КЛ-10 кВ от ТП-15 ф. Я-5 до Яч.4 ТП-205 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
262 | Оборудование ТП-250 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
263 | КЛ-10 кВ от Яч. 1 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-3 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
264 | Оборудование ТП-3 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
265 | КЛ-10 кВ от Яч. 7 РУ-10кВ ТП-205 до ТП-1 | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
266 | Оборудование ТП-1 10/0,4кВ | АО "ЭлеСи" | г. Томск, ул. Алтайская 161А | bar: Апрель; Сентябрь
267 | КЛ-10 кВ от яч. 12 РУ-2 ООО «ИнвестГрадСтрой» до ШВВ-ЗП ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
268 | Оборудование ТП-6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
269 | КЛ-10 кВ от ШВВ-ЗП ТП 6 до ТМЗ-1000/10-7593 №26988 ТП 6 | ООО Компания "ИнструментТрейд" | г. Томск, ул.Пушкина, д.63 стр.10 | bar: Апрель; Сентябрь
270 | ВЛ-10кВ от оп. №7 ф. СЛ-7 до КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
271 | Оборудование КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Апрель; Сентябрь
272 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. ЗЛ-3 ПС «Зоркальцево» до ТП ТМ-25кВА | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
273 | Оборудование ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Апрель; Сентябрь
274 | КЛ-10 кВ от РП-2 до КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 7 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
275 | Оборудование КТПН-400/10/0,4 | Томская обл, г. Томск, пр. Развития, 8 | ООО "Теннисный клуб" | bar: Апрель; Сентябрь
| КТПН-76 6/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПн-103 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПн-110 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-121 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-132 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-146/26 10/0,4 кВ 250 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-151 6/0,4 кВ 320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-155 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-211 6/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-219 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-221 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КТПН-296 6/0,4 кВ 630 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ТП-35 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ТП-25 10/0,4 кВ 400 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| РП-83 6/0,4 кВ | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ТП-62 6/0,4 2х320 кВА | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-40 до оп.37 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х50 и АСБ-6-3х150, длиной - 0,52 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-40 до яч. Р2 КТПн-296 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95, длиной - 0,725 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч. Р1 КТПн-296 до оп. 37 ВЛ-6 кВ ф. 12 ГПП Базовая выполнена кабелем марки ААШВу-10-3х95, длиной - 0,3 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от оп.1 ВЛ-6 кВ до яч.12 ф.12 ГПП Базовая выполнена кабелем марки ААБ-6-3х185, длиной - 0,13 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.Р1 КТПн-110 до оп.10 ВЛ-6 кВ ф.10 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,19 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.Р2 КТПн-110 до яч. 6 ТП-8 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,327 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.1 ТП-8 до оп.22 ВЛ-6 кВ ф.16 ГПП Базовая выполнена кабелем марки АСБ-6-3х150, длиной - 0,35 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ выполненная отпайкой от ВЛ-6 кВ ф.12 ГПП Базовая в сторону КТПн-103 выполнена кабелем марки СБ-6-3х25, длиной - 0,02 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч. 6 ТП-207 до КТПН-211 выполнена кабелем марки АСБ-6-3х120 длинной 0,600 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от оп.84 до ТП-219 выполнена кабелем марки ААБл-6-3х95 длиной 0,196 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.1 ТП-55 до яч.4 ТП-85 выполнена кабелем АСБу-6-3х120 длиной 0,430 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.3 ТП-55 до яч.Р1 КТПН-202 выполнена кабелем АСБ-6-3х185 длиной 0,080 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.4 ТП-55 до оп.24 выполнена кабелем АСБ-6-3х185 длиной 0,130 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.1 до Транфсорматора Т-2 ААБг-10-3х50 длинной 0,015км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.1 до Транфсорматора Т-1 ААБг-10-3х50 длинной 0,015км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.2 ТП-8 до силового трансформатора Т-2 (длиной - 0,015 км) выполнена кабелем марки АСБ-6-3х95 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.2 ТП-55 до Т-1 выполнена кабелем СБг-6-3х35 длинной 0,01 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.3 и яч.4 ТП-40 до Т-1 и Т-2 выполнена кабелем АСБ-6-3х50 длинной - 0,030 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.6 ТП-35 до яч.1 ТП-36 выполнена кабелем ААБ-6-3х120 длинной - 0,750 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.5 ТП-35 до яч.2 ТП-36 выполнена кабелем ААБ-6-3х120 длинной - 0,750 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.4 ГПП-Базовой до ТП-49 выполнена кабелем АСБ-6-3х120 длинной 1,2 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-6 кВ от яч.7 ТП-36 до яч.1 ТП-302 выполнена кабелем марки ААБлу-6-3х150 длинной 0,700 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч. 6 ТП-49 до яч.9 ТП-35 кабелем марки АСБ-6-3х150 длинной 0,450 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ от яч.2 ТП-62 до яч.2 ТП-65 выполнена кабелем марки 2АСБ-6-3х150 длинной 0,400 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-10 кВ ААБ-10-3*35-0,02 км до Т-1 ТП-146/26 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-10 кВ от РЛНД-10 до оп.1 в сторону КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х120 длинной 0,150км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-10 кВ от оп.5 до оп.8 в сторону КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х95 длинной 0,180км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-10 кВ от оп.9 до КТПН-76 выполнена кабелем АСБ-6-3х50 длинной 0,025км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ-6 кВ от оп.37 яч. Р1 КТПн-296 до оп.1 ф. 12 ГПП Базовая выполнена проводом марки А-35,А-70,А-120, длиной - 2,55 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ-6 кВ от оп. 37 до ВЛ-6 кВ ф. 12 ГПП Базовая выполнена проводом марки А-70, длиной - 0,35 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.15 Ф-14 до КТПН 132 выполнена проводом марки А-120, длиной 0,090 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от КТПН-151 до оп.9 Ф-14 выполнена проводом марки А-50 длиной 0,250 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.9 Ф-14 до оп.1 яч.14 ГПП Базовая выполнена проводом марки А-120 длиной 0,910 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.4 (линия от ТП-70 до ГПП-ГМЗ) до ТП-221 выполнена проводом А-120 длиной 0,035 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.7 (линия от ТП-70 до ГПП-ГМЗ) до оп.7/14 выполнена проводом марки А-120 длиной 0,180км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.1 до оп.5 в сторону КТПН-76 выполнена проводом А-95 длинной 0,160 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ от оп.8 до оп.9 в сторону КТПН-76 выполнена проводом А-95 длинной 0,120 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ А 25*4 - 0,240 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВЛ СИП 4*25 - 0,32 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛЭП ААШВ-3*120-0,21 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛЭП АПВБ-3*10-1*6-1,198 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| АШБ-3*95-1*25-0,8 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| ВБГ-3*50-1*16-0,28 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,130 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,39 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,174 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,180 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*90+1*35-0,170 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,125 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АСБ 3*50+1*16-0,320 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ ААБл 3*90+1*35-0,020 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ КГ-ХЛ 3*50+1*16-0,150 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ КГ-ХЛ 3*50+1*16-0,065 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ 0,4 кВ АВБШВ 4*50 -0,5 км | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
| КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х35 L=0,3 км от яч.10 ТП-36 | Собственность | 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Автодорога | bar: Апрель; Август
276 | Оборудование РУ-10/0,4 кВ КТПн -630/10/0,4 № 940-35 ЗАО «ПК «АСВ» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная, д. 2, стр. 32 |  | ТО | bar: Июнь
277 | КЛ-10 кВ от яч.5 в РУ-10 кВ ТП НЧ-16-7 до РУ-10кВ ТП НЧ-16-31 | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б |  | ТО | bar: Июнь
278 | Оборудование КТП НЧ-16-31 10/0,4кВ | Собственность | Томская область, г. Томск, ул. Королёва, 1, стр. Б |  | ТО | bar: Июнь
279 | КЛ-10 кВ от яч.9 ЗРУ-10 кВ ПС110/10 кВ "Док" яч.3 ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 |  | ТО | bar: Июнь
280 | Оборудование РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ | Собственность | г.Томск, ул.Усть-Киргизка, 25/2 |  | ТО | bar: Июнь
281 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 940-35 до яч. № 3 РУ-10 кВ ТП № 940-34 ООО «Верхнекетский «ЛПК» | Собственность | г.Томск, ул. Причальная 2, стр. 28 |  | ТО | bar: Июнь
282 | Оборудование ТП 940-35-1 | Собственность | ул. Причальная, д. 2, стр. 32 |  | ТО | bar: Июнь
283 | КЛ-10 кВ от яч. №18 ЗРУ-10кВ ГПП-35/10кВ до яч. №1 РУ-10кВ КТПН №45 630/10/0,4кВ | Собственность | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 |  | ТО | bar: Июнь
284 | Оборудование КТПН №45 630/10/0,4кВ | Собственность | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 |  | ТО | bar: Июнь
285 | КЛ-10 кВ от яч. №24а РП-1 РУ-10кВ до яч. №1 РУ-10кВ КТПН №46 1000/10/0,4кВ | Собственность | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 |  | ТО | bar: Июнь
286 | Оборудование КТПН №46 1000/10/0,4кВ | Собственность | Томская обл, г. Томск, пр-т Комсомольский,70 |  | ТО | bar: Июнь
287 | КЛ-10 кВ от яч. №11 РУ-10кВ ПС «Гравийная» до РЛНД-10 на оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.Г-11 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
288 | КЛ-10 кВ от яч. №6 РУ-10кВ ПС «Гравийная» до РЛНД-10 на оп. № 2 ВЛ-10 кВ ф.Г-6 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
289 | ВЛ-10кВ Ф.Г-6 от оп.№1 до опоры№62 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
290 | ВЛ-10кВ Ф.Г-11 от оп.№2 до опоры№63 | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
291 | КЛ-10 кВ от оп. 62 Ф.Г-6 до РП-1 10кВ | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
292 | КЛ-10 кВ от оп. 63 Ф.Г-11 до РП-1 10кВ | Собственность | Томская область,Томский район,д.Кисловка | bar: Июнь; Декабрь
293 | Оборудование РП-1 10кВ | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
294 | Оборудование 8 высоковольтных ячеек К-63, расположенное в РП-10кВ «Северный» | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
295 | КЛ-10кВ от РП-1 10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
296 | Оборудование ТП ГС-1 (630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
297 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-1 до ВРУ жилого дома №7 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
298 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-1 до ВРУ жилого дома №8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
299 | КЛ-10 кВ от РП-1 10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
300 | Оборудование ТП ГС-2 (2х630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
301 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-1 жилого дома №1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
302 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-2 жилого дома №1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
303 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-1 жилого дома №3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
304 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-2 до ВРУ-2 жилого дома №3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
305 | КЛ-10 кВ от РП-1 10кВдо РУ-10кВ ТП ГС-3 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
306 | Оборудование ТП ГС-3 (2х400кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
307 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-1 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
308 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-2 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
309 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-3 жилого дома №5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
310 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-1 жилого дома №4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
311 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-3 до ВРУ-2 жилого дома №4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
312 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП ГС-3 до РУ-10кВ ТП ГС-4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
313 | Оборудование ТП ГС-4 (2х400кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
314 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
315 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6/2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
316 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до ВРУ жилого дома №6 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
317 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-4 до Насосной | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
318 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП ГС-4 до РУ-10кВ ТП ГС-5 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
319 | Оборудование ТП ГС-5 (2х630кВА) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
320 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до локальных канализационных очистных сооружений | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
321 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до котельной | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
322 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до КНС | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
323 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до локальных канализационных очистных сооружений 2 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
324 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-5 до водонапорной насосной станции | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
325 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-5до ВРУ-0,4 кВ автомоечного комплкса | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
326 | КЛ-10 кВ от РП-10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-6 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
327 | Оборудование ТП ГС-6 10/0,4кВ | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
328 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №13 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
329 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.4 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №14 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
330 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.5 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №15 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
331 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.1.6 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
332 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №13 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
333 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.4 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №14 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
334 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.5 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №15 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
335 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-6 ф.2.6 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №16 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
336 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-6 до ТП ГС-6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
337 | Оборудование ТП ГС-6/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
338 | КЛ-10 кВ от РП-10кВ до РУ-10кВ ТП ГС-7 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
339 | Оборудование ТП ГС-7 10/0,4кВ | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
340 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.1 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
341 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.2 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
342 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.1.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
343 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.1 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
344 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.2 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №11 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
345 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП ГС-7 ф.2.3 до ВРУ-0,4кВ жилой дом №12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
346 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-7 ж/д № 18 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
347 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-7 до ТП ГС-7/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
348 | Оборудование ТП ГС-7/1 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
349 | КЛ-10 кВ от яч.10 РП-10 кВ "Северный" до яч.3 РУ-10 кВ ТП ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
350 | КЛ-10 кВ от яч.23 РП-10 кВ "Северный" до яч.4 РУ-10 кВ ТП ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
351 | Оборудование ТП-ГС-8 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
352 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.1.4. до ВРУ-0,4 кВ д/д №20 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
353 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.1.2. до ВРУ-0,4 кВ д/д №19 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
354 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.2.2. до ВРУ-0,4 кВ д/д №19 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
355 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП ГС-8 ф.2.4. до ВРУ-0,4 кВ д/д №20 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
356 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-8 до ж/д №23 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
357 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-8 до ж/д №24 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
358 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП ГС-8 до яч.4 ТП ГС-9 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
359 | КЛ-10 кВ от яч.5 ТП ГС-8 до яч.3 ТП ГС-9 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
360 | Оборудование ТП ГС-9 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
361 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.5, ф.2.5 ТП ГС-9 до ВРУ-1 МЖД «Квартал №7» | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
362 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.3, ф.2.3 ТП ГС-9 до ВРУ-3 МЖД «Квартал №7» | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
363 | КЛ-10 кВ от РП "Северный" до ТП ГС-10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
364 | Оборудование ТП ГС-10 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
365 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до ж/д №25 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
366 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до жилого дома 22 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
367 | КЛ-0,4 кВ от ТП ГС-10 до жилого дома 21 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
368 | КЛ-10 кВ от яч.5 ТП ГС-10 до яч.3 ТП ГС-11 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
369 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП ГС-10 до яч.4 ТП ГС-11 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
370 | Оборудование ТП ГС-11 | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
371 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.5, ф.2.5 ТП ГС-11 до ВРУ-1 МЖД «Квартал №6» | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
372 | КЛ-0,4 кВ от ф.1.7, ф.2.7 ТП ГС-11 до ВРУ-3 МЖД «Квартал №6» | ЗАО "Карьероуправление" | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
373 | КЛ-10 кВ от ТП ГС-9 до ТП ГС-12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
374 | Оборудование ТП ГС-12 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
375 | КЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-13 протяженностью 240м | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
376 | Трансформатор подстанции ТП-13 (160кВа) | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
377 | КЛ-10 кВ от ТПГС-11 до ТПГС-14 длинной 0,240 км | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
378 | Оборудование ТП ГС-14 10/0,4 | Собственность | мкр. Северный | bar: Июнь; Декабрь
379 | Оборудование ТП 630-10/0,4 кВ | Томский район, мкр.Северный Заречного сельского поселения | ИП Соломатин В.Б. | bar: Июнь; Декабрь
380 | КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
381 | Оборудование ТП-1 (250/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
382 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до РШ-1/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
383 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/7 до РШ-1/8 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
384 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/8 до ВРУ-0,4 кВ | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
385 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/9 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
386 | КЛ-0,4 кВ от РШ-1/9 до РШ-1/10 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
387 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
388 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
389 | КЛ-0,4 кВ от РШ1/2 до РШ-1/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
390 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
391 | КЛ-0,4 кВ от РШ1/4 до РШ-1/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
392 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до РШ-1/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
393 | КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
394 | Оборудование ТП-2 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
395 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
396 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
397 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
398 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
399 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
400 | КЛ-0,4 кВ от РШ-2/5 до РШ-2/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
401 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до РШ-2/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
402 | КЛ-10кВ от ТП-2 до ТП-3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
403 | КЛ-10кВ от ПС "Гравийная" до ТП-3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
404 | Оборудование ТП-3 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
405 | КЛ-10 кВ от КРН-3 ПС 35/6 Гравийная до ТП-4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
406 | Оборудование ТП-4 (400/6/0,4кВ) | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
407 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ-4/1 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
408 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/3 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
409 | КЛ-0,4 кВ от РШ4/3 до РШ4/2 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
410 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/4 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
411 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/5 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
412 | КЛ-0,4 кВ от РШ4/5 до РШ4/6 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
413 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4 до РШ4/7 | Администрация Томского района | «Серебряный бор» | bar: Июнь; Декабрь
414 | ВЛ-10кВ от оп.№11/10 через разъединитель РЛНД-10/400 ВЛ-10кВ ф.3Л-3 до РУ-10кВ КТП ЗЛ-3-2 | Нечкин | Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20 |  |  | ТР
415 | Трансформаторная подстанция КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ | Собственность | Томская обл, Томский район, с.Зоркальцево, Шегарский тракт,20. |  |  | ТР | bar: Октябрь
416 | ВЛ-10кВ от оп.№8 ф. ЗЛ-4 ПС «Зоркальцево» до РЛНД 10/400 | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.9 |  |  | ТР | bar: Октябрь
417 | КЛ-10 кВ от РЛНД 10/400 до РУ-10 кВ ТП ЗЛ-13-1 | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.10 |  |  | ТР | bar: Октябрь
418 | Оборудование ТП ЗЛ-13-1 | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.11 |  |  | ТР | bar: Октябрь
419 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП ЗЛ-13-1 до силового трансформатора ТМ 630/10/0,4 кВ | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.12 |  |  | ТР | bar: Октябрь
420 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП ЗЛ-13-1 до силового трансформатора ТМ 1000/10/0,4 кВ | ООО «ТомЛесИнвест» | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.13 |  |  | ТР | bar: Октябрь
421 | ВЛ-10кВ от оп.86 ВЛ-10кВ ф.Л-15 до КТП Л-15-51 10/0,4кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №0 |  |  | ТР | bar: Октябрь
422 | Оборудование КТП Л-15-51 10/0,4 кВ | ООО «Фермерская снабженческо-сбытовая компания» | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 |  |  | ТР | bar: Октябрь
423 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Г-1 до ТП 630 кВА ФССК | Собственность | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 |  |  | ТР | bar: Октябрь
424 | Оборудование КТП-630кВа 10/0,4 кВ | Собственность | Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1 |  |  | ТР | bar: Октябрь
425 | ВЛ-10кВ от оп.№7/3 ф. ЗЛ-8 ПС «Зоркальцево» до РЛНД 10/400 | ИП Ван Цзюньшэнь | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а |  |  | ТР | bar: Октябрь
426 | Оборудование КТП 10/0,4 кВ | ИП Ван Цзюньшэнь | ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а |  |  | ТР | bar: Октябрь
427 | ВЛ-10кВ от оп.№261 ВЛ-10кВ ф. К-5 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. |  |  | ТР | bar: Октябрь
428 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (БС 70.5039) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, п. Светлый, 53Г. |  |  | ТР | bar: Октябрь
429 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. 0-14 до МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 |  |  | ТР | bar: Октябрь
430 | Оборудование МТП-93 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» | Томская обл., Томский р-н, Коларовский тр-т №6 |  |  | ТР | bar: Октябрь
431 | ВЛ-10кВ от ф. МЖ-5 до ТП МЖ-5-1 | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 |  |  | ТР | bar: Октябрь
432 | Оборудование ТП МЖ-5-1. | собственность | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38 |  |  | ТР | bar: Октябрь
433 | ВЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф. КГ-10 до ТП КГ-10-02 | собственность | Томская область, с.Леботер, ул.Ленина, 54 | bar: Июль; Декабрь
434 | Оборудование ТП КГ-10-02 | собственность | Томская область, с.Леботер, ул.Ленина, 54 | bar: Июль; Декабрь
435 | ВЛ-10кВ от оп.№85 ВЛ-10кВ ф.КГ-1004 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ (БС 70.5270) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Чаинский р-н, п. Леботер. | bar: Июль; Декабрь
436 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (70.5270) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Чаинский р-н, п. Леботер. | bar: Июль; Декабрь
437 | ВЛ-10кВ от ф.№29 до ТП 29-31-100 | собственность | Томская область, д.Падога, ул.Центральная,1а | bar: Июль; Декабрь
438 | Оборудование ТП 29-31-100 | собственность | Томская область, д.Падога, ул.Центральная,1а | bar: Июль; Декабрь
439 | ВЛ-10кВ от ф.№1002 до ТП К-1002-15 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
440 | Оборудование ТП К-1002-15 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
441 | ВЛ-10кВ от ф.№1032 до ТП 1032-54 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
442 | Оборудование ТП 1032-54 | собственность | Томская область, г.Колпашево, ул.Селекционная, 169 | bar: Июль; Декабрь
443 | КЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф.№1026 до ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
444 | КЛ-10 кВ от ВЛ- 10кВ ф.№1030 до ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
445 | Оборудование ТП–К-1026-19 | собственность | Томская обл., Колпашевский р-н, Колпашево г, Белинского ул., 14 | bar: Июль; Декабрь
446 | ВЛ-10кВ от оп.№20 ВЛ-10кВ до КТП Т-1009-4 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Болотная 11/1 | bar: Июль; Декабрь
447 | Оборудование КТП Т-1009-4 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Болотная 11/1 | bar: Июль; Декабрь
448 | ВЛ-10кВ от оп. №15 ВЛ-10кВ ф. Ч-13 до КТП Ч-13-5 через разъединитель РЛНД-1-10Б/400УХЛ1 оп. №15/1 | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | bar: Июль; Декабрь
449 | ВЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ до ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | bar: Июль; Декабрь
450 | Оборудование ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ПАО «МТС» | Томская обл., Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Чапаева 14/2, сооружение 6 | bar: Июль; Декабрь
451 | ВЛ-10кВ от оп. №28 ф. ПР-1010 до РУ-10 кВ ТП ПР-1010-3 (БС 70.5166) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Парабельское поселение, 300 м юго-западнее газокомпрессорной станции | bar: Июль; Декабрь
452 | Оборудование ТП ПР-1010-3 10/0,4кВ (БС 70.5166) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., Парабельское поселение, 300 м юго-западнее газокомпрессорной станции | bar: Июль; Декабрь
453 | ВЛ-10кВ от ф.КР-1018 до ТП КР-1018-13 | собственность | Томская область, с.Каргасок, ул.Голещихина, 2 | bar: Июль; Декабрь
454 | Оборудование ТП КР-1018-13 | собственность | Томская область, с.Каргасок, ул.Голещихина, 2 | bar: Июль; Декабрь
455 | КЛ-10 кВ | ООО ТСК "Луч" | Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя 14 стр.1 | bar: Июль; Декабрь
456 | КЛ-10 кВ | ООО ТСК "Луч" | Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя 14 стр.1 | bar: Июль; Декабрь
457 | Оборудование ТП К-1-7 | ООО ТСК "Луч" | Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя 14 стр.1 | bar: Июль; Декабрь
458 | ВЛ-10кВ от ф. П-1010 до ТП П-1010№10 | собственность | Томская область, с.Подгорное, ул.Лесная, 28 | bar: Июль; Декабрь
459 | Оборудование ТП П-1010№10 | собственность | Томская область, с.Подгорное, ул.Лесная, 28 | bar: Июль; Декабрь
460 | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 160 кВа | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Пихровая,18 | bar: Июль; Декабрь
461 | Трансформаторная подстания ТП 10/0,4 250 кВа | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Гагарина,133 А | bar: Июль; Декабрь
462 | Оборудование ТП БЯ-13-9 | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, ул.Гагарина,133 А | bar: Июль; Декабрь
463 | ВЛ-10кВ от ПС «Белый ЯР» до ТП БЯ-13-9 | собственность | Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул., 49 | bar: Июль; Декабрь
464 | ТП | собственность | Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина ул., 49 | bar: Июль; Декабрь
465 | Электрические сети ВЛИ 0,4-кВ, длина 1035 м | собственность | Томская обл, п.Белый Яр, пересечение ул.Пихтовая-ул.Чкалова | bar: Июль; Декабрь
466 | ВЛ-10кВ от ф. АР-16 до АР-16-12 | собственность | Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11 | ТО | bar: Сентябрь
467 | Оборудование ТП АР-16-12. | собственность | Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11 | ТО | bar: Сентябрь
468 | ВЛ-10кВ от оп. №34 ВЛ-10кВ ф. БД-13 до ТП 10/0,4 кВ БД-13-1 (БС 70.5075) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя | ТО | bar: Сентябрь
469 | Оборудование ТП БД-13-1 10/0,4кВ (БС 70.5075) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя | ТО | bar: Сентябрь
470 | ВЛ-10кВ от оп №1 до оп. №101 около ТП В-38-1 | ЗАО "Рускитинвест" | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а/3 | ТО | bar: Сентябрь
471 | Оборудование трансформаторной подстанции ТП В-38-1 | ЗАО "Рускитинвест" | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а/3 | ТО | bar: Сентябрь
472 | ВЛ-10кВ от РУ–6 кВ ТП В-38-1 до ЯКНО-6 кВ земснаряда. | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а | ООО "Карьероуправление" | ТО | bar: Сентябрь
473 | ВЛ-10кВ от ЯКНО-6 кВ земснаряда ЯКНО-6 кВ экскаватора ЭКГ-5А | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а | ООО "Карьероуправление" | ТО | bar: Сентябрь
474 | Оборудование ЯКНО-6 кВ земснаряда | Томская обл., г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы 1а | ООО "Карьероуправление" | ТО | bar: Сентябрь
475 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. А-31 до ТП А-31-44 | ООО «ТАНЛЕСПРОМ» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, у. Ивана Буева 80/1, строение 1,2 | ТО | bar: Сентябрь
476 | Оборудование ТП А-31-44 | ООО «ТАНЛЕСПРОМ» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, у. Ивана Буева 80/1, строение 1,2 | ТО | bar: Сентябрь
477 | ВЛ-10кВ от ф. А-38 до ТП А 38-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Асиновский р-н, г.Асино, пер. Проходной, 32 | ТО | bar: Сентябрь
478 | Оборудование ТП А-38-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Асиновский р-н, г.Асино, пер. Проходной, 32 | ТО | bar: Сентябрь
479 | ВЛ-10кВ от оп. №250 ВЛ 10 кВ ф. А-29 ПС 220/110/10 «Асино-220» до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №А-29-8 | КФХ Куриленок Е.И. | Томская обл., Асиновский р-н, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1/1 | ТО | bar: Сентябрь
480 | Оборудование ТП №А-29-8 | КФХ Куриленок Е.И. | Томская обл., Асиновский р-н, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 1/1 | ТО | bar: Сентябрь
481 | ВЛ-10кВ от оп.№235 ф. А-31 ПС «Асино-110» до РУ-10 кВ ТП А-31-20 | ООО «Эсперанто плюс» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Имени Ленина, 170 | ТО | bar: Сентябрь
482 | Оборудование ТП А-31-20 | ООО «Эсперанто плюс» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Имени Ленина, 170 | ТО | bar: Сентябрь
483 | ВЛ-10кВ от оп. №141 ф. В-40/141 до РУ-10кВ ТП В-40-1 | ООО "Техника" | Томская обл., Асиновский р-н., с. Вознесенка | ТО | bar: Сентябрь
484 | Оборудование ТП В-40-1 | ООО "Техника" | Томская обл., Асиновский р-н., с. Вознесенка | ТО | bar: Сентябрь
485 | ВЛ-10кВ от оп.№4 ф.А-1 до РУ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А | ТО | bar: Сентябрь
486 | КЛ-10 кВ от оп.№4 ф.А-1 до РУ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А
487 | Оборудование ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино. Ул. 9 Мая, д.76А | ТО | bar: Сентябрь
488 | ВЛ-10кВ от оп.№55 ВЛ-10кВ ф. Л-2 до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ (БС 70.5158) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Первомайский р-н, с. Комсомольск, ул. Строителей,4. | ТО | bar: Сентябрь
489 | Оборудование КТПН 10/0,4кВ (БС 70.5158) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Первомайский р-н, с. Комсомольск, ул. Строителей,4. | ТО | bar: Сентябрь
490 | ВЛ-10кВ от оп. №282 ф. Е-4 ПС «Сергеево» до РУ-10 кВ ТП Е-4-8 | ООО "Лестомпром" | Томская обл., Первомайский р-н, с. Вознесенка | ТО | bar: Сентябрь
491 | Оборудование ТП Е-4-8 | ООО "Лестомпром" | Томская обл., Первомайский р-н, с. Вознесенка | ТО | bar: Сентябрь
| ВЛ-10 кВ от Ф. У-4 до РУ-10 кВ ТП У-4-2 | ИП Максимов | Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл | ТО | bar: Сентябрь
492 | Оборудование ТП У-4-2 | ИП Максимов | Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл | ТО | bar: Сентябрь
493 | Оборудование ТП У-4-8 | ИП Кострюков А.Г | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, лесопильный цех | ТО | bar: Сентябрь
494 | Оборудование ТП У-4-9 | ИП Кострюков А.Г | Томская обл., Первомайский р-н., п. Улу-Юл, АЗС | ТО | bar: Сентябрь
495 | ВЛ-10кВ от оп. №117 ф. К-11 до РУ-10 кВ ТП К-11-13 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 110 | ТО | bar: Сентябрь
496 | Оборудование ТП К-11-13 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 110 | ТО | bar: Сентябрь
497 | ВЛ-10 кВ до ТП В-6-3 | ООО "ТЛПВ" | Томская обл., Зырянский р-н, с. Высокое, ул. Мира 52/4 | ТО | bar: Сентябрь
498 | Оборудование ТП В-6-3 | ООО "ТЛПВ" | Томская обл., Зырянский р-н, с. Высокое, ул. Мира 52/4 | ТО | bar: Сентябрь
499 | Оборудование КТП № К-1-7 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24/1 | ТО | bar: Сентябрь
500 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-21 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
501 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-22 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
502 | ВЛ-10кВ от оп. №19 ф. К-1 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-1-23 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
503 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. К-6 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-6-1 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
504 | ВЛ-10кВ от оп. №202 ф. К-6 ПС 110/35/10 «Зырянская» до РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ № К-6-2 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
505 | Оборудование КТПН № К-1-21 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
506 | Оборудование КТПН № К-1-22 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
507 | Оборудование КТПН № К-1-23 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
508 | Оборудование КТП № К-6-1 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
509 | Оборудование КТП № К-6-2 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 24 | ТО | bar: Сентябрь
510 | Оборудование КТП № К-6-3 | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Калинина, 86А | ТО | bar: Сентябрь
511 | ВЛ-10кВ оп. №2 ф. К-21 до РУ-10 кВ КТПН-630 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 24в | ТО | bar: Сентябрь
512 | ВЛ-10кВ от оп №2/5 КВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ КТПН-1000 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 86а | ТО | bar: Сентябрь
513 | Оборудование КТПН-630 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 24в | ТО | bar: Сентябрь
514 | Оборудование КТПН-1000 кВА | ООО «Сибирьлес» | Томская обл., Зырянский р-н., с. Зырянское, ул. Калинина, д. 86а | ТО | bar: Сентябрь
515 | ВЛ-10кВ от оп.№165 ВЛ-10кВ ф. К-8 до РУ-10кВ ТП К-8-6 (БС 70.5243) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Богословка, ул. Горького. | ТО | bar: Сентябрь
516 | Оборудование ТП К-8-6 10/0,4кВ (70.5243) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Богословка, ул. Горького. | ТО | bar: Сентябрь
517 | ВЛ-10кВ от оп. №307 ф.Ч-17 до КМТП-10/0,4кВ (БС 70.5153) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Чердаты. | ТО | bar: Сентябрь
518 | Оборудование ТП 10/0,4кВ (БС 70.5153) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Зырянский р-н, п. Чердаты. | ТО | bar: Сентябрь
519 | Оборудование КТП Ч-13-5 10/04кВ | ПАО «МТС» | Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Березовая, д. 9 | ТО | bar: Сентябрь
520 | ВЛ-10кВ от ф. Ч-3 до РУ-10 кВ МТП Ч-3-3 | Гребнев Евгений Викторович | от ВЛ-10 кВ ф. Ч-3 до РУ-10 кВ МТП Ч-3-3 | ТО | bar: Сентябрь
521 | Оборудование ТП Ч-3-3 | Гребнев Евгений Викторович | Томская обл., Зырянский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за границами земельного участка, в 3-х км. на юг от ориентира с. Иловка | ТО | bar: Сентябрь
522 | ВЛ-10кВ от оп.№300 ф. Ч-11 до ТП 10/0,4 кВ (БС 70.5154) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Железнодорожная 1/3 | ТО | bar: Сентябрь
523 | Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5154) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Железнодорожная 1/3 | ТО | bar: Сентябрь
524 | ВЛ-10кВ от оп.№240 ВЛ 10кВ ф. Т-12 до ТП-10/0,4кВ Т-12-3 (БС 70.5155) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Байгалы | ТО | bar: Сентябрь
525 | Оборудование ТП Т-12-3 10/0,4кВ (БС 70.5155) | ПАО "МегаФон" | Томская область, Тегульдетский район, п. Байгалы | ТО | bar: Сентябрь
526 | ВЛ-10кВ от оп. №28 ф. Т-14, выполненная проводом марки 3АС-50 длиной 0,5 км до ТП Т-14-8 (БС 70.5082) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Маяковского 7-а | ТО | bar: Сентябрь
527 | Оборудование ТП T-14-8 10/0,4кВ (БС 70.5082) | ПАО "МегаФон" | Томская обл., с. Тегульдет, ул. Маяковского 7-а | ТО | bar: Сентябрь
528 | ВЛ-10кВ от оп.№5 до оп.№1 в сторону ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
529 | Оборудование ТП К-16-25 | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
530 | ВЛ-0,4 кВ от ТП К-16-25 до ВРУ-0,4 кВ ЖД | Муниципальное образование "Город Томск" | г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д. | bar: Май; Ноябрь
531 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х400кВА (ТП Л-17-9) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
532 | Оборудование ТП Л-17-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
533 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-68 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
534 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-67 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
535 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-66 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
536 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-65 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
537 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-42 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
538 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-41 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
539 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до Л-40 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
540 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ПР-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
541 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
542 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
543 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ШВ-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
544 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до ВНС | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
545 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-59 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
546 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-60 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
547 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-61 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
548 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-62 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
549 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-63 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
550 | КЛ-0,4 кВ от ПР-1 до Л-64 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
551 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-9 до КНС№3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
552 | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х160кВА (ТП Л-17-11) | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
553 | Оборудование ТП Л-17-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
554 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-18 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
555 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-17 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
556 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-16 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
557 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до КНС№1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
558 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
559 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
560 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
561 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
562 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
563 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
564 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до КНС№2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
565 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-33 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
566 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-34 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
567 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-35 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
568 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-36 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
569 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-37 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
570 | КЛ-0,4 кВ от ПР-5 до Л-38 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
571 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-28 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
572 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-29 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
573 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-30 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
574 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-31 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
575 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-32 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
576 | КЛ-0,4 кВ от ПР-6 до Л-39 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
577 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-13 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
578 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-14 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
579 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-15 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
580 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-19 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
581 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-20 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
582 | КЛ-0,4 кВ от ПР-7 до Л-21 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
583 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-10 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
584 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
585 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-12 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
586 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-22 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
587 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-23. | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
588 | КЛ-0,4 кВ от ПР-8 до Л-24 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
589 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
590 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
591 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-5 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
592 | КЛ-0,4 кВ от ПР-9 до Л-6 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
593 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-1 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
594 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
595 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-7 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
596 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-8 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
597 | КЛ-0,4 кВ от ПР-10 до Л-9 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
598 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-27 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
599 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-26 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
600 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до Л-25 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
601 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-4 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
602 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-3 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
603 | КЛ-0,4 кВ от ТП Л-17-13 до ПР-2 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
604 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-43 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
605 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-44 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
606 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-45 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
607 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-46 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
608 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-47 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
609 | КЛ-0,4 кВ от ПР-2 до Л-48 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
610 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-49 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
611 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-50 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
612 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-51 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
613 | КЛ-0,4 кВ от ПР-3 до Л-52 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
614 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-53 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
615 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-54 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
616 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-55 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
617 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-56 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
618 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-57 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
619 | КЛ-0,4 кВ от ПР-4 до Л-58 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
620 | КЛ-10 кВ до РУ-10кВ КТПН-10/0,4кВ 1х250кВА (ТП Л-17-13). | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
621 | Оборудование ТП Л-17-11 | Муниципальное образование "Томский район" | п.Кайдаловка, мкр.Владыкино, 14, Томского района (п.Снегири) | bar: Май; Ноябрь
| КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ Л-17-11/1 до ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП 10/0,4 кВ 160 кВА ТП Л-17-11/2 | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 ф.1 ТП Л-17-11/1-100/10/0,4 кВ | собственность | Томская область, Томский район, окр. с. Дзержинское, с.т. «Родник-10», уч. 8, 11, 12 | bar: Май; Ноябрь
собственность
| Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-13/1 | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино
собственность
| Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 400 кВА (ТП Л-17-11/1) | собственность | Томская обл, Томский р-н, Кайдаловка п, мкр. Владыкино
622 | ВЛ-10кВ от опоры №78 ф.ПО-9 до оп. №78/1 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
623 | КЛ-10 кВ от разъединителя РЛНД 10 кВ 400А оп. №78/1 до ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
624 | Оборудование ТП ПО-9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
625 | КЛ-10 кВ от ПКТ-10 50А ТП ПО 9-6 до ТМГ 630 кВа ТП ПО 9-6 | ДНТ "Ясная поляна" | Томская область, Томский район, окр. д. Эушта | bar: Май; Ноябрь
626 | ВЛ-10кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.Ак-8 между ТП-301 и ТП-565 до разъединителя на опоре №8-47 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
627 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №8-47 до РУ-10 кВ ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
628 | Оборудование ТП-828 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, мкр. Наука, пер. Знаменский, 2а | bar: Май; Ноябрь
629 | ВЛ-10кВ от оп. №11 ВЛ-10 кВ ф.3-05 до разъединителя на опоре №11/1 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
630 | КЛ-10 кВ от разъединителя на опоре №11/1 до РУ-10 кВ ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
631 | Оборудование ТП 3-05-19 | ИП Касимов М.Р, | г. Томск, р-н д. Малая Михайловка | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп. №1 ф. 3-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП 3-05-20 | Туманов И.А. | Томская обл., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 26/3 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп. №5 ф. З-05 до РУ-10 кВ ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП З-05-15 | ООО "Комплексстрой" | г. Томск, ул. Иркутский тр-т, АЗС | bar: Май; Ноябрь
632 | Оборудование КТП №211 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | г. Томск, ул. 4-ая Заречная (п. Восточный) | bar: Май; Ноябрь
633 | ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. ЗЛ-3 ПС «Зоркальцево» до ТП ТМ-25кВА | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Май; Ноябрь
634 | Оборудование ТП 25/10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сибгазсеть» | Томская обл., Томский р-н, 21-ый километр трассы Томск-Колпашево | bar: Май; Ноябрь
635 | ВЛ-10кВ от оп. № 55/7/11 ф. Л-15 до ТП 100/10/0,4 кВА | Егоров Д.Ю. | Томская обл., СТ «Левобережье» | bar: Май; Ноябрь
636 | Оборудование ТП 100/10/0,4 | Егоров Д.Ю. | Томская обл., СТ «Левобережье» | bar: Май; Ноябрь
638 | Оборудование ТП 10/0,4 160 кВа | Собственность | Томский район, д.Березкино, ул.Весенняя, 1/1 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп.1 до РУ-10 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-РБ-11-2 | Собственность | Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область, деревня Кудринский Участок | bar: Май; Ноябрь
639 | ВЛ-10кВ от оп.№15 ВЛ-10кВ ф.СВ-6 до РУ-10кВ ТП СВ-6-3 | ОАО "Загородное" | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | bar: Май; Ноябрь
640 | Оборудование ТП СВ-6-3 | ОАО "Загородное" | п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка | bar: Май; Ноябрь
641 | ВЛ-10кВ от оп.№172 ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
642 | Оборудование ТП ЗР-1-9 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1 | bar: Май; Ноябрь
643 | ВЛ-10кВ от оп.№2 отпайки от ВЛ-10кВ ф.ЗР-1 до РУ-10кВ ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
644 | Оборудование ТП ЗР-1-10 | ОАО "Загородное" | Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2 | bar: Май; Ноябрь
645 | ВЛ-10кВ от оп.№266 ф.К-5 до ТП К-5-29 | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
646 | Оборудование ТП К-5-29 10/0,4 кВ | Собственность | Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ до ТП Т-1009-5 10/0,4кВ | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14
647 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-9-4 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
648 | Оборудование ТП МК-9-4 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
649 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП МК-10-2 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
650 | Оборудование ТП МК-10-2 | ООО "Томскоблстрой" | Томская обл., Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10 кВ от оп. №1 отпайка от ф. МК-6 до РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ МК-6-1 | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП МК-6-1 с трансформатором 40 кВА | ООО "Томойл" | Томская обл., Томский р-н., с.Моряковский затон, ул.Октябрьская 89А/1 | bar: Май; Ноябрь
651 | ВЛ-10кВ от оп. №38 ф. СК-1 до РУ-10 кВ ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
652 | Оборудование ТП Т-667 | Орехов Александр Сергеевич | Томская обл., п. Зональная станция, ул. Советская, 2/6 | bar: Май; Ноябрь
653 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до оп.№90 | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
654 | Оборудование ТП ТМ-1600/10/6 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
655 | ВЛ-10кВ от оп.№1 до ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
656 | Оборудование ТП ТМ-100/6/0,4 кВ | ООО «Альянс-Т» | Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№115 ф.МИ-2 до оп.№115/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП-МИ-2-?? 10/0,4 к | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№120 ф.МИ-2 до оп.№120/1 | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП-МИ 2-22 10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, окрестности с. Заварзино, СНТ «Кедр», бр.10 поле 3 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№29 ф.АК-2 до ТП-13 | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
| Оборудование ТП-13 КТПН-100/10/0,4 кВ | собственность | г.Томск, Академический мкр., СНТ «Кедр», бригада 11 | bar: Май; Ноябрь
657 | ВЛ-10кВ от оп. № 56 ф. КО-4 до РЛНД 10 кВ ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
658 | Оборудование ТП КО-4-12 10/0,4 кВ | ООО СМК «Энергия» | Томская обл., Томский район, д. Лязгино | bar: Май; Ноябрь
659 | ВЛ-10кВ от оп. №29 фид. АП-8 оп. до КТПН 180/10/0,4 кВ через ж/б оп. №29/1 с разъединителем РЛНД 10кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
660 | Оборудование КТПН 180/10/0,4 кВ | Собственность | Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово | bar: Май; Ноябрь
661 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №118 Ф.Л-15 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
662 | Оборудование ТП Л-15-11 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, г. Томск, ул. Московский тракт 115 | bar: Май; Ноябрь
663 | Воздушная линия 10 кВ отпайка от оп. №48 Ф.3-05 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
664 | Оборудование ТП З-05-3 | Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области» | Томская обл., Томский р-н, д. Михайловка, ул. Энергетическая 9 | bar: Май; Ноябрь
| ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ТГ-14 до ТП ТГ-14-3 | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП ТГ-14-3 | собственность | Томская область, с.Награ, ул.Молодежная, 1б | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП-14-16 10/0,4 кВ | собственность | с.Нарга, ул.Молодежная, 16/1 | bar: Апрель; Октябрь
| КЛ-10 кВ от оп. №19 ф. БР-13 до яч. №2 РУ-10 кВ ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП БР-13-2 | ООО "Бакчарская лесопромышленная компания" | Томская обл, Бакчарский р-н, с.Бакчар | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№177 ф. ПВ-7 до ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП ПВ-7-8 | собственность | Томская область, Бакчарский район, с.Полынянка | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от оп. №11/25/3 через РЛНД-10 ф.БР-18 до РУ-10кВ ТП БР-18-14 10/0,4 кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП БР-18-14 10/0,4кВ | собственность | ТО, Бакчарский р-н, 138 км. автодороги Каргала-Бакчар 5 | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от оп. №22 ф. ПЛ-8 ПС «Плотниково» до РУ-10 кВ КТПН ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование КТП ПЛ-8-8 | Кореньков Е.И. | Томская обл., Бакчарский р-н, д. Плотниково, кадастровый №70:05:0100035, АЗС | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от ф. КР-3 до ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП КР-3-13 | собственность | Томская область, с.Кривошеино, ул.Ленина 16 | bar: Апрель; Октябрь
| Воздушная линия 10 кВ от оп.31 фидера КР-4 до РУ-10 кВ ТП КР-4-11 длиной 0,064 км., выполненная проводом марки СИПз-3 (1х50) | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование ТП КР-4-11 | Булахов Алексей Михайлович | Томская обл., Кривошеинский р-н; с. Кривошеино., кадастровый номер 70:09:0100024:530 | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от оп. №14 ф. МН-13 до МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование МТП МН-13-1 | Акционерное общество «Региональный деловой центр Томской области» | Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, Гришинский тр-т, 28 | bar: Апрель; Октябрь
| ВЛ-10кВ от оп.№17а/3 ф. ТГ-16 до КМТП-10/0,4 (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
| Оборудование КМТП 10/0,4кВ (БС 70.5138) | ПАО "МегаФон" | Томская обл, Молчановский р-н, с. Тунгусово. | bar: Апрель; Октябрь
Составил: Мастер ООО "Томские электрические сети" ____________ С.С. Попов
Note on AH3: PC-144: