# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Томские электрические сети»

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической1

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов2.

# УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.
2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора**, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма** | **Срок** | **Ссылка на нормативно** |
| **предоставления** | **исполнения** | **правовой акт** |
| **1** | Подача заявки на |  | **1.1.** Заявитель | подает | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10 Правил |
| технологическое | заявку | на | заявителя с заявкой | технологического |
| присоединение | технологическое |  | в офис | присоединения |
|  | присоединение; |  | обслуживания | энергопринимающих |
|  |  |  | потребителей, | устройств потребителей |
|  |  |  | письменное | электрической энергии. |
|  |  |  | обращение с заявкой |  |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

2 Размер платы за ТП для всех филиалов Общества размещен в разделе «Клиентам» - «Подключение к электрическим сетям» - «Плата за подключение к сетям» на сайте компании <https://tomseti.ru>

Размер платы за ТП определяется в порядке, установленном «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  | заказным письмом суведомлением |  |  |
| При отсутствии сведений идокументов,установленныхзаконодательством | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление заявителю онедостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляетсяспособом, позволяющим подтвердить факт получения, иливыдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3 рабочих дня со дняполучения заявкиВ случаененаправления заявителем недостающих сведений(документов) через 20 рабочих дней послеполученияуведомления – заявкааннулируется | Пункт 15 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
| **2** | Подготовкаиндивидуальных техническихусловий |  | **2.1.** Подготовка индивидуальныхтехнических условий и направление системному оператору | Письменная форма, направляетсясистемному оператору способом, позволяющим подтвердить фактполучения | 5 рабочих дней с датыполучения заявки | Пункт 15 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
| **2.2.** Согласованиесистемным оператором индивидуальныхтехнических условий | Письменная форма техническихусловий,согласованная системным операторомспособом, | 15 дней с даты получения проекта технических условий отсетевой организации | Пункт 21 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Позволяющимподтвердить факт получения |  |  |
|  | **№** |  | **Этап** |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  | **Форма** |  | **Срок** |  | **Ссылка на нормативно** |
| **предоставления** | **исполнения** | **правовой акт** |
|  |  |  |  | **2.3.** Направление |  |  | Уведомление в | - | Пункт 15, 21 | Правил |
|  | заявителю | уведомления |  | письменной форме | технологического |
|  | об увеличении срока | в |  | направляется | присоединения |  |
|  | связи с | согласованием |  | способом, | энергопринимающих |
|  | технических | условий | с |  | позволяющим | устройств | потребителей |
|  | системным оператором |  |  | подтвердить факт | электрической энергии |
|  |  |  |  | получения, или |  |
|  |  |  |  | выдача заявителю в |  |
|  |  |  |  | офисе обслуживания |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| **3** |  | Заключение |  |  | При |  |  | **3.1.** Подготовка | и |  | Проект соглашения, |  | Не | Пункт | 30 | Правил |
|  | соглашения | о |  | необходимости |  |  | направление | заявителю |  | подписанный со |  | регламентируе | технологического |
|  | порядке |  |  | строительства или |  |  | проекта | соглашения | о |  | стороны сетевой |  | тся НПА | присоединения |  |
|  | взаимодействия |  | реконструкции |  |  | порядке | взаимодействия |  | организации, |  |  | энергопринимающих |
|  | сторон | до |  | объекта |  |  | сторон | до | заключения |  | направляется |  |  | устройств | потребителей |
|  | заключения |  |  | электросетевого |  |  | договора |  |  | об |  | способом, |  |  | электрической энергии |
|  | договора | об |  | хозяйства |  |  | осуществлении |  |  | позволяющим |  |  |  |
|  | осуществлении |  |  |  |  |  | технологического |  |  | подтвердить факт |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  | присоединения |  |  | получения, или |  |  |  |
|  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в офисе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **3.2**. Подписание |  |  | Подписанный |  | Не | Пункт | 30 | Правил |
|  |  |  |  | заявителем | проекта |  | экземпляр |  | регламентируе | технологического |
|  |  |  |  | соглашения |  | и |  | соглашения |  | тся НПА | присоединения |  |
|  |  |  |  | направление | сетевой |  | направляется |  |  | энергопринимающих |
|  |  |  |  | организации |  |  | способом, |  |  | устройств | потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | электрической энергии |
|  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | представляет в офис |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  | обслуживанияпотребителей |  |  |
| **4** | Сетевая организация |  |  | Заявление в | 30 дней после | Пункт 30 Правил |
|  | направляет в | письменной форме | получения | технологического |
|  | уполномоченный | направляется | заявки | присоединения |
|  | орган | способом, |  | энергопринимающих |
|  | исполнительной | позволяющим |  | устройств потребителей |
|  | власти в области | подтвердить факт |  | электрической энергии |
|  | государственного | получения, с |  |  |
|  | регулирования | приложением пакета |  |  |
|  | тарифов заявление | необходимых |  |  |
|  | об установлении | документов |  |  |
|  | платы за |  |  |  |
|  | технологическое |  |  |  |
|  | присоединение |  |  |  |
| **5** | Заключение |  |  | **5.1.** Направление (выдача | Письменная форма | В течение 3 | Пункт 15 Правил |
|  | договора | об | при очном посещении | проекта договора, | рабочих дня со | технологического |
|  | осуществлении |  | офиса обслуживания) | подписанного со | дня со дня | присоединения |
|  | технологического |  | сетевой организацией | стороны сетевой | вступления в | энергопринимающих |
|  | присоединения | к | проекта договора об | организации, | силу решения | устройств потребителей |
|  | электрическим |  | осуществлении | направляется | об утверждении | электрической энергии |
|  | сетям |  | технологического | способом, | размера платы |  |
|  |  |  | присоединения с | позволяющим | за |  |
|  |  |  | техническими условиями | подтвердить факт | технологическо |  |
|  |  |  |  | получения, или | е |  |
|  |  |  |  | выдача заявителю в | присоединение |  |
|  |  |  |  | офисе обслуживания | уполномоченно |  |
|  |  |  |  | потребителей | го органа |  |
|  |  |  |  |  | исполнительно |  |
|  |  |  |  |  | й власти в |  |
|  |  |  |  |  | области |  |
|  |  |  |  |  | государственно |  |
|  |  |  |  |  | го |  |
|  |  |  |  |  | регулирования |  |
|  |  |  |  |  | тарифов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма** | **Срок** | **Ссылка на нормативно** |
|  |  |  |  | **предоставления** | **исполнения** | **правовой акт** |
|  |  |  |  | **5.2**. Подписаниезаявителем двухэкземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживанияпотребителей) одногоэкземпляра сетевойорганизации с приложением к немудокументов, |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проектадоговора.В случаененаправления подписанного проектадоговора либо | Пункт 15 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
|  | подтверждающих полномочия лица,подписавшего такой договор | мотивированно го отказа от его подписаниячерез 30рабочих дней – заявка |  |
|  |  | аннулируется. |  |
|  | В случаенесогласиязаявителя с представленным | **5.3.** Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ отподписания проекта | Письменная форма мотивированного отказа, направляетсяспособом, | в течение 10 рабочих дней со дняполучения | Пункт 15 Правил технологическогоприсоединенияэнергопринимающих |
|  | сетевойорганизацией проектом договора и (или)несоответствия егоПравилам | договора с предложениемоб изменениипредставленного проекта договора | позволяющимподтвердить факт получения | подписанногосетевойорганизацией проектадоговора и технических | устройств потребителейэлектрической энергии |
|  |  |  |  | условий |  |
|  |  | **5.4** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания)сетевой организацией откорректированного проекта договора об | Письменная форма проекта договора, подписанного состороны сетевой организации, направляется | 10 рабочих дней с датыполучения от заявителямотивированно го требования о | Пункт 15 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** |  | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  | осуществлении | способом, | приведении |  |
| технологического | позволяющим | проекта |
| присоединения с | подтвердить факт | договора в |
| техническими условиями | получения, или | соответствие с |
| вследствие получения от | выдача заявителю в | Правилами ТП |
| заявителя | офисе обслуживания |  |
| мотивированного отказа | потребителей |  |
| от подписания проекта |  |  |
| договора |  |  |
|  | **5.5**. Сетевая организация | В письменной или | не позднее 2 | Пункт | 15 | Правил |
| направляет в адрес | электронной форме | рабочих дней с | технологического |  |
| субъекта розничного |  | даты | присоединения |  |
| рынка, указанного в |  | заключения | энергопринимающих |
| заявке, с которым | договора | устройств потребителей |
| заявитель намеревается |  | электрической энергии |
| заключить договор |  |  |  |
| энергоснабжения копию |
| подписанного с |
| заявителем договора и |
| копии представленных |  |  |  |
| документов заявителем. |
| **6** | Выполнение | Заключенный | **6.1**. Оплата услуг | по | - | В соответствии | Пункт | 15 | Правил |
|  | сторонами | договор об | договору | об |  | с | условиями | технологического |
|  | мероприятий | по | осуществлении | осуществлении |  |  | договора | присоединения |
|  | технологическому | технологического | технологического |  |  |  | энергопринимающих |
|  | присоединению, | присоединения | присоединения |  |  |  | устройств потребителей |
|  | предусмотренных договором |  | **6.2**. Выполнение сетевой организациеймероприятий, предусмотренныхдоговором |  | В соответствии с условиями договора | электрической энергии |
|  |  |  | **6.3**. Выполнение |  | В соответствии |  |
| заявителем мероприятий, | с | условиями |
| предусмотренных | договора |
| договором |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления**Письменноеуведомление о выполнениитехнических условий с приложением необходимыхдокументов | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | **6.4**.Направлениеуведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Послевыполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
| При необходимости согласованиясетевой организации технических условий ссистемным оператором | **6.5**.Направление сетевой организациейуведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно- диспетчерского управления копииуведомления и приложенных к немудокументов | Копии уведомления заявителя снеобходимым пакетом документов способом, позволяющимподтвердить факт получения | В течение 2дней со дняполучения от заявителя | Пункты 94 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
| **7** | Проверка выполнения технических условий | Направлениезаявителем сетевой организациейуведомления о выполнении технических условий | **7.1.** Проверка соответствиятехнических решений, параметровоборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиямтехнических условий. Осмотр (обследование) электроустановокзаявителей. Мероприятия по проверке выполнениятехнических условий проводятся | Акт выполнения технических условий в письменной форме. При невыполнении требованийтехнических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотреэлектроустановок замечанияуказываются в акте выполнениятехнических условий | в течение 10 дней со дня получения от заявителядокументов | Пункты 83-89 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  | непосредственно в процессе проведенияосмотра |  |  |  |
| Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управленияучаствовали в осмотре | **7.2.** Согласование Акта выполнения технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт выполнениятехнических условий |  | Пункт 97 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
|  | **7.3.** Потребительнаправляет в адрес органа федерального государственногоэнергетического надзора уведомление опроведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановокзаявителя | Письменноеуведомление способом, позволяющимустановить датуотправки иполучения уведомления | в течение 5 днейсо дняоформления актавыполнения технических условий | Пункты 18(1) - 18(4)Правил технологического присоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
| В случаеневыполнении заявителем требований технических условий.Получение отзаявителя сетевой организацииуведомления об устранениизамечаний повыполнению | **7.4.** Повторный осмотр электроустановкизаявителя | Акт выполнения технических условий в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней послеполучения от заявителяуведомления об устранениизамечаний с приложением информации о принятыхмерах по ихустранению. | Пункты 89 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма** | **Срок** | **Ссылка на нормативно** |
|  |  |  |  | **предоставления** | **исполнения** | **правовой акт** |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |
|  | **7.5.** Допуск вэксплуатацию прибора учета. | Акт допускаэксплуатацию прибора учета | вв | В деньпроведения проверки | Раздел Х Основфункционирования розничных рынков |
| Подписание сторонами и передача Акт допуска вэксплуатацию прибора | письменной форме |  |  | электрической энергии3 |
| учета. |  |  |  |  |
| В случаевыполнения заявителем требований технических условий | **7.6.** Направление(выдача) заявителю Акта о выполнениитехнических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляетсяспособом, позволяющимподтвердить фактполучения, или выдаются заявителю в офисеобслуживания | 3-дневный срок послепроведения осмотра | Пункт 87 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
|  |  | потребителей |  |  |
|  | **7.7.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнениитехнических условий в письменной форме направляетсяспособом, позволяющимподтвердить фактполучения, или выдаются заявителю | В течение 5дней со дня получения подписанногосетевойорганизациейакта овыполнении техническихусловий | Пункты 88 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |
|  | в офисе |  |  |

3 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  | обслуживания потребителей |  |  |
| **8** | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение |  | **8.1** Фактическоеприсоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающих устройств потребителейэлектрической энергии |
| **8.2.** Оформление сетевой организации инаправление (выдача) заявителю:Акта об осуществлении технологическогоприсоединения | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляютсяспособом, позволяющимподтвердить фактполучения, или выдаются заявителю в офисеобслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункт 19 Правил технологическогоприсоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **8.3.** Направление сетевой организациейподписанных сзаявителем актов в энергосбытовуюорганизацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителемактов в сетевуюорганизацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающихустройств потребителей электрической энергии |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:** 634050, ООО «Томские электрические сети», г. Томск, ул. М.Джалиля,28А.Центр очного обслуживания потребителей в формате «Единое окно»т. 90-61-31;Сайт: www.tomseti.ruРежим работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00-13:00) |  |